9 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Введение

Выполнение дипломного проекта по организации прокладки наружной газовой сети предусматривает комплекс мер по организации работ на строительной площадке, в который входит календарный план-график выполнения работ и разработка объектного стройгенплана. Всё это производится в разрезе проекта производства работ.

В нашем случае разрабатывается площадка под строительство газопровода с участками, которые объединяем в делянки. В данном дипломном проекте участки объединяем в четыре делянки:

I	делянка - участки № 30-15, 15-16, 16-40, 40-29, 28-27, 16-27.

II	делянка - участки №29-28, 28-33, 33-32;

III	делянка - участки №32-29, 32-31, 31-30, 30-29;

На первой делянке ведётся строительство газопровода диаметром 50, 65, 80, 150 мм, на второй делянке – 50, 65, 125 мм, на третьей делянке – 50, 100 мм.

Для разработки календарного плана графика необходимо выполнить следующие расчёты и обоснования:

- объемов работ;

- методов производства ;

- трудоемкости;

- состава бригады;

- потребности в машинах и механизмах;

- потребности в материалах и деталях;

- потребности в ресурсах сетевого графика.

Для разработки стройгенплана –

2)	расчёт площадей складирования;

3)	расчёт временных зданий и сооружений;

4)	расчёт потребности в воде;

5)	расчёт потребности в электроэнергии.

9.1 Исходные данные

Общая схема прокладки газопровода города

В данном дипломном проекте объектом строительства является газопровод. Характер прокладки газопровода - подземный. Необходимо установить газовые колодцы, арматуру, линзовые компенсаторы, провести антикоррозионную изоляцию.

Газопровод прокладывается в грунте II группы (суглинки).

В целях уменьшения объема организационной части дипломного проекта все расчеты выполняем только для части общей схемы прокладки газопровода.

Расчётная схема представлена на рисунке 9.1.

Рисунок 9.1–Расчётная схема газопровода

А. Календарное планирование

9.2 Расчёт объёмов земляных работ при прокладке газопроводных сетей и коммуникаций

Расчёт объёмов земляных работ предназначен для определения трудоёмкости выполнения этих работ с последующим построением календарных планов-графиков производства этих работ.

Цель расчёта объёмов земляных работ заключается в нахождении следующих показателей:

1	определение площади планировки земляного полотна для всей трассы прокладки газопроводов с учётом наличия соответствующих сооружений;

2	расчёт объёмов механизированных земляных работ навымет. Данный объём работ определяется на основе разницы в объёмах работ между полным объёмом вынутого грунта из траншеи и объёмом, занимаемым конструкциями, остающимися в грунте;

3	расчёт объёмов работ с нагрузкой в автотранспортные средства, определяется как объём, занимаемый конструкциями, остающимися в земле с учётом коэффициента разрыхления грунта;

4	нахождение объёмов ручной доработки грунта. На стадии проекта организации строительства допускают, что объём ручной доработки грунта составляет 3-7% от объёма механизированной разработки грунта;

5	при необходимости, следует считать объём обратной засыпки грунта в траншею, который будет равен разности объёмов всех видов разработки грунта и объёма, занимаемого конструкциями, остающимися в земле с учётом коэффициента остаточного разрыхления грунта.

Объёмы земляных работ зависят от:

•	способа прокладки трассы (бесканального или канального);

•	методов производства работ;

•	способов крепления стенок грунта или без них

.

Расчёт объёмов земляных работ

Находим ширину траншеи по низу, м

,					(9.2.1)

где Д– диаметр трубы газопровода;

0,1– расстояние по обе стороны трубопровода, принятые на обсыпку грунта.

,					(9.2.2)

где Е– ширина траншеи по верху, м;

Н– глубина траншеи, м;

– длина участка, м.

,					(9.2.3)

где –коэффициент учитывающий крутизну откоса принимаем равным 0,75.

,					(9.2.4)

0,3–подушка;

0,3– глубина промерзания грунта.

,					(9.2.5)

– длина участка в чистом виде, м;

– диаметр котлована вырываемый под колодец, м.

,					(9.2.6)

=2м;

0,5– расстояние по обе стороны трубопровода для прохода монтажников, м.

Принимаем круглые железобетонные сборные колодцы ГОСТ 80.20.–68

а) плита днища ПД 15–1,м, толщина стенки 0,12 м.

б) кольца стеновые КС 15–1, м, высота 1,18 м.

в) кольцо опорное КО 7–1, м, толщина стенки 0,07м.

г) плита перекрытия ПП 15–1, м, толщина стенки 0,15м.

Определим высоту колодца:

м.

Объём разработки грунта для установления колодца,:

(9.2.7)

– средний диаметр колодца, м:

(9.2.8)

(9.2.9)

(9.2.10)

Определим количество приямков на участке, шт.

Длина звеньев труб 36 м. Определим количество звеньев в шт.:

(9.2.11)

Количество приямков:

(9.2.12)

Длина приямков для стальных труб:

Длина– 1м;

Глубина– 0,7 м;

Ширина–

–наружный диаметр трубопровода, м

Общий объём работ на участке:

(9.2.13)

От общего объёма будем принимать механические ,которые составляют 93% и ручные–7%.

Общий объём конструкции определим по формуле:

(9.2.14)

(9.2.15)

(9.2.16)

(9.2.17)

Определим объём присыпки на участке,

,					(9.2.18)

где

– длина приямков траншеи=1м

– высота присыпки, принимаем равной 0,2м.

Объём подсыпки определим по формуле:

(9.2.19)

,				(9.2.20)

где – ширина траншеи на высоте 0,3м.

,				(9.2.21)

где

– диаметр колодца на высоте 0,3м.

Определим объём засыпки:

,			(9.2.22)

где  –коэффициент остаточного разрыхления грунта, принимаем 0,05.

Определим объём избыточного грунта:

,				(9.2.23)

где –коэффициент объёмного разрыхления, принимаем равным 1,28.

Определим площадь планировки:

(9.2.24)

Произведём расчёт для первого участка:

,

,

;

,

,

м.

Аналогично рассчитываем остальные участки и заполним таблицу 9.2.1.

На основе данного расчёта заполним таблицу 9.2.1.

Таблица 9.2.1–Ведомость объёма земляных работ

| № дел. | № уч | du | D | Дн,м | Lтр,м | Lтр,м | Е',м | Н,м | Vтр,м3 | Vкотл,м3 | N, шт | N, шт | 1Vпр,м3 | Vпр,м3 | Vобщ,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 30-15 | 50 | 57 | 0,075 | 330 | 327,8 | 0,275 | 0,975 | 87,891 | 21,564 | 9 | 8 | 0,893 | 7,144 | 116,599 |
|  | 15-16 | 65 | 76 | 0,094 | 285 | 282,8 | 0,294 | 0,994 | 82,644 | 21,564 | 8 | 7 | 0,906 | 6,342 | 110,550 |
|  | 16-40 | 50 | 57 | 0,075 | 285 | 282,8 | 0,275 | 0,975 | 75,826 | 21,564 | 8 | 7 | 0,893 | 6,251 | 103,641 |
|  | 40-29 | 150 | 159 | 0,177 | 40 | 37,8 | 0,377 | 1,077 | 15,348 | 21,564 | 1 | 0 | 0,964 | 0,000 | 36,912 |
|  | 28-27 | 65 | 76 | 0,094 | 330 | 327,8 | 0,294 | 0,994 | 95,795 | 21,564 | 9 | 8 | 0,906 | 7,248 | 124,607 |
|  | 16-27 | 80 | 89 | 0,107 | 170 | 167,8 | 0,307 | 1,007 | 51,875 | 21,564 | 5 | 4 | 0,915 | 3,660 | 77,099 |
| II | 29-28 | 125 | 133 | 0,151 | 225 | 225 | 0,351 | 1,051 | 83,003 | - | 6 | 5 | 0,946 | 4,730 | 87,733 |
|  | 28-33 | 65 | 76 | 0,094 | 340 | 337,8 | 0,294 | 0,994 | 98,717 | 21,564 | 9 | 8 | 0,906 | 7,248 | 127,529 |
|  | 33-32 | 50 | 57 | 0,075 | 170 | 167,8 | 0,275 | 0,975 | 44,991 | 21,564 | 5 | 4 | 0,893 | 3,572 | 70,127 |
| III | 32-29 | 100 | 108 | 0,126 | 335 | 332,8 | 0,326 | 1,026 | 111,314 | 21,564 | 9 | 8 | 0,928 | 7,424 | 140,302 |
|  | 32-31 | 50 | 57 | 0,075 | 425 | 422,8 | 0,275 | 0,975 | 113,363 | 21,564 | 12 | 11 | 0,893 | 9,823 | 144,750 |
|  | 31-30 | 50 | 57 | 0,075 | 350 | 347,8 | 0,275 | 0,975 | 93,254 | 21,564 | 10 | 9 | 0,893 | 8,037 | 122,855 |
|  | 30-29 | 100 | 108 | 0,126 | 335 | 332,8 | 0,326 | 1,026 | 111,314 | 21,5637 | 9 | 8 | 0,9282 | 7,4256 | 140,303 |
| № дел. | № уч | Vмех,м3 | Vручн,м3 | Vтруб,м3 | Vмех,м3 | Vконстр,м3 | S,м | Lприс,м | Vприс,м3 | Vподс тр,м3 | Vподс кол,м3 | Vподс,м3 | Vзас,м3 | Vизб,м3 |
| I | 30-15 | 108,437 | 8,162 | 1,450 | 3,362 | 4,812 | 0,055 | 319,80 | 17,589 | 27,225 | 3,554 | 30,779 | 89,488 | 6,159 |
|  | 15-16 | 102,812 | 7,739 | 1,965 | 3,362 | 5,327 | 0,0588 | 275,80 | 16,217 | 25,137 | 3,554 | 28,691 | 84,556 | 6,819 |
|  | 16-40 | 96,386 | 7,255 | 1,251 | 3,362 | 4,613 | 0,055 | 275,80 | 15,169 | 23,5125 | 3,554 | 27,067 | 79,666 | 5,905 |
|  | 40-29 | 34,328 | 2,584 | 0,942 | 3,362 | 4,304 | 0,0754 | 37,80 | 2,850 | 4,524 | 3,554 | 8,078 | 28,270 | 5,509 |
|  | 28-27 | 115,885 | 8,722 | 2,277 | 3,362 | 5,639 | 0,0588 | 319,80 | 18,804 | 29,106 | 3,554 | 32,660 | 95,156 | 7,218 |
|  | 16-27 | 71,702 | 5,397 | 1,513 | 3,362 | 4,875 | 0,0614 | 163,80 | 10,057 | 15,657 | 3,554 | 19,211 | 59,059 | 6,240 |
| II | 29-28 | 81,592 | 6,141 | 3,997 | 0,000 | 3,997 | 0,0702 | 220,00 | 15,444 | 23,6925 | 0,000 | 23,693 | 64,877 | 5,116 |
|  | 28-33 | 118,602 | 8,927 | 2,347 | 3,362 | 5,709 | 0,0588 | 329,80 | 19,392 | 29,988 | 3,554 | 33,542 | 97,307 | 7,308 |
|  | 33-32 | 65,218 | 4,909 | 0,743 | 3,362 | 4,105 | 0,055 | 163,80 | 9,009 | 14,025 | 3,554 | 17,579 | 54,162 | 5,254 |
| III | 32-29 | 130,481 | 9,821 | 4,154 | 3,362 | 7,516 | 0,0652 | 324,80 | 21,177 | 32,763 | 3,554 | 36,317 | 106,029 | 9,620 |
|  | 32-31 | 134,618 | 10,133 | 1,869 | 3,362 | 5,231 | 0,055 | 411,80 | 22,649 | 35,0625 | 3,554 | 38,617 | 111,027 | 6,696 |
|  | 31-30 | 114,255 | 8,600 | 1,538 | 3,362 | 4,900 | 0,055 | 338,80 | 18,634 | 28,875 | 3,554 | 32,429 | 94,355 | 6,272 |
|  | 30-29 | 130,482 | 9,821 | 4,15 | 3,362 | 7,516 | 0,0652 | 324,8 | 21,17696 | 32,763 | 3,554 | 36,317 | 106,030 | 9,620 |

9.3 Выбор способа производства основных СМР и комплекта машин

На выбор способа производства работ влияет целый ряд факторов, в том числе объём работ и срок их выполнения, возможность применения той или иной машины, местные условия и др. При этом затраты материально-технических ресурсов стремятся свести к минимуму.

В данном курсовом проекте работы ведутся последовательно-параллельным методом.

Для применения некоторых видов работ применяют следующие машины: экскаватор, бульдозер, трактор, сварочный агрегат, компрессор.

Для сокращения продолжительности строительства наружной сети газопровода низкого давления общей продолжительностью 4455 м применяется разбивка работ по делянкам.

На первой делянке ведётся строительство газопровода диаметром 50, 65, 80, 150 мм, на второй делянке – 50, 65, 125 мм, на третьей делянке – 50, 100 мм.

Результаты расчёта сводим в таблицу 9.3.1.

Таблица 9.3.1–Ведомость объёмов

| №п/п | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Земляные работы по прокладке трубопровода а)срезка грунта | б) разработка грунта экскаватором ЭО 41-21; | навымет; | с погрузкой в автосамосвал; | в) разработка грунта вручную; | г) подсыпка трубопровода | д) присыпка трубопровода | е) засыпка бульдозером ДЗ – 18 Б | ж) планирование земляного полотна | Устройство деревянных переходных мостиков | Устройство проездов |
| Ед. измерения | 1000м2 | 1000м3 | 1000м3 | 1000м3 | 100м3 | 100м3 | 100м3 | 1000м3 | 1000м3 | шт. | шт. |
| № делянки/учатска | I | 30-15 | 1,41075 | 0,108437 | 0,089488 | 0,006159 | 0,08162 | 0,30779 | 0,17589 | 0,089488 | 1,41075 | 0 | 0 |
|  |  | 15-16 | 1,22379 | 0,102812 | 0,084556 | 0,006819 | 0,07739 | 0,28691 | 0,16217 | 0,084556 | 1,22379 | 0 | 0 |
|  |  | 16-40 | 1,218375 | 0,096386 | 0,079666 | 0,005905 | 0,07255 | 0,27067 | 0,15169 | 0,079666 | 1,218375 | 1 | 0 |
|  |  | 40-29 | 0,17508 | 0,034328 | 0,02827 | 0,005509 | 0,02584 | 0,08078 | 0,0285 | 0,02827 | 0,17508 | 1 | 0 |
|  |  | 28-27 | 1,41702 | 0,115885 | 0,095156 | 0,007218 | 0,08722 | 0,3266 | 0,18804 | 0,095156 | 1,41702 | 0 | 1 |
|  |  | 16-27 | 0,73219 | 0,071702 | 0,059059 | 0,00624 | 0,05397 | 0,19211 | 0,10057 | 0,059059 | 0,73219 | 1 | 0 |
|  | II | 29-28 | 0,978975 | 0,081592 | 0,064877 | 0,005116 | 0,06141 | 0,23693 | 0,15444 | 0,064877 | 0,978975 | 0 | 0 |
|  |  | 28-33 | 1,45996 | 0,118602 | 0,097307 | 0,007308 | 0,08927 | 0,33542 | 0,19392 | 0,097307 | 1,45996 | 0 | 1 |
|  |  | 33-32 | 0,72675 | 0,065218 | 0,054162 | 0,005254 | 0,04909 | 0,17579 | 0,09009 | 0,054162 | 0,72675 | 1 | 1 |
|  | III | 32-29 | 1,44921 | 0,130481 | 0,106029 | 0,00962 | 0,09821 | 0,36317 | 0,21177 | 0,106029 | 1,44921 | 1 | 1 |
|  |  | 32-31 | 1,816875 | 0,134618 | 0,111027 | 0,006696 | 0,10133 | 0,38617 | 0,22649 | 0,111027 | 1,816875 | 1 | 1 |
|  |  | 31-30 | 1,49625 | 0,114255 | 0,094355 | 0,006272 | 0,086 | 0,32429 | 0,18634 | 0,094355 | 1,49625 | 1 | 1 |
|  |  | 30-29 | 1,44921 | 0,130482 | 0,10603 | 0,00962 | 0,09821 | 0,36317 | 0,21177 | 0,10603 | 1,44921 | 1 | 1 |
| Формула расчета | Fпл/1000 | Vмех/1000 | Vзас/1000 | Vизб/1000 | 0,07Vобщ/100 | Vподс/100 | Vприс/100 | Vзас/1000 | Fпл/1000 | по схеме | по схеме |
| Продолжение таблицы 9.3.1 – Ведомость объёмов |
| №п/п | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Наименование работ | Переноска материалов вручную | Устройство газовых колодцев | Покрытие наружной поверхности колодцев битумом 2 раза. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием | Установка задвижек | Установка отводов | Установка тройников | Установка линзовых компенсаторов | Антикоррозионная изоляция трубопроводов | Антикоррозионная изоляция стыков | Испытание газопровода пневматическим методом |
| Ед. измерения | т. | шт. | шт. | м. | шт. | шт. | шт. | шт. | м2 | м2 | м |
| № делянки/учатска | I | Высота колодца | 0 | 1 | 1 | 327,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 58,66964 | 19 | 327,8 |
|  |  | Диаметр понизу | 0 | 1 | 1 | 282,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 67,48739 | 17 | 282,8 |
|  |  | Диаметр поверху | 0,3 | 1 | 1 | 282,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50,61554 | 17 | 282,8 |
|  |  | Диаметр средний | 0,3 | 1 | 1 | 37,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18,87203 | 2 | 37,8 |
|  |  | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 327,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78,22619 | 19 | 327,8 |
|  |  | 0 | 0,3 | 1 | 1 | 167,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46,89339 | 10 | 167,8 |
|  | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93,9645 | 13 | 225 |
|  |  | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 337,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 80,61259 | 20 | 337,8 |
|  |  | 0 | 1,8 | 1 | 1 | 167,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30,03284 | 10 | 167,8 |
|  | III | 0 | 1,8 | 1 | 1 | 332,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 112,8591 | 20 | 332,8 |
|  |  | 0 | 1,8 | 1 | 1 | 422,8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 75,67274 | 25 | 422,8 |
|  |  | 0 | 1,8 | 1 | 1 | 347,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62,24924 | 21 | 347,8 |
|  |  | 0 | 1,8 | 1 | 1 | 332,8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 112,8591 | 20 | 332,8 |
| Формула расчета | на 1 мост-0,3т. На 1 проезд-1,5т | по схеме | по схеме | lуч - Dкол.н | по схеме | по схеме | по схеме | по схеме | S=π•D•Lуч | S=2·0,18·Nст | Длина участка |

9.4 Определение трудоемкости земляных и строительно-монтажных работ

Расчёт затрат механического и ручного труда производится при помощи РСН на основе таблиц №1 и №2.

Результаты расчёта оформляем в виде таблицы 3. Из РСН находится норма времени, записывается в графу 5; при выполнении работ вручную величина нормы времени записывается в графу 6. Трудоёмкость определяется, как произведение нормы времени на объём работы, делённое на количество часов в рабочем дне (смене), равное 8,2 часа.

Результаты расчёта сводим в графу 8, если работа выполняется при помощи машин или в графу 9, если работа производится вручную.

В 11 графе записывается № сборника РСН, выпуск и № параграфа.

Кроме того, для перехода от часовой производительности к среднечасовой, используем усреднённый коэффициент, равный 1,25.

Таблица 9.4.1–Ведомость трудоёмкости земляных и строительных работ

9.5 Определение потребности в материалах и деталях

Расход материалов, деталей санитарно-технического оборудования подсчитывается в соответствии с объёмами работ. Данные для расчёта берутся в справочной и нормативной литературе.

Результаты расчёта сводим в таблицу 9.4.1.

Графы 2 и 3 таблицы 4 заполняются на основании таблицы 2. Графа 4 рассчитывается по исходным данным. Графы 5, 6, 7 заполняются на основе /2/, /3/. Графа 8 рассчитывается как произведение объёма работ на норму единицы объёма. Графа 9 включает в себя наименование используемой литературы, номер параграфа.

После таблицы составляем на её результатам сводную ведомость потребности в деталях, материалах, изделиях (таблица 9.5.1).

Таблица 9.5.1–Ведомость потребности в материалах, деталях, конструкциях

Таблица 9.5.2– Сводная ведомость потребности в материалах

9.6 Расчёт и построение календарного плана

При разработке сетевого графика должны быть решены следующие задачи:

1)	необходимо выдержать директивный или нормативный срок работ;

2)	регламентировать технологическую последовательность работ и обосновать наиболее полное их совпадение выполнения;

3)	обеспечить ритмичность работ, ведущихся постоянным составом;

4)	обеспечить равномерную загрузку основных машин и механизмов.

Составлению сетевого графика предшествует составление ведомости работ и ресурсов сетевого графика (таблица 9.7). В этой ведомости графы 1-5 заполняются на основании таблицы 3 данного раздела. Продолжительность работы (графа 6) определяется как частное от деления трудоёмкости на количество рабочих и число смен. Количество рабочих (графа 9) может быть принято из ЕНиР (см. табл. 9.3) и больше, но не превышать количества рабочих в бригаде. Количество смен для механизированных работ -2, для ручных- 1.

Сетевой график строится от исходного события к завершающему или от завершающего к исходному. Номера кодирования события должны соответствовать в двух направлениях последовательности работ во времен. Кодирование можно вести горизонтальным или вертикальным методом.

Сетевой график изображается в масштабе времени. Его расчёт производим секторным методом. Для расчёта непосредственно на графике каждое событие разбивается на 3 сектора: верхний - номер события; левый - ранние параметры (начало и окончание); правый - поздние параметры (начало и окончание).

В начале определяются ранние начала работ и записываются в левый сектор. Ранний срок начала последующих работ равен максимальному из ранних сроков окончания предшествующих работ. Затем определяют поздние сроки окончания работ. Расчет ведут справа налево. Поздний срок завершающей работы равен продолжительности критического пути, поэтому в правый сектор завершающего события записывается максимальное значение его раннего окончания. Поздний срок окончания предшествующих работ равен минимальному из поздних сроков начал последующих работ.

Резервы времени записываются непосредственно на графике. Общий резерв - максимальное время, на которое может увеличиться продолжительность данной работы без увеличения продолжительности выполнения работ по критическому пути; он равен разности между поздним и ранним сроками начала или окончания работы. Частный резерв времени - это максимальное время, на которое может увеличиваться время работы без увеличения сроков (ранних) последующих работ; он определяется как разность между ранним началом последующей работы и ранним окончанием рассматриваемой работы.

Под сетевым графиком строится график движения трудовых ресурсов. Горизонтальный масштаб временной оси должен совпадать с масштабом сетевого графика. По вертикальной оси откладывается количество рабочих, выполняющих работы в данный отрезок времени.

После построения этих графиков в случае необходимости (если коэффициент неравномерности выходит за пределы 1,2–1,8) приводится оптимизация сетевого графика и одновременно корректируется график движения тркдовых ресурсов.

Оптимизация сетевого графика производится следующими способами:

1)	путём изменения численности бригад и рабочих на работах, относящихся к критическому пути;

2)	путём перевода свободных трудовых ресурсов с работ подкритического пути на работы критического пути, т.е. за счёт использования полного резерва времени;

3)	путём вовлечения в производственный процесс дополнительной рабочей силы посредством перевода с других объектов.

Под этими двумя графиками в масштабе времени строится график движения машин и механизмов, используемых в работах.

Таблица 9.6.1–Ведомость работ и ресурсов сетевого графика

9.7 Расчёт технико-экономических показателей календарного планирования

К показателям календарного планирования относятся:

1)	общая трудоёмкость работ: 665,83 чел-дн;

2)	продолжительность строительства: 25 дней;

3)	максимальное количество рабочих в наиболее загруженную смену Nmax: 56 чел.;

4)	коэффициент неравномерности движения рабочей силы: 1,2< Кнер<1,8

определяется по формуле:

где Ncp  -средняя линия графика движения рабочей силы, определяется по формуле:

(9.7.1)

где  -трудоёмкость (по сетевому графику)750 чел-дн;

Ткр - величина критического пути, Ткр=25 дней.

(9.7.2)

чел;

– что является допустимым.

Б. Расчет и построение стройгенплана

9.8 Расчёт потребности во временных зданиях и сооружениях

Потребность во временных зданиях и сооружениях определяется по максимальной численности работающих на строительной площадке с учётом нормируемой площади использования на 1 человека. Первоначально определяют общую численность работающих на строительной площадке с учётом его разбивки на отдельные категории.

,			(9.8.1)

где  - численность рабочих, принимаемая по графику движения рабочей силы в наиболее загруженную смену; =56чел.;

- количество инженерно-технических работников, принимается в процентном отношении

человек

— количество служащих на стройплощадке, принимается в процентном отношении

человека

– количество младшего обслуживающего персонала, принимается в процентном отношении

человек

– коэффициент отпусков, который учитывает отпуска, болезни, принимается  =1,05-1,06.

человек

Расчёт потребности во временный зданиях и сооружениях состоит из 2 частей:

1)	расчёт потребности во временных помещениях (таблица 9.8.1);

2)	подбор временных зданий и сооружений;

Таблица 9.8.1–Расчёт потребности во временных помещениях и подбор временных зданий

| Здание с входящими в него помещениями | расчетное число работающих | норматив | расчетная площадь | характеристики принятого здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед.изм. | количество |  | тип здания и шифр | размер в плане | количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Административные и общественные |
| контора | 5 | 1чел/м2 | 1/4 | 20 | 420-01-03 | 9*2,7(23) | 1 |
| красный уголок | 56 | 1чел/м2 | 1/0,75 | 42 | Инв.№9405 | 10*6,2 | 1 |
| диспетчерская | 1 | 1чел/м2 | 1/7 | 7 |  |  | 1 |
| санитарно- бытовые |
| гардероб | 60 | 1чел/м2 | 0,6 | 36 | 420-04-21 | 2,7*6,0 | 2 |
| душевая с раздевальной | 50 | 1чел/м2 | 0,3 | 15 | ПД-4 | 8,5*3,1 | 1 |
| умывальная | 50 | 1чел/м2 | 0,06 | 3 |  |  | 1 |
| сушилка | 50 | 1чел/м2 | 0,2 | 10 |  |  | 1 |
| туалет мужской | 50 | 1чел/м2 | 0,07 | 3,15 | Д-0,9-К | 1,3*2,2 | 1 |
| туалет женский | 10 | 1чел/м2 | 0,14 | 1,4 | Д-0,9-К | 1,3*2,2 | 1 |
| комната для приема пищи | 60 | 1чел/м2 | 0,3 | 18 | ВПП | 7,5*2,7 | 1 |
| медпункт | 60 | 1чел/м2 | 0,35 | 21 | ГОССМУ | 9*3 | 1 |

9.9 Расчёт потребности в складских помещениях и площадках

Складское хозяйство организуется для своевременного обслуживания строек строительными материалами в необходимом количестве, номенклатуре и комплектации.

Размеры и конструкции складов выбирают на основе унифицированных типовых секций(для навесов и закрытых складов).

Расчёт потребности в складских помещениях и площадках производится в 2 этапа:

1)	расчёт потребности в открытых и закрытых складах, который

производится по сводной ведомости потребности в материалах, деталях и конструкция;

2)	подбор размеров открытых площадок и типовых проектов

складских сооружений.

Расчёт площадей, складов и выбор их типа сводится в таблицу 9.10.1

Таблица 9.9.1– Расчет потребности в площади складирования.

9.10 Расчёт потребности в водоснабжении

Вода в строительстве расходуется:

1)	на санитарно-бытовые нужды;

2)	на выполнение производственных процессов;

3)	для удовлетворения потребности в воде строительных процессов;

4)	для работы производственных установок;

5)	на противопожарные нужды.

При проектировании временного водопровода расчётные расходы воды определяются отдельно для каждого вида потребления. В качестве таких видов выступают следующие:

1) на производственно-технологические нужды;

2)	на хозяйственно-питьевые нужды;

3)	на санитарно-бытовые нужды;

4)	на пожаротушение.

Расчётный расход воды на производственно-технологические нужды определяется по формуле

(9.10.1)

где – объём выполняемых работ, выраженный в натуральных показателях;

– коэффициент часовой неравномерности;

=8 час - число часов работы, к которому отнесён расход воды.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется по формуле

(9.10.2)

где  — расход воды в л на 1 работающего в смену, А=20л/чел;

- коэффициент часовой неравномерности;

- максимальное число работающих в смену.

Расход воды на санитарно-бытовые нужды при работе душевых установок определяется по формуле

,					(9.10.3)

где - расход воды в л на 1 рабочего, принимающего душ, А-30 л/чел m - продолжительность работы душевой установки после смены, т=30–45 мин;

N2—число рабочих, принимающих в размере 30% от Nmax.

Расход воды на пожаротушение принимается в зависимости от размеров строительной площадки.

Для площадок с территорией до 10 га принимается 5 л/с. Мы устанавливаем 2 пожарных гидранта, поэтому =10л/с.

Т. о. расчётный расход воды определяется по формуле

(9.10.4)

Диаметр временного водопровода рассчитывается по формуле

(9.10.5)

где - скорость протекания воды по трубам для временных водопроводов, принимается равной 1,5–2 м/с.

Так как строительство ведётся в летний период, то трубопровод прокладывается по верху земли. При пересечении дорог трубопровод прокладывается под землю, заключённый в металлический футляр.

9.11 Расчёт потребности в электроэнергии

Расчёт производится по следующим трём потребителям:

5)	на силовые нужды;

6)	на производственно-технологические нужды;

7)	на освещение.

В данном курсовом проекте ведётся расчёт потребности в электроэнергии на освещение по формуле

,				(9.11.1)

где  - коэффициент, учитывающий потери в сети в зависимости от количества потребителей, от протяжённости, сечения и т.д., =1,05–1,1;

=0,8 - коэффициент спроса;

- суммарная мощность осветительных приборов и устройств для внутреннего освещения;

=0,9–1 - коэффициент спроса;

– суммарная мощность, потребляемая для освещения территории наружных площадок, проездов и т.д.

К внутреннему освещению относятся: освещение временных бытовых помещений, закрытых складов и навесов

,				(9.11.2)

К наружному освещению относятся: освещение рабочего места, охранное освещение, освещение главных проходов и проездов.

Для освещения места производства работ (для наибольшей протяжённости делянки):

,				(9.11.3)

где =0,0008 кВт/м2;

;

Для охранного освещения

,					(9.11.4)

где = 1,5 кВт/км;

Руч - периметр участка, Руч=0,97 км;

кВт.

Для освещения главных проходов и проездов

,					(9.11.5)

где Lnp =0,76 км - длина проходов и проездов;

Следовательно,

Подбираем временную трансформаторную подстанцию: комплексная трансформаторная подстанция СКТП 100 – 6/10 /0,4, мощностью P = 20 кВт, размеры 1,55 × 3,05м [5].

Расчёт прожекторной установки.

Принимаем прожектор ПЗС-45. Число прожекторов определяется по формуле

,					(9.11.6)

где р - удельная мощность, р=0,2 Вт/(м2-лк);

S- площадь, подлежащая освещению, м2;

Е - освещённость, лк;

S- площадь, подлежа

Рл - мощность лампы прожектора, Вт.

шт

Принимаем 5 прожектора ПЗС - 45.

9.12 Технико-экономические показатели стройгенплана

1.	Периметр строительной площадки: 970 м;

2.	Площадь постоянных сооружений: 0 м2;

временных зданий 230,42 м2;

открытых складов 405 м2;

закрытых складов 240 м2

3.	Протяжённость автодороги:

постоянной 0 м;

временной 350 пог. м;

4.	Протяжённость электросети:

постоянной 0 м;

временной 190 пог. м;

5.	Протяжённость водопроводной сети:

постоянной: 0 м;

временной 47 пог. м;

6.	Площадь строительной площадки: 3885 м2;

7.	Коэффициент использования территории строительной площадки

(9.12.1)

10  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

10.1 Варианты технического решения прокладки газопровода низкого давления

В данном дипломном проекте необходимо произвести сравнение двух вариантов технических решений прокладки газопровода низкого давления под неусовершенствованным покрытием.

Экономическое сравнение вариантов технических решений произведено на основе сопоставления приведенных затрат, представляющих собой сумму сметной себестоимости и единовременных (капитальных) вложений:

3i=Сi+En·Ki						 (2.1)

где Зi - приведенные затраты по i-му варианту, руб./год

С - сметная себестоимость продукции для i-го варианта, руб.;

К - капиталовложения по i-му варианту;

En- нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;

En = 0,15.

Вариант с наименьшими капиталовложениями считается экономически целесообразным при прочих равных условиях. Определение сметной стоимости производим по проектным вариантам.

Вариант 1

Прокладки газопровода из стальных труб с предварительной изоляцией.

Расчётная схема приведена на рисунке 10.1.1

Рисунок 10.1.1–Расчётная схема

Территориальный коэффициент К =1. Глубина заложения до верха трубы h=0,8 м. Протяжённость трассы 15955 м. Грунт II группы – мокрый. Отвоз лишнего грунта на расстояние 3000 м. Подвоз песчаного грунта на расстояние 5000 м.

Трубы диаметром:

| 57- | 7400 | м |
| --- | --- | --- |
| 76- | 3795 | м |
| 89- | 1830 | м |
| 108- | 2110 | м |
| 138- | 820 | м |

Изоляция - весьма усиленная.

Установлено 56 сборных ж/б газовых колодцев, 56 задвижек, из них:

50 - 25 шт., 65 - 15 шт., 80 - 5 шт., 100 - 9 шт., 125 - 2 шт.

Вариант 2

В качестве сравниваемого варианта будем рассматривать вариант прокладки газопровода из стальных труб без предварительной изоляции. Расчётная схема приведена на рисунке 10.1.2

Рисунок 10.1.2Расчётная схема

Территориальный коэффициент К =1. Глубина заложения до верха трубы h=0,8 м. Протяжённость трассы 15955 м. Грунт II группы – мокрый. Отвоз лишнего грунта на расстояние 3000 м. Подвоз песчаного грунта на расстояние 5000 м.

Трубы диаметром:

| 57- | 7400 | м |
| --- | --- | --- |
| 76- | 3795 | м |
| 89- | 1830 | м |
| 108- | 2110 | м |
| 138- | 820 | м |

Установлено56 сборных ж/б газовых колодцев, 56 задвижек, из них:

50 - 25 шт., 65 - 15 шт., 80 - 5 шт., 100 - 9 шт., 125 - 2 шт.

10.2 Экономическое сравнение вариантов проектных решений

Приведенные затраты для газопроводов, тыс.руб./год, определяются по формуле:

,

где Ек=0,15 – нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;

Кi  - капиталовложения, тыс.руб;

Сi – текущие затраты, тыс.руб./год.

Тогда приведенные затраты будут вычислены по формуле:

.

.

.

Сопоставляя приведенные затраты по техническим вариантам проектных решений видно, что наиболее оптимальным является вариант №1, так как он является вариантом, обеспечивающим минимум приведенных затрат. Годовой экономический эффект от принятого варианта составляет (в ценах 2006 года):

Э = 32 – З1= 487242-417094=70148 тыс.руб.

Дальнейший расчет будем вести для варианта прокладки стальных труб с предизоляцией.

10.3 Определение сметной стоимости

10.4 Расчет сметной стоимости принятого варианта в ценах на 27.01.2009

Сметная стоимость определена в базисных ценах 2006г. Для определения сметной стоимости в ценах на январь 2009г. стоимость прокладки газопроводов в базисных ценах 2006г переводим с помощью индексов изменения сметной стоимости согласно /5/

| Показатели | Стоимость в ценах 2006г., тыс.руб. | Индекс изменения сметной стоимости | Стоимость в ценах 2009г., тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная зарплата | 24425 | 1,374 | 33560 |
| Накладные расходы | 45265 | 1,431 | 64774 |
| Плановые накопления | 55780 | 1,297 | 72347 |
| Материалы | 215663 | 1,707 | 368137 |
| Эксплуатация машин | 84573 | 1,472 | 124491 |
| Всего |  |  | 663309 |

10.6 Расчет годовых эксплуатационных затрат

В структуре затрат, связанных с эксплуатацией систем газоснабжения, наибольший удельный вес занимают затраты на амортизацию и заработную плату и приблизительно составляют 85% всех эксплуатационных затрат.

По рекомендации НИИ величина годовых затрат определяется по формуле:

С =0,85·К                                                          (2)

где К - капиталовложения, руб. (с учетом индексации к ценам 2009г);

тыс.руб.

10.7 Технико-экономические показатели принятого варианта

Протяжённость газопровода: 15,955км.

Стоимость 1 км газопровода: 41574 тыс.руб.

Капиталовложения: 663309 тыс.руб.

Годовые эксплуатационные затраты на 1 км газопровода:  35337,7 тыс.руб.