ВВЕДЕНИЕ

Целью данного курсового проекта является изучение качественных и количественных зависимостей, которое определяют оптимальное состояние трудовых и материальных ресурсов производственного процесса, определение путей его обеспечения в условиях заданного предприятия, исходя из поставленных перед ним задач.

В курсовом проекте разрабатывается организационная часть в составе проекта производства работ по прокладке вентиляционных систем, которая состоит из двух разделов:

- календарное планирование;

- стройгенплан.

В первом разделе производится расчет трудоемкости выполняемых работ, потребности в материалах и конструкциях,  а также построение сетевого графика на основании этих расчетов.

Во втором разделе разрабатывается стройгенплан, для которого производятся расчет потребности во временных зданиях и сооружениях, площади складирования, потребности в электроэнергии и водоснабжении.

Для оценки эффективности принятой организации рассчитываются технико-экономические показатели проекта/1/.

1 Исходные данные

В данном курсовом проекте дана схема вентиляции деревообрабатывающего цеха, которая включает в себя схему механической приточной вентиляции, где приток воздуха в цех обеспечивается типовой приточной камерой ПК-31,5, при помощи вентилятора ВЦ4-70 №10,0, искусственной вытяжной вентиляции, удаляющей воздух при помощи пылевого вентилятора ЦП7-40 № 6 через циклон Ц1150.

Приточная система вентиляции состоит из воздуховодов из листовой стали круглого сечения диаметром от 560 до 710мм, обеспечивающих равномерный приток воздуха в цех.

Система вытяжной вентиляции состоит из воздуховодов, выполненных из листовой стали круглого сечения диаметром от 125 до 450мм.

2 Календарное планирование

Календарным планом в строительстве является совокупность проектно-технологических документов, в которых устанавливаются последовательность, интенсивность и сроки производства работ, а также потребность в трудовых и материальных ресурсах.

Конечным результатом календарного планирования является составление графика планируемых работ для исполнителей, определяющих календарные сроки начала и окончания их выполнения, а также требуемых магистральных и технических ресурсов.

2.1 Выбор способа производства работ

Основным методом ведения санитарно-технических работ является индустриальный метод. Это метод, при котором санитарно-технические изделия, детали и конструкции заготавливаются на заготовительных предприятиях, а на месте монтажа осуществляется лишь сборка узлов.

Монтаж системы вентиляции производят в следующей последовательности:

- подготовительные работы;

- монтаж вентоборудования;

- монтаж воздуховодов;

- монтаж воздухозаборных и жалюзийных решеток;

- монтаж отдельных частей системы;

- рабочая проверка системы в целом;

- пуск и разрегулировка системы в целом;

- пуск и разрегулировка системы.

2.2 Определение  трудоемкости работ

Номенклатура работ и единица измерения принимаются по видам работ согласно /2/, /3/.

Подсчет объемов работ производится по оборудованию систем, периметрам или диаметрам воздуховодов и их фасонных частям.

Результаты расчета заносятся в таблицу 1.

2.3 Расчет потребности в материалах и оборудовании

Расход материалов, полуфабрикатов, деталей санитарно-технического оборудования подсчитывается в соответствии с объемом работ. Результаты расчета заносятся в таблицу 2.

На основании таблицы 2 составляется ведомость потребности в материальных ресурсах, деталях и полуфабрикатов (таблица 3), необходимая для определения общей потребности в материалах, комплексных поставок, а также для определения расчетных площадей складов.

Таблица 3- Сводная ведомость потребности в материалах, деталях и полуфабрикатах

| № п/п | Наименование деталей, материалов и конструкций | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Фланцы стальные плоские, диаметром 50мм | шт | 4 |
| 2 | Прочие материалы | руб | 835171 |
| 3 | Камера приточная | к-т | 1 |
| 4 | Вентилятор радиальный | шт | 1 |
| 5 | Агрегат вентиляционный пылеулавливающий | шт | 1 |
| 6 | Вставки гибкие к радиальным вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 0,9 |
| 7 | Виброизоляторы пружинные ДО-42 | шт | 5 |
| 8 | Кронштейны и подставки под оборудование | кг | 150 |
| 9 | Решетки жалюзийные | шт | 14 |
| 10 | Крепления для воздуховодов (кронштейны, планки) | кг | 292,27 |
| 11 | Воздуховоды из листовой стали | м2 | 192 |
| 12 | Решетки жалюзийные стальные | м2 | 0,84 |
| 13 | Циклон Ц-1150 | шт | 1 |

2.4 Расчет и построение календарного плана

В качестве модели, ограждающей технологические и организационные взаимосвязи процесса производства строительно-монтажных работ, используется сетевой график.

При разработке сетевого графика учитываем директивный фон производства работ, последовательность выполняемых работ, равномерности работы бригад и загрузки машин и механизмов.

Для составления сетевого графика заполняется ведомость работ и ресурсов сетевого графика (таблица 4).

Таблица 4 – Ведомость работ и ресурсов сетевого графика

| № п/п | Характеристика работ | Смен-ность | Со-став зве-на |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | ед. изм. | кол-во | тру-доем-кость чел-час | продол-житель-ность |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовительные работы | - | - | 81,55 | 6 | 1 | 13 |
| 2 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100 кг | 1,5 | 10,35 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Установка виброизоляторов ДО №42 и гибких вставок | шт м2 | 5 0,9 | 41,0 6,82 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Установка вентилятора ВЦ4-70 №10,0 Установка вентилятора ЦП7-40 №6,0 | шт шт | 1 1 | 29,7 6,71 | 2 | 2 | 10 |
| 5 | Прокладка воздуховодов | 100м2 | 1,74 | 312,11 | 15 | 2 | 10 |
| 6 | Установка приточной камеры | шт | 1 | 86,74 | 4 | 2 | 10 |
| 7 | Установка воздухозаборных решеток Установка жалюзийных решеток | шт м2 | 14 10,5 | 26,6 15,23 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | Установка циклона | шт | 1 | 8,43 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Благоустройство | - | - | 16,31 | 1 | 1 | 10 |
| 10 | Неучтенные работы | - | - | 16,31 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Пуско-наладочные работы | - | - | 16,31 | 1 | 1 | 10 |

Расчет данных параметров – раннее начало и раннее окончание от исходного события до завершающего.

Расчет поздних параметров работ – позднее начало и позднее окончание, ведется от завершающих работ до исходных. Для простого события, позднее окончание предшествующей работы равно позднему началу рассматриваемой работы.

Общий резерв времени определен как разность между поздним и ранним началом работ.

Частный резерв времени равен разности между ранним началом последующей работы и ранним окончанием данной работы. Критический путь лежит на работах, общий резерв времени которых равен 0.

Для определения неравномерности движения рабочей силы на основании сетевого графика и графика движения рабочей силы.

Для определения оптимальности использования трудовых ресурсов рассчитывают коэффициент неравномерности:

,                                                 (1)

где – максимальное число рабочих, занятых на производстве работ;

–  среднее число рабочих, которое определяется:

,                                                             (2)

где  – трудоемкость выполнения работ полного комплекса строительно-монтажных работ, учтенных по сетевому графику, чел. часов;

–  срок выполнения работ согласно сетевого графика, часов;

= 378  чел. часов;

= 22 часа.

чел;

= 20 чел;

Так как коэффициент неравномерности трудовых ресурсов входят в пределы , то оптимизация сетевого графика не нужна.

2.5 Технико-экономические показатели календарного планирования

1 Общая продолжительность строительства – 22 часа;

2 Общая трудоемкость выполнения работ в целом по строительству – 378чел. часов.

3 Средняя линия графика движения рабочей силы – 17,18 человека.

4 Коэффициент неравномерности движения рабочей силы – 1,2.

3 СТРОЙГЕНПЛАН

Стройгенпланом  называется общий план строительной площадки, на которой показаны все существующие, и запроектированные и временные здания и сооружения, а также коммуникации, необходимые для строительно-монтажных работ.

3.1 Расчет численности персонала

Основанием для расчета состава является график движения рабочей силы для максимально загруженной смены.

Общее количество работников на строительной площадке.

,                                (3)

где = 20 чел. –  максимальная численность рабочих на производстве;

=3%= 0,0320 = 0,6 = 1 чел.– численность инженерно-технических работников на объекте;

=2%= 0,0220 = 0,4 = 1 чел.–  численность младшего обслуживающего персонала;

=10%= 0,1·20 = 2 чел. – численность рабочих такелажников и монтажников на вспомогательных работах.

человека.

3.2 Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях приведен в таблице 6. Нормативы для расчета площадей помещений на одного человека приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Нормативы для расчета площадей помещений на одного человека

| Наименование помещения | Единица измерения | Норма | Количество рабочих, чел. | Расчетная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Гардеробная | м2 | 0,8 | 17 | 13,6 |
| Душевая | м2 | 0,5 | 17 | 8,5 |
| Уборная (м) | м2 | 0,1 | 17 | 1,7 |
| Уборная (ж) | м2 | 0,14 | 7 | 0,98 |
| Конторы (мастера, прораба) | м2 | 4 | 1 | 4 |
| Общественные помещения | м2 | 0,75 | 24 | 18 |
| Сатураторная | м2 | 0,06 | 22 | 1,32 |
| Продолжение таблицы 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Помещение ТБ | м2 | 0,05 | 24 | 1,2 |
| Мед. комната | м2 | 0,1 | 24 | 2,4 |
| Умывальная | м2 | 0,065 | 22 | 1,43 |
| Сушилка | м2 | 0,2 | 17 | 3,4 |
| Комната приема пищи | м2 | 1 | 20 | 20 |
| Диспетчерская | 1 раб. место на 300 рабочих | 1 | 4 |
| Помещение для обогрева рабочих | м2 | 0,2 | 22 | 4,4 |

Также предусматривается курилка размерами 4х4 м2 – открытая площадка с навесом и скамейками.

Производим объединение помещений согласно их назначения/4/. Результаты приведены в таблице 6

Таблица 6 – Расчет потребности во временных зданиях и сооружениях

| Наименование здания, сооружения | Наименование объединенных помещений | Расчетная площадь, м2 | Размер в плане Площадь,м2 | Тип, шифр зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Административное здание | Помещение для мастера-прораба | 4,0 | 6,0х6,0 36,0 | Контейнерные с деревянным каркасом и стальной опорной рамой 420-04-10 |
|  | Диспетчерская | 4,0 |  |  |
|  | Комната ТБ | 1,2 |  |  |
|  | Мед. комната | 2,4 |  |  |
|  | Комната для проведения собраний | 18 |  |  |
| Санитарно- бытовые здания | Гардеробная | 13,6 | 7,8х2,6 20,3 | Передвижные ПП0-00 |
|  | Сатураторная | 1,32 |  |  |
|  | Умывальная | 1,43 |  |  |
|  | Помещение для обогрева рабочих | 4,4 |  |  |
| Туалет | Уборная (м) | 1,7 | 2,4х3,0 7,2 | Сборно-разборные 420-11-11 |
|  | Уборная (ж) | 0,98 |  |  |
| Душевая | Душевая | 8,5 | 2,7х6,0 16,2 | Контейнерные 420-04-22 |
|  | Сушилка | 3,4 |  |  |
| Столовая | Комната приема пищи | 20,0 | 7,5х2,7 20,25 | Передвижные ВПП |

3.3 Расчет размеров складов

Размеры склада зависят от максимальной величины запаса материала, количества его по нормам на 1м2 площади склада/5/, типа транспорта.

Результаты расчета площади склада заносим в таблицу 7.

На основании таблицы 7 принимаем следующие размеры складов:

1 Навесы – 5,0 × 6,0м

2 Открытые площадки в цеху – 9,0 × 6,0м

3 Закрытый склад – 2,0 × 1,6м.

3.4 Расчет потребности строительства в водоснабжении

Вода на строительной площадке расходуется на санитарно-бытовые нужды, на производство строительно-монтажных работ, для строительных машин и механизмов, а также учитывается потребление воды в случае возникновения пожара.

Суммарный расход воды, л/с, на строительной площадке (для объединенной) определяется по формуле:

,                                 (4)

где  – расчетный (max) расход на хозяйственно-бытовые нужды, л/с.

,                                             (5)

где = 1,5 –  коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

общ = 24 человека – общее количество людей на строительной площадке.

Нр = 15 л/чел –  расход воды на нужды одного работника в смену;

t = 8 ч – число часов в смене.

л/с.

–  расчетный расход воды на нужды душевых, л/с, определяющейся по формуле:

(6)

где = 1,5 –  коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

общ = 24 человека – общее количество людей на строительной площадке.

Нр = 30 л/чел –  расход воды на нужды одного работника в смену;

t = 30 – время работы душевой установки, мин.

л/с.

принимаем для нужд вентиляции из расчета работы 1 пожарного гидранта 5 л/с.

Суммарный расход воды на стройплощадке:

л/с.

Расчет временной водопроводной сети заканчивается определением расчетного диаметра водопроводной трубы, мм:

,                                                           (7)

где =1,5 м/с – скорость движения воды в трубе;

мм

Принимаем диаметр временной водопроводной сети D=60 мм.

3.5 Расчет потребности в электроэнергии

Потребности в электроэнергии при строительстве и монтаже санитарно-технических систем, определяется необходимостью освещения стройплощадки и временных сооружений, мощностью электродвигателей применяемых машин и механизмов/5/.

Потребляемая мощность трансформаторной подстанции определяется по формуле:

,                                       (8)

где 1,1 –  коэффициент, учитывающий потери мощности в электросети в зависимости от количества подключений, от протяженности, от сечения питающих проводов.

Pсуд  = 15 кВт –   мощность электролебедки;

–  коэффициент использования мощности;

β = 0,15 – коэффициент спроса;

n = 1 – количество электролебедок;

– мощность, используемая на внутреннее освещение:

(9)

где 0,015 кВт/м2, 0,002 кВт/м2 – удельная мощность освещения соответственно для временных зданий и открытых складов/5/;

Учитывая, что Sвр.зд.= 164,75м2 и Sзакр.склад. = 4м2,

кВт

Потребляемая мощность трансформаторной подстанции:

кВт/ч

Требуемое количество прожекторов, определяем по формуле:

(10)

где Е = 2 лк – средняя освещенность на территории строительства;

Руд = 04 кВт/м2 – удельная мощность освещения на 1м2 площади;

Sстр = 4500м2 – площадь строительной площадки;

Рпр = 1000 Вт – мощность прожектора.

Подбираем временную трансформаторную подстанцию: комплексная трансформаторная подстанция СКТП 100 – 6/10 /0,4, мощностью P = 20 кВт, размеры 1,55 × 3,05м /5/.

3.6 Технико- экономические показатели стройгенплана

1 Протяженность электрических сетей –75м;

2 Протяженность водопроводной сети – 80м;

3 Площадь стройплощадки = 4900м2;

4 Площадь временных зданий  = 164,75м2;

5 Площадь постоянных зданий  = 2816м2;

6 Площадь складов на стройплощадке  = 34м2;

7 Площадь внутренних временных дорог  = 396м2;

8 Коэффициент застройки:

9 Коэффициент использования:

где Fпроч = Fвод+Fэл+Fтр+Fпг = 80·2 + 75·2 + 3,05·1,55 + 4 = 318,73м2 – сумма площадей сетей водоснабжения, электросетей, трансформаторной подстанции и пожарного гидранта.