Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Методические указания

к практическому занятию № 4

«Разработка технологических решений на монтаж различных видов строительных конструкций»

по дисциплине «Технология строительного производства»

для студентов специальности 1-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

Кафедра строительного производства

Составитель - В.В.Бозылев, доцент,    канд.техн.наук,

В.П.Лукашевич, ст. преподаватель,

Н.Л.Шпилевская, ассистент

Новополоцк, 2013

Практическое занятие № 4

Разработка технологических решений по монтажу различных видов строительных конструкций

  - Подсчет объемов основных и дополнительных работ.

  - Структурно-технологическая модель процесса монтажа строительных конструкций.

  - Технологические расчеты при разработке технологической карты на монтаж различных видов сборных конструкций.

  - Решение задач по индивидуальным заданиям.

Литература.

4.1. Подсчет объемов основных и дополнительных работ.

1

│

│

1

Рис 1 .Схема расположения зданий с размерами.

Рис 2 .Разрез 1-1 (без стеновых панелей)

Спецификация сборных элементов

Данные для  составления спецификации получены на основании задания к проектированию, каталогов типовых сборных конструкций, справочников.

Пример.

Таблица 1- Спецификация элементов сборных конструкций

| Наименование элемента | Марка элемента | Размеры, см | Объем одного элемента, м3 | Вес одного элемента, т | количество элементов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  | На 1-ую захватку | На всё здание | Общий объем элементов м2 | Общий вес элементов, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| одноэтажное здание |
| колонны крайние КК | КЭ-01-49 | 930 | 50 | 50 | 2,325 | 5,800 | 22 | 66 | 153,45 | 382,8 |
| колонны средние СК | КЭ-01-49 | 930 | 60 | 50 | 2,790 | 7,000 | 6 | 18 | 50,22 | 126,00 |
| колонны фахферка КФ | КЭ-01-49 | 930 | 30 | 30 | 0,837 | 3,300 | 7 | 14 | 11,718 | 46,2 |
| Подстропильные фермы ПФ | ПФ-4АIV | 1196 | 220 | 55 | 4,5 | 11,300 | 5 | 15 | 67,5 | 169,5 |
| Стропильные фермы СФ | ФС 18II-2НАIV | 1794 | 263 | 25 | 2,42 | 6,000 | 22 | 66 | 192,72 | 396 |
| Плиты покрытия ПП | ПII-3x6-1 | 597 | 298 | 30 | 1,310 | 2,700 | 120 | 360 | 157,2 | 972 |
| Стеновые панели СП | ПСЛ30 | 600 | 120 | 30 | 2,160 | 2,592 | 94 | 248 | 129,6 | 414,72 |
|  | ПСЛ30 | 600 | 180 | 30 | 3,240 | 3,888 | 52 | 144 | 466,56 | 559,872 |
| Оконные блоки ОБ | ПО | 600 | 240 | 30 | 0,156 | 1,200 | 20 | 60 | 9,36 | 72 |
| многоэтажное здание |
| Колонны крайние К1 | ИК-13 | 1125 | 40 | 40 | 1,8 | 4,8 | 22 | 66 | 316,8 | 118,8 |
| Колонны крайние К2 | ИК-15 | 860 | 40 | 40 | 1,376 | 3,8 | 22 | 66 | 250,8 | 90,816 |
| Колонны крайние К3 | ИК-42 | 630 | 40 | 40 | 1,008 | 2,5 | 22 | 66 | 165 | 6,6528 |
| Колонны средние К4 | ИК-14 | 1125 | 40 | 40 | 1,8 | 5,2 | 22 | 66 | 343,2 | 118,8 |
| Колонны средние К5 | ИК-16 | 860 | 40 | 40 | 1,376 | 4,1 | 22 | 66 | 270,6 | 90,816 |
| Ригель Р1 | ИБ9-2 | 548 | 30 | 80 | 1,28 | 3,2 | 132 | 396 | 1267,2 | 506,88 |
| Плиты перекрытия П1 | ИП5-1-1 | 595 | 148,5 | 40 | 0,95 | 2,4 | 480 | 1440 | 4032 | 1596 |
| Плиты перекрытия П2 | ИП5-1-2 | 595 | 148,5 | 40 | 0,95 | 2,4 | 80 | 240 | 576 | 228 |
| Доборные плиты перекрытия П3 | ИП5-1 | 595 | 74 | 40 | 0,89 | 1,37 | 80 | 240 | 328,8 | 213,6 |
| Плиты покрытия П4 | ИП6-1 | 595 | 298,5 | 40 | 0,86 | 2,2 | 60 | 180 | 132 | 154,8 |
| Стропильные фермы | 2ФС18-2АV | 1797 | 273,5 | 30 | 2,42 | 6,0 | 11 | 33 | 198 | 79,86 |
| Оконные блоки | ПО | 480 | 300 | 30 | 0,16 | 1,2 | 120 | 360 | 57,6 | 432 |
| Лестничный марш | ЛМ-1 | 287,5 | 135 | 22 | 0,64 | 1,45 | 8 | 24 | 34,8 | 15,36 |
| Лестничная площадка | ЛП-1 | 304,5 | 126 | 22 | 0,48 | 1,03 | 9 | 27 | 27,81 | 12,96 |
| Стеновые панели | ПСЛ-3,6 | 600 | 360 | 30 | 2,16 | 2,16 | 84 | 228 | 492,48 | 492,48 |

Ведомость объемов строительно-монтажных работ

На основании таблицы 1 и ЕНиР, сборник 4 составляют ведомость объемов строительно-монтажных работ.

Пример.

Таблица 2-Ведомость подсчета объемов работ

|  | Наименование работ и процессов | ед изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1-ую захв. | .На все здание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Одноэтажное здание |
| 1 | разгрузка материалов, такелажного оборудования и инструмента для монтажа конструкций | 1т | 4,03 | 4,03 |  |
| 2 | установка колонн в стаканы фундаментов без помощи кондуктора весом |  |
|  | до 4т | 1 к | 7 | 14 |  |
|  | до 6т | 1к | 22 | 66 |  |
|  | до 8 т | 1к | 6 | 18 |  |
| 3 | заделка стыков колонн со стаканами фундаментом при Vбет. В стыке > 0,1 м3 | 1стык | 35 | 98 |  |
| 4 | обстройка колонн площадками, лестницами | 1шт | 28 | 84 |  |
| 5 | Установка подстропильных ферм | 1 шт | 5 | 15 |  |
| 6 | сварка стыков подстропильных ферм с колоннами | 1пог м | 6 | 18 | 5*1,2=6 15*1,2=18 |
| 7 | установка стропильных ферм пролетом до 18м | 1элем. | 22 | 66 |  |
| 8 | сварка стыков ферм с колоннами | 1пог м | 26,4 | 79,2 | 22*1,2=26,4 66*1,2=79,2 |
| 9 | обстройка ферм лестницами | 1шт | 27 | 27 |  |
| 10 | укладка плит покрытия ПП площадью до 20 м2 | 1 эл. | 120 | 360 |  |
| 11 | сварка плит покрытия ПП с фермами | 1пог м | 24 | 72 | 120*0,2=24 360*0,2=72 |
| 12 | заливка швов плит покрытия ПП | 100м шва | 10,8 | 32,4 |  |
| 13 | установка стеновых панелей СП площадью до 10 м2 | 1шт | 94 | 248 |  |
| 14 | установка стеновых панелей СП площадью до 15 м2 | 1шт | 52 | 144 |  |
| 15 | сварка стеновых панелей СП с колоннами | 1пог м | 29,2 | 78,4 | 146*0,2=29,2 392*0,2=78,4 |
| 16 | установка оконных блоков ОБ | 1шт | 20 | 60 |  |
| 17 | заливка швов стеновых панелей СП высотой до 3м | 100м шва | 1,68 | 5,04 |  |
| 18 | герметизация стыков стеновых панелей СП: |  |
|  | вертикальных | 10м шва | 19,56 | 54,24 |  |
|  | горизонтальных | 10м шва | 76,8 | 201,6 |  |
| Многоэтажное здание |
| 19 | разгрузка материалов, такелажного оборудования и инструмента для монтажа конструкций | 1т | 1385,9 | 4157,8 |  |
| 20 | установка колонн первого яруса в стаканы фундамента до 6 т с помощью кондукторов | 1 колонна | 44 | 132 |  |
| 21 | заделка стыков колонн со стаканами фундаментов при Vбет. В стыке > 0,1 м3 | 1 стык | 44 | 132 |  |
| 22 | установка колонн на нижестоящие колонны до 3т с помощью кондукторов | 1 колонна | 22 | 66 |  |
| 23 | установка колонн на нижестоящие колонны до 4т с помощью кондукторов | 1 колонна | 22 | 66 |  |
| 24 | установка колонн на нижестоящие колонны до 6т с помощью кондукторов | 1 колонна | 22 | 66 |  |
| 25 | сварка стыков колонны с колонной | 1 пог. м | 99 | 297 | 66*1,5=99 198*1,5=297 |
| 26 | заделка стыков колонн с колонной | 1 стык | 66 | 198 |  |
| 27 | обстройка колонн площадками | 1 шт | 66 | 198 |  |
| 28 | лестницами | 1 шт | 66 | 198 |  |
| 29 | установка ригелей весом до 5т | 1 шт | 132 | 396 |  |
| 30 | сварка стыков ригелей с колоннами | 1 пог. м | 158,4 | 475,2 | 132*1,2=158,4 396*1,2=475,2 |
| 31 | заделка стыков колонны с ригелем (установка опалубки, бетонирование. разборка опалубки) при числе элементов : 2 >2, | 1 шт | 32 | 96 |  |
|  |  | 1 шт | 144 | 432 |  |
| 32 | укладка плит перекрытий площадью до 5м2 | 1 шт | 80 | 240 |  |
| 33 | укладка плит перекрытий площадью до 10м2 | 1 шт | 560 | 1680 |  |
| 34 | установка лестничных маршей | 1 шт | 8 | 24 |  |
| 35 | Установка лестничных площадок | 1 шт | 9 | 27 |  |
| 36 | заливка швов плит перекрытия | 100 м шва | 47,4 | 142,2 |  |
| 37 | установка ферм пролетом 18м | 1 шт | 11 | 33 |  |
| 38 | сварка ферм с колоннами | 1 пог. м | 13,2 | 39,6 | 11*1,2=13,2 |
| 39 | укладка плит покрытия площадью до 20м2 | 1 шт | 60 | 180 | 60*0,2=12 |
| 40 | сварка стыков плит покрытия с деталями ферм | 1 пог. м | 12 | 36 |  |
| 41 | заливка швов плит покрытия | 100 м шва | 5,4 | 16,2 |  |
| 42 | установка стеновых панелей площадью до 25 м2 | 1 шт | 84 | 228 |  |
| 43 | сварка стыков стеновых панелей с колоннами | 1 пог. м | 16,8 | 45,6 | 84*0,2=16,8 228*0,2=45,6 |
| 44 | монтаж стальных оконных переплётов | 1 шт | 120 | 360 |  |
| 45 | заливка швов стеновых панелей | 100 м шва | 8,064 | 21,88 |  |
| 46 | герметизация стыков СП: вертикальных | 10 м шва | 58,06 | 174,18 |  |
|  | горизонтальных | 10 м шва | 50,4 | 151,2 |  |

Примечание: Объем работ по сварке на одну конструкцию в м.п. представлен в таблице    Приложения 2.

Например, на 1 ферму норма по сварке 1,2 м.п., на 5 ферм: 5 х 1,2 = 6 м.п.

Выбор рациональных транспортных средств для доставки сборных элементов на стройплощадку

Тип и марку машин или полуприцепа определяют, исходя из размеров и веса элементов (спецификация сборных конструкций) по справочникам и приложению, а количество принимают в соответствии с графиком доставки и монтажа строительных конструкций.

Пример.

Таблица 3 - Выбор транспортных средств для перевозки строительных конструкций.

| Наименование эл-тов | Вес эл-та, т | Размеры, см | Грузоподъёмность, т | Число эл-в перевоз. За один рейс | Тип и марка машины | Коэфф-т исп. грузоподъёмности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |
| Монтаж одноэтажного здания |
| Колонны | 7,0 | 930 | 60 | 50 | 20 | 2 | Полуприцеп ПК-2021 | 0,70 |
| Подстропильные фермы | 11,3 | 1200 | 220 | 55 | 12 | 1 | Полуприцеп Ф-12 | 0,942 |
| Фермы | 6,0 | 1800 | 263 | 25 | 16 | 2 | Полуприцеп ФБ | 0,75 |
| Плиты покрытия | 2,7 | 597 | 298 | 30 | 13,1 | 4 | Полуприцеп 66ПП-1307 | 0,824 |
| Стеновые панели | 3,888 | 600 | 180 | 30 | 19,5 | 4 | Полуприцеп УПП-2008 | 0,798 |
| Монтаж многоэтажного здания |
| Колонны | 5,2 | 1125 | 40 | 40 | 20 | 2 | Полуприцеп ПК-2021 | 0,52 |
| Ригели | 3,2 | 548 | 30 | 80 | 20 | 4 | Полуприцеп ПК-2021 | 0,64 |
| Плиты перекрытия | 2,4 | 595 | 148,5 | 40 | 13 | 5 | Полуприцеп 65ПП-1307 ДБ | 0,923 |
| Лестничный марш | 1,45 | 287,5 | 135 | 120 | 12 | 4 | Авто полуприцеп ПЛ 12 | 0,48 |
| Лестничная площадка | 1,03 | 304,5 | 126 | 22 | 13 | 4 | Полуприцеп 65ПП-1307 ДБ | 0,34 |
| Плиты покрытия | 2,2 | 595 | 298,5 | 40 | 13 | 4 | Полуприцеп 65ПП-1307 ДБ | 0,68 |
| Фермы | 6,0 | 1800 | 263 | 25 | 16 | 2 | Полуприцеп ФБ | 0,75 |
| Стеновые панели | 2,16 | 600 | 360 | 30 | 12 | 4 | Полуприцеп УПП 1207 | 0,72 |

4.2. Структурно-технологическая модель процесса монтажа

Раздел «Организация и технология производства работ» должен содержать требования к организации и технологии производства работ в последовательности их выполнения при подготовительных, основных, вспомогательных, заключительных работах.

Раздел должен содержать:

- требования к качеству и законченности ранее выполненных (предшествующих) работ;

- требования к качеству и законченности подготовительных работ, порядок их проведения;

- схема организации рабочих мест при выполнении технологических операций;

- описание технологической последовательности выполнения работ;

- указания по продолжительности хранения и запасу материалов и изделий в рабочей зоне;

- наименование технологических операций, их описание и последовательность выполнения с указанием применяемых средств технологического обеспечения )технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов. оборудования и исполнителей (специальность, разряд, состав звена) – в виде операционной карты;

- указания по производству работ и их особенности в зимний период времени.

4.2.1. Указания по технологии монтажа одноэтажного здания

Пример.

Монтаж здания ведется комбинированным методом монтажа, т.е. отдельным потоком (дифференцированным методом) монтируются колонны, а комплексным методом ведется монтаж покрытия. После монтажа подстропильных ферм, стропильных ферм и плит, дифференцированным методом монтируем стеновые панели. В зависимости от направления монтажа применяем продольный метод для монтажа колонн и покрытия, т.е. монтаж ведется вдоль пролетов одноэтажного здания; при монтаже стеновых панелей кран находится за пределами здания (см. графич. часть).

Монтаж колонн

До монтажа колонн необходимо:

- выполнить инструментальную проверки соответствия проектной документации планового и высотного положения опорных элементов (фундаментов, нижестоящих колонн).

- засыпать пазухи фундаментов;

- нанести по четырем граням на уровне верхней плоскости фундаментов риски установочных осей;

- закрыть стаканы фундаментов щитами для предохранения от загрязнения;

- устроить временные дороги для проезда монтажного крана и автомобилей;

- доставить в зону монтажа необходимые монтажные средства, приспособления и инструменты;

- проверить положение всех закладных деталей колонн;

- нанести риски установочных осей на боковых гранях колонн.

Перед монтажом каждую колонну необходимо осмотреть с тем, чтобы она не имела деформаций, повреждений, трещин, раковин, сколов, обнаженной арматуры, наплывов бетона. Необходимо проверить геометрические размеры колонны, наличие монтажного отверстия, правильность установки стальных закладных деталей.

Монтаж колон осуществляется свободным методом с транспортного средства. Кран, двигаясь вдоль продольных осей, монтирует с одной стоянки 2 колонны. Строповку колонн осуществляют за монтажный стержень, пропускаемый в специальное отверстие колонны. Колонны при помощи монтажного крана опускают в стаканы фундаментов на подстилающий слой из бетона на мелком заполнителе.

Монтаж стропильных и подстропильных ферм

Подготовка к монтажу стропильных и подстропильных ферм в основном заключается в очистке и выправке закладных деталей нанесении осевых рисок, закреплении оттяжек во избежание раскачивания при подъеме фермы и расчалок. На стропильных фермах устанавливают две инвентарные распорки, которыми они будут крепиться к смежным фермам.

Подстропильные фермы устанавливают на оголовки колонн, выверяя их положение в плане только по рискам разбивочных осей. Сразу после укладки их закрепляют на колоннах сваркой опорных закладных деталей.

Вертикальность положения ферм и временное их раскрепление обеспечивают с помощью расчалок и распорок. Расчалками, закрепленными за верхний пояс ферм, раскрепляют первую и вторую фермы до укладки по ним и закрепления сваркой плит покрытия. Для ферм пролетом 18 и 24 м ставят две пары расчалок, а для ферм пролетом 30 м — три пары (в середине и четвертях пролетов). При натяжении и закреплении расчалок проверяют прямолинейность верхнего пояса и вертикальность плоскости ферм. Распорки ставят, начиная с третьей по ходу монтажа фермы, прикрепляя последнюю к ранее смонтированной ферме, на которой уже уложены и приварены плиты покрытия.

Монтаж ферм производится после проектного закрепления колонн и элементов жесткости каркаса и достижения бетоном замоноличенных стыков прочности, указанной в проектной документации, и после приемки опорных элементов.

Стропильные фермы одноэтажных зданий монтируют способом “на весу” с помощью кранов. Для строповки ферм применяют траверсу с захватом конструкции за 4 точки (см. графич. часть).

Стропильные фермы покрытий в своих опорных частях имеют закладные детали (стальные листы) с отверстиями. Посредством этих закладных листов фермы при монтаже  закрепляют на анкерных болтах, имеющихся на оголовках колонн.

Перед подъемом ферму обстраивают люльками, лестницами, закрепляют распорками для временного крепления, а также закрепляют страховочный канат, расчалки и оттяжки. Пеньковые канаты и оттяжки привязывают около торцов фермы. Распорки закрепляют винтовыми зажимами в коньковом узле фермы. Ко второму концу распорки привязывают канат-оттяжку для подъема распорки.

Стропуют ферму за верхний пояс, в узлах где сходятся стойки и раскосы, - за две или четыре точки. Монтаж стропильных ферм выполняет бригада из пяти человек. К работе привлекают также сварщика.

Подъем фермы машинист крана начинает по команде бригадира (звеньевого). При подъеме двое монтажников с помощью оттяжек удерживают ферму от раскачивания, а двое других направляют ее на место установки.

При монтаже стропильных ферм монтажники должны находиться возле узлов опирания ферм на различных подмостях. Для этого применены приставные лестницы с площадками.

Точность монтажа достигается путем совмещения  осевых рисок на торцах фермы с рисками на колоннах. Только после этого затягиваются гайки анкерных болтов. Стык фермы с колонной осуществляется сваркой.

Монтаж плит покрытия

Плиты покрытия монтируют следующим методом: монтируют две фермы после чего заполняют их плитами от краев к середине, предварительно разметив места укладки плит. Монтаж плит покрытия ведется с транспортного средства (см. графич. часть).

В каждой ячейке плиты покрытия устанавливают вслед за очередной стропильной фермой.

Плиты покрытий размером 3×6м стропуем четырехветвевым стропом.

При укладке плит покрытий обеспечивают требуемую площадь опирания их на ферму. Плиты приваривают с помощью сварочного аппарата (Укрмонтажоргстрой 56-600-66) к закладным деталям ферм сразу после установки. При этом первую плиту приваривают в четырех точках, а остальные не менее чем в трех, так как один из углов плиты не доступен для сварки.

Во время установки плит и приварки их монтажники привязываются предохранительными поясами к плитам покрытия. Для этого к строповочным петлям на плите прикрепляют с помощью карабинов стальной канат диаметром 11 и 13 мм, к которому присоединяют цепь предохранительного пояса.

Монтаж стеновых панелей

Стеновые панели устанавливают в самостоятельном монтажном потоке после монтажа каркаса и покрытия всего здания или части его. Монтаж осуществляется с подмостей (см. графич. часть).

По окончании строповки панель приподнимается краном на 20-30 см, проверяется правильность и надёжность строповки, после чего продолжается подъём и перемещение до места установки. Во время перемещения панель удерживается от раскачивания расчалками. Правильность установки панелей проверяется отвесом-рейкой вертикальном направлении и уровнем в горизонтальном. Грани вновь установленной панели должны быть совмещены с гранями ранее установленной панелей. Крепление панелей осуществляется с помощью электросварки закладных деталей колонны и панели. После окончания крепления панели производится расстроповка.

При установке наружных панелей особое значение имеет точность монтажа для выполнения панелями не только ограждающих, но и эстетических функций. Поэтому необходимы соблюдение размеров швов и сохранение граней лицевых поверхностей.

При геодезической проверке точности выполнения работ контролируется: для панелей первого ряда - совмещение нижней грани панели с рисками разбивочных осей; совмещение граней устанавливаемых рядом или одна над другой панелей; вертикальность граней устанавливаемого ряда стеновых панелей.

Для расшивки горизонтальных швов или нанесения герметизирующих мастик снаружи, заделки вертикальных швов между панелями используют подъемные люльки, которые располагают с наружной стороны пролета.

Сварочные работы

Сварочные работы производят при помощи сварочного аппарата (ДИОЛД АСИ-140).

К сварке закладных деталей и выпусков арматуры  стыковых соединений приступают после проверки правильности их расположения и тщательной очистки от грязи, ржавчины, льда. Выпуски арматурных стержней в стыках и узлах сборных железобетонных конструкций сваривают в зависимости от диаметра арматуры внахлестку или с накладками для стержней диаметром 8-20 мм, для стержней диаметром более 20 мм применяют полуавтоматическую ванную сварку на постоянном токе.

Поверхность сварных соединений должна быть гладкой, мелкочешуйчатой, не должна иметь подрезов, недоваров, пор и других видимых дефектов. Сварщик, ведущий сварку, ставит клеймо на заваренные им стыки и заносит данные о выполнении сварочных работ в журнал. Для обеспечения надёжности стыковых соединений необходимо защищать металлические части сопряжений от коррозии. Защита металла происходит электрохимическим способом, заключающимся в том, что на поверхность металла наносят покрытие из расплавленного металла (цинк), который имеет более отрицательный потенциал, чем сталь.

Герметизация стыков конструкций

Перед началом работ стыки панелей должны быть очищены от наплывов бетона и пыли с помощью стальных щёток.

Герметизацию наружных стеновых панелей осуществляют укладкой между ними пористых прокладок и нанесением с наружной стороны в стык уплотняющих мастик.

Герметизирующие прокладки в горизонтальные стыки укладывают  в процессе монтажа, а в вертикальные - после проверки вертикальных панелей и их закрепления по проекту.

Для заполнения вертикального стыка торцы стыкуемых панелей огрунтовываются, уплотняющую прокладку покрывают мастикой уплотняющей неотверждающейся МСУ и закатывают в стык с помощью ролика.

Уплотняющие прокладки должны укладываться без разрывов. Стыкуемые концы срезаются «на ус» и склеиваются мастикой. Место стыкования прокладок должно находиться от пересечения вертикальных и горизонтальных швов на расстоянии не менее 0,5 м. Затем производится заделка стыков бетонным раствором.

Заделка стыков конструкций

Способы заделки стыков в значительной степени определяются их расположением в здании. Различают горизонтальные и вертикальные стыки. Заделка стыков в общем виде состоит из следующих операций: конопатки, гидроизоляции, утепления, замоноличивания, герметизации, отделки поверхности. Заделку стыков с внутренней стороны ведут в процессе монтажа. Если стык требует обработки снаружи, то заделку стыков выполняют с подмостей.

Замоноличивание стыков и швов раствором марки 50 производят после выверки правильности установки элементов конструкций, приемки сварных соединений и выполнения противокоррозионной защиты стальных закладных деталей и выпусков арматурных стержней. Качеству заделки стыков придают большое значение, так как от них зависит прочность и устойчивость здания. Стыки, воспринимающие расчетные усилия, замоноличиваются бетонной смесью более высокого класса, чем бетон стыкуемых элементов. Замоноличивание стыков осуществляется при помощи установки для бетонирования стыков.

Соединение колонны с фундаментом контролируется в двух местах. Колонну устанавливают в стакан фундамента на выравнивающий слой бетонной смеси жесткой консистенции, которую укладывают перед установкой колонны. Толщину слоя определяют по высоте монтируемой колонны и отметки дна стакана на исполнительной схеме. Нельзя укладывать металлические подкладки вместо выравнивающего слоя и устанавливать колонну на затвердевший слой бетона, так как при этом не обеспечивается необходимый контакт по всей площади торца колонны и основания.

Гнезда стаканов замоноличивают после установки и выверки колонны бетонной смесью с заполнителем крупностью 5...20 мм. Бетонную смесь уплотняют глубинным вибратором (И 13-66) с наконечником диаметром до 38 мм.

Бетонируют монолитные стыки (стыки ригелей и колонн), укладывая в опалубку бетонную смесь (раствор); опалубку снимают после достижения прочности бетона 70%. До начала бетонирования таких стыков проверяют качество сварки деталей и арматуры, правильность армирования. Перед укладкой бетонной смеси очищают арматуру и все поверхности стыкуемых элементов от окалины, убирают мусор. Укладывают бетонную смесь, уплотняя ее вибрированием, добиваясь, чтобы стык целиком заполнился бетонной смесью. При укладке бетонной смеси следят за тем, чтобы не было смещения арматуры в бетоне, и выдерживалась требуемая толщина защитного слоя. В процессе вибрирования бетонная смесь выходит из рыхлого состояния и приобретает подвижность благодаря уменьшению трения между частицами.

4.2.2.Указания по технологии монтажа многоэтажного здания

Монтаж здания ведется комбинированным методом монтажа, т.е. отдельным потоком (дифференцированным методом) монтируются колонны 1-2-го этажей (первого яруса), а комплексным методом ведется монтаж ригелей и плит перекрытия на первый и второй этажи, затем комплексным методом монтируют колонны 2 яруса (3-го и 4-го этажей) с помощью кондукторов, совместно с ригелями и плитами перекрытия третьего и четвертого этажей. Далее комплексным методом монтируют колонны 3 яруса (5-го этажа) с помощью кондукторов, совместно со стропильными фермами и плитами покрытия. После монтажа покрытия дифференцированным методом монтируем стеновые панели.

Монтаж колонн

Монтаж колонн в стаканы фундаментов: перед установкой колонн в стаканы фундаментов необходимо проверить отметки дна стаканов. Проектный уровень отметок обеспечивают укладкой на дно стакана пакета армоцементных подкладок. Для выравнивания применяют:

армоцементные подкладки, которые изготовляют из раствора марки 200, их размер 100 х 100 мм, толщина 20...30 мм, армируют сеткой с ячейками 10 х 10 мм из стальной проволоки диаметром 1 мм.

Применение таких подкладок позволяет облегчить процесс выверки колонн и отказаться от устройства выравнивающего слоя из бетонной смеси. Не допускается применение пакета стальных подкладок вместо выравнивающего слоя из бетонной смеси или армоцементных подкладок.

Колонны первого монтажного яруса монтируют с помощью одиночных кондукторов.

Перед установкой колонн необходимо повернуть в рабочее положение и застопорить рабочие площадки, нижние и верхние хомуты. Колонну краном подают в зону нижестоящей, монтажники принимают ее, заводят в раскрытые хомуты кондуктора, опускают на нижестоящую колонну или в стакан фундамента, после этого хомуты закрывают. С помощью зажимных винтов хомутов колонну временно крепят и расстроповывают. Ее выверяют с помощью теодолита по двум взаимно перпендикулярным осям. Положение колонны в процессе выверки регулируют с помощью винтов хомутов.

Выверку и исправление колонн по вертикали производят при помощи домкратов; при этом отклонение от вертикали и смещение осей колонн в нижнем сечении не должно превышать нормативных величин. Устойчивость колонн после установки обеспечивают одиночными кондукторами. Расстроповку установленных колонн следует производить после надежного закрепления их в стаканах фундаментов кондукторами.

После выверки колонн закрепление их в проектном положении осуществляют путем бетонирования стыков бетонной смесью на быстротвердеющем безусадочном цементе при помощи установки для бетонирования стыков.

При монтаже колонн необходимо проверять отметку дна стакана фундамента, совмещение риски на грани в нижней части колонны с разбивочной риской на верхней грани фундамента, вертикальность колонн, отметку оголовка колонны. Совмещение осей колонны и разбивочных осей необходимо контролировать по двум осям, вертикальность колонны должна быть обеспечена при помощи одного или двух теодолитов по двум разбивочным осям.

После установки колонн их раскрепляют хомутами кондуктора, осуществляют предварительную точечную сварку, укладывают ригели и сваривают их стыки с колоннами, укладывают и сваривают распорные плиты с закладными деталями ригелей, сваривают стыки колонн по высоте, укладывают и приваривают основные плиты перекрытий.

После установки колонн 2 яруса их раскрепляют хомутами кондуктора, осуществляют предварительную точечную сварку, укладывают ригели и сваривают их стыки с колоннами, укладывают и сваривают распорные плиты с закладными деталями ригелей, сваривают стыки колонн по высоте, укладывают и приваривают основные плиты перекрытий. Монтаж указанных элементов производится с верхних площадок кондукторов, что обеспечивает  удобство и безопасность выполнения работ.

Монтаж ригелей

Ригели каркаса монтируют после набора стыка колонны с фундаментом 70%. Перед монтажом ригели очищают, выпрямляют арматурные выпуски и закладные детали и насухо монтируют на консоли колонн. При многоярусных колоннах вначале монтируют ригели нижнего этажа, а затем - верхних этажей. После выверки ригелей их опорные закладные детали приваривают прихваткой к закладным деталям консолей колонн и ригель расстроповывают.

Убедившись в том, что колонны и ригели в смонтированной ячейке находятся в проектном положении, окончательно закрепляют ригели ванной сваркой выпусков арматуры, сваркой закладных деталей, замоноличиванием стыков.

Конструкции каркаса монтируют поэтажно. Сначала укладывают ригели и связевые плиты. В целом работы выполняют в том же порядке, что и при сборке нижнего яруса. Особо контролируется положение колонн, поэтому после укладки и закрепления прихваткой ригелей и связевых плит осуществляют повторную съемку положения колонн. По ее результатам окончательно сваривают стыки колонн и узлы сопряжения ригелей и связевых плит с колоннами и только после этого снимают с колонн одиночные кондукторы.

Ригели присоединяют к колоннам сваркой закладных частей или выпусков арматуры колонны и арматуры выпусков ригеля. Консоли колонн очищают от наплывов бетона и грязи, наносят осевые риски на боковые грани колонн. При укладке ригеля проверяют совпадение рисок, при необходимости рихтуют, соединяют элементы между собой электроприхваткой. Стыки ригелей с другими элементами заделывают после окончательной выверки каркаса смонтированной ячейки.

Монтаж стропильных ферм

Монтаж стропильных ферм выполняется аналогично, как и для одноэтажного здания.

Монтаж плит перекрытия

Панели перекрытий монтируют после полного закрепления стенок жесткости и ригелей. Связевые плиты укладывают на полки ригелей после приварки ригелей к консолям колонн.

Полученная ячейка из четырех колонн, двух ригелей и двух связевых плит, соединенных точечной сваркой, имеет достаточную жесткость и неизменяемость. Поэтому разрешается осуществить окончательное соединение всех элементов между собой на сварке протяженными швами с заделкой стыков и швов.

Рядовые плиты перекрытий сначала первого, а затем следующих этажей укладывают на слой раствора. При необходимости предварительно уровень опорных поверхностей выравнивают слоем цементного раствора. Панели поднимают за петли. После укладки всех рядовых плит ячейки приваривают закладные детали плит к закладным деталям ригелей. Швы между плитами перекрытий замоноличивают бетоном.

Плиты перекрытий верхних этажей монтируют так же, как и при возведении нижнего этажа.

Монтаж стеновых панелей

В каркасных зданиях панели наружных стен, как правило, навесные. Навеску панелей осуществляют после окончательного закрепления несущих конструкций на захватке (в пределах температурного блока).

До установки навесных панелей разбивают установочные риски, определяющие проектное положение панелей в продольном и поперечном направлениях, а также по высоте. Риски для установки панелей в плане наносят на колонны и плиты перекрытия, привязывая к разбивочным осям здания, а риски для установки панелей по высоте наносят на грани колонн, привязывая к монтажному горизонту.

Монтаж наружных стеновых панелей выполняют с отставанием на один ярус. Их устанавливают после возведения и окончательного закрепления несущих конструкций. Высота монтажного яруса для стеновых панелей соответствует обычно этажу.

При монтаже многоэтажных каркасных зданий длина ветвей стропа должна быть такой, чтобы крюк и нижний блок полиспаста были выше перекрытия следующего этажа. Рабочее место монтажников находится на переставных инвентарных подмостях. Снаружи все швы заделывают с подмостей.

Подача стеновых панелей к месту установки в каркасных зданиях осложняется установленными ранее конструкциями каркаса, поэтому панели при подъеме удерживают от разворота и удара об уже установленные конструкции двумя оттяжками. Если панель нельзя подать краном точно к месту установки, то монтажники подтягивают ее, пользуясь оттяжками или крюком на длинной рукоятке. Панель устанавливают на растворную постель вертикально, совмещая наружную грань с гранью нижележащей панели, а в продольном положении, ориентируясь по установочным рискам. После выверки панели по вертикали ее закрепляют монтажными приспособлениями и освобождают от строп.

4.2.3. Операционная карта на монтаж строительных конструкций.

Пример.

Таблица 4.

| Наименование операции | Средства технологического обеспечения (технологическая оснастка, инструмент, инвентарь, приспособления, оборудоование) | Исполнители | Описание операции |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъем и установка колонны | Траверса, клинья | Монтажники : 5разряда – 1(М1) 4разряда – 1(М2) 3разряда – 2(М3) 2разряда – 1(М4) машинист 6р-1(МК1) | М1, М3 и М4 навешивают на крюк крана траверсу и стропуют конструкцию. Убедившись в правильности и надежности строповки, М1 разрешает начать подъем. Когда колонна поднята и находится в вертикальном положении над фундаментом, М2 и М3 заводят колонну в стакан фундамента, приводят ее низ в проектное положение по осевым рискам на колонне и на фундаменте. При наводке низа колонны пользуются монтажными ломиками. Затем М2 и М4 закрепляют колонну клиньями или расчалками, полиспаст крана при этом слегка ослабляется. Выверку теодолитами производит мастер (геодезист) или М1; М2 и М4 по указанию М1 добивают клинья. Колонна после выверки закрепляется монтажными приспособлениями в проектном положении. Затем производится расстроповка и монтажный кран освобождается. |
| Монтаж ригелей | Траверса, сварочный аппарат | Монтажники : 5разряда – 1(М1) 4разряда – 1(М2) 3разряда – 2(М3) 2разряда – 1(М4) машинист 6разряда-1(МК1) Сварщик 5 разряда – 1(С1) | Ригели каркаса первого яруса монтируют после набора стыка колонны с фундаментом 70%. Перед монтажом М4 и М5 ригели очищают, выпрямляют арматурные выпуски и закладные детали и насухо монтируют на консоли колонн. После выверки ригелей С1 приваривает их опорные закладные детали приваривает прихваткой к закладным деталям консолей колонн и М2 и М3 ригель расстроповывают. Убедившись в том, что колонны и ригели в смонтированной ячейке находятся в проектном положении, М1 дает команду С1 окончательно закрепить ригели ванной сваркой выпусков арматуры, сваркой закладных деталей. М3 и М4 замоноличивают стыки. |
| Монтаж плит перекрытия и покрытия | Четырехветвевой строп, сварочный аппарат | Монтажники : 5разряда – 1(М1) 4разряда – 1(М2) 3разряда – 2(М3) 2разряда – 1(М4) машинист 6разряда-1(МК1) Сварщик 5 разряда – 1(С1) | В многопустотных плитах перед монтажом М4 и М3 заделывают отверстия по торцам плит бетонными пробками на глубину не менее 200 мм. Подготовительный этап — М1 и М2 проверяют пригодность плиты и монтажных петель по внешнему виду, проверяют размеры панели и расположения закладных деталей в соответствии с рабочими чертежами, М3 и М4 очищают закладные детали и наносят разметочные риски, разбивают установочные рисок и устанавливают маяки на монтажном горизонте, подготавливают и раскладывают на монтажном горизонте приспособлений и инструмента; Основной этап — М1 и М2 стропуют плиты перекрытия, М3 и М4 устраивают растворную постель, М1 и М2 осуществляют прием, ориентирование и установку плиты в проектное положение, М3 и М4 расстроповывают плиту, С1 сваривает стыки, М3 и М4 замоноличивают швы плит. |

4.3.Технологические расчеты при разработке технологической карты на монтаж различных видов сборных конструкций.

Потребность в материально-технических ресурсах

Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» должен содержать потребность в ресурсах, необходимых для выполнения технологического процесса.

Раздел должен содержать:

- ведомость потребности в материалах, изделиях, используемых при производстве работ;

- перечень средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования.

Количество и номенклатуру материалов, изделий и оборудования определяют по рабочим чертежам, спецификациям или по физическим объемам работ и нормам расхода ресурсов. / 12 /.

Ведомость потребности в материалах и изделиях оформляют по форме, приведенной в приложении Б. /13/.

Пример.

Таблица 5- Ведомость потребности в материалах, и изделиях

| № п/п | Наименование материала, изделия | Наименование и обозначение ТНПА | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Колонны прямоугольные - бетон тяжелый В 225 - прокат сортовой -электроды диаметром 12 мм | СНБ 8.01.107-2000 Е 7-5-3 С414-1007-1 С101-98700 С101-152900 | 100шт. м3 т т | 98 8,43 0,29 0,01 |
| 4. | Стропильные фермы |  |  |  |
| 5. | Подкрановые балки |  |  |  |
| 6. | Стеновые панели |  |  |  |

Количество колонн (из таблицы 1 «Спецификация») – 98 штук.

Количество материалов рассчитывается исходя из норм на единицу объема работ / 12 /.

Так как нормы расхода материалов и изделий даны на единицу объема работ, т.е. в данном случае на 100 штук сборных конструкций, рассчитываем потребное количество объема 98 штук в пропорции.

- На 100 штук колонн – 100 шт. колонн

на 98 штук  - x = 98 ∙ 100/100 = 98 колонн

- На 100 штук колонн – 8,6 м3 тяжелого бетона

на 98 штук  - x = 98 ∙ 8,6/100 = 8,43 м3 тяжелого бетона

- На 100 штук колонн – 0,296 т сортового проката

на 98 штук  - x = 98 ∙ 0,298/100 = 0,29 т сортового проката

- На 100 штук колонн – 0,012 т электродов

на 98 штук  - x = 98 ∙ 0,012/100 = 0,01 т электродов

Количество и типы средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования определяют по принятой в технологической карте схеме организации работ в соответствии с объемом работ, сроками их выполнения и количеством смен.

Перечень средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования оформляют по форме, приведенной в приложении В. /13 /.

Пример.

Таблица 6 – Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки.

| № п/п | Наименование | Тип, марка, завод-изготовитель | Назначение | Основные технические характеристики | Количество на звено, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Машины и механизмы |
| 1. | Кран гусеничный | РДК250-3 | Разгрузка и установка элементов | Грузоподъёмность -25т; вылет – 4,75-13,6 м; высота подъёма – 31м; | 1 |
| 2. | Кран башенный | КБ-100.3 | Разгрузка и установка элементов | Грузоподъёмность -5-8т; вылет – 25 м; высота подъёма – 33м; | 1 |
| 3. | Полуприцеп | ПК-2021 | Транспортирование колонн и ригелей | Грузоподъёмность - 20 т | 2 |
| 4. | Полуприцеп | Ф-12 | Транспортирование подстропильных ферм | Грузоподъёмность - 12 т | 1 |
| 5. | Полуприцеп | ФБ | Транспортирование ферм | Грузоподъёмность - 16 т | 1 |
| 6. | Полуприцеп | 65ПП-1307 Д | Транспортирование плит покрытия | Грузоподъёмность - 13,1 т | 2 |
| 7. | Полуприцеп | УПП 1207 | Транспортирование стеновых панелей | Грузоподъёмность - 12 т | 2 |
| 8. | Автополуприцеп | ПЛ 12 | Транспортирование лестничных маршей | Грузоподъёмность - 12 т | 1 |
| Технологическая оснастка |
| 9. | Траверса унифицированная | РЧ-455-69 | Установка колонн, у которых предусмотрено строповочное отверстие | Грузоподъёмность - 10 т | 1 |
| 10. | Траверса | 1968Р-9 | Установка двухветвевых колонн | Грузоподъёмность - 16 т | 1 |
| 11. | Траверса | 7016-17 | Установка подстропильных ферм пролетом 12 | Грузоподъёмность - 15 т | 1 |
| 12. | Траверса | 1950-53 | Установка ферм | Грузоподъёмность - 10 т | 1 |
| 13. | Траверса | 2006-78 | Укладка плит покрытия | Грузоподъёмность - 4 т | 1 |
|  | Траверса | 15946Р-10 | Укладка плит покрытия размерами 1,5×12 и 3×12 | Грузоподъёмность - 10 т | 1 |
| 14 | Траверса | 19144-73 | Установка стеновых панелей | Грузоподъёмность - 10 т | 1 |
|  | Траверса | 185 | Укладка ригелей | Грузоподъёмность - 6 т | 1 |

Пример.

Таблица 7- Ведомость потребности в инструментах, приспособлениях и инвентаре для производства работ

| Наименование, назначение, основные параметры | Номер ГОСТ | Количество,шт |
| --- | --- | --- |
| Ломик монтажный | ГОСТ 11401-75 | 4 |
| Скребок для очистки закладных деталей | ГОСТ 2310-73 | 4 |
| Кельма типа КБ | ГОСТ 9533-71 | 4 |
| Метр складной |  | 4 |
| Рулетка складная РС-50 | ГОСТ 7502-69 | 4 |
| Канат пеньковый для расстраповки d 25мм, l =33м с карабином | ГОСТ 483-75 | 4 |
| Клинья инвентарные винтовые для выверки колонн | Трест Промтехмонтаж 15.02.01-15.02.09 | 28 |
| Передвижной контейнер для инструментов |  | 4 |
| Нивелир | ГОСТ 10528-76 | 4 |
| Теодолит | ГОСТ 10529-70 | 4 |
| Одиночный кондуктор |  | 16 |
| Инвентарные распорки |  | 14 |
| Расчалки |  | 14 |

Контроль качества и приемка работ

Раздел «Контроль качества и приемка работ» должен содержать методы и средства контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ.

Раздел должен содержать следующие подразделы:

- входной контроль поступающей продукции;

- операционный контроль на стадиях выполнения технологических операций;

- приемочный контроль выполненных работ.

Для всех видов контроля должны быть указаны:

- контролируемые показатели;

- место контроля;

- объем контроля;

- периодичность контроля;

- метод контроля и обозначение ТНПА;

- средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и т.д.);

- исполнитель контроля (отдел, служба, специалист);

- документ, в котором регистрируются результаты контроля (журналы работ, акты освидетельствования скрытых работ, протоколы испытаний и т.д.).

Пример.

При производстве монтажных работ основное внимание уделено соблюдению требуемого качества выполнения отдельных конструктивных элементов здания или сооружения в целом. Качество элементов здания и всего сооружения в целом должно соответствовать требованиям  ТКП 45-5.03-130-2009.

Перед монтажом колонн поверяют главные оси сооружения, закрепление высотных реперов, оси колонн, риски на фундаментах. Вертикальность проверяется с помощью теодолитов, а отметки на торцах консолей — с помощью нивелира по рейке. Для выверки и контроля качества монтируемого элемента применяется монтажная оснастка.

Поступающие конструкции должны иметь паспорт, хорошо видимую маркировку и штамп  завода изготовителя с датой изготовления. Проверяют соответствие паспортных данных и осуществляют внешний осмотр и обмер  конструкций. При приемке работ предъявляют журналы монтажных и сварочных работ, замоноличивания стыков, документы лабораторных анализов и испытаний при сварке и замоноличивании стыков, акты освидетельствования скрытых работ.

В контроль качества монтажа конструкций каркаса входит:

- входной контроль качества конструкций и используемых материалов;

- операционный контроль качества выполняемых работ;

- приемочный контроль выполняемых работ.

Проектное положение колонн следует выверять по двум взаимно перпендикулярным направлениям. Низ колонн следует выверять, совмещая риски, обозначающие их геометрические оси в нижнем сечении, с рисками разбивочных осей. Способ опирания колонн на дно стакана должен обеспечивать закрепление низа колонны от горизонтального перемещения на период до замоноличивания узла.

При монтаже конструкций должен быть обеспечено: операционный контроль за качеством монтажных работ, выполнение требований ТКП 45-5.03-130-2009. При установке конструкций, проектном закреплении их в узлах и стыках, грунтовании и окраски, с занесением результатов контроля в исполнительную документацию: акты журналы. Контроль осуществляется инженерно-техническим персоналом монтажных организаций, а так же инспекция, организуемая при них.

Приёмка смонтированных конструкций выполняется в следующем порядке: промежуточная проверка скрытых работ, приёмка смонтированных конструкций всего сооружения или его части под производство последующих строительно-монтажных работ; окончательная приёмка смонтированных конструкций при сдаче объекта в эксплуатацию.

При соответствии с требованиями ТКП 45-5.03-130-2009 должны проводиться испытания нагрузкой, в том числе гидравлической и пневматической, должны быть приняты меры безопасности, и работники, принимающие участие в испытании, должны пройти специальный инструктаж.

Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки колонн. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям ТКП 45-5.03-130-2009.

Трещины всех видов и размеров  в швах сварных соединений конструкций не допускаются и должны быть устранены с последующей заваркой и контролем. Контроль швов сварных соединений конструкций неразрушающими методами следует проводить после исправления недопустимых дефектов, обнаруженных внешним осмотром.

Контроль качества работ приведен в таблице 8/13 /.

Таблица 8- Карта операционного контроля качества работ.

| Объект контроля (технологический процесс) | Контролируемый параметр | Место контроля (отбора проб) | Периодичность контроля | Исполнитель контроля или проведения испытаний | Метод контроля, обозначение ТНПА | Средства измерений, испытаний | Оформление результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номинальное значение | Предельное отклонение |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение ТНПА | Диапазон измерений, погрешность, класс точности |  |
| Монтаж колонн | Смещение осей колонн относительно разбивочных осей | 0 | ± 5 мм | Строит. площадка | Во время монтажа | Мастер (прораб), геодезист | Измерительный | Геодезический инструмент, рулетка, уровень | - | Геодезическая исполнительная схем Журнал работ |
| Монтаж колонн | Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении | 0 | ± 10мм | Строит. площадка | В процессе работ | Мастер (прораб), геодезист | Измерительный | Геодезический инструмент, рулетка, уровень | - | Журнал работ |
| Монтаж ригелей | Смещение осей ригеля относительно разбивочных осей колонн | 0 | 5 мм. | Строит. площадка | Во время монтажа | Мастер (прораб), геодезист | Измерительный, | Геодезический инструмент, рулетка, уровень | - | Журнал работ |
| Монтаж плит | Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит покрытий в шве при длине плит до 8м | 0 | +10 | Строит. площадка | Во время монтажа | Мастер (прораб), геодезист | Измерительный, | Геодезический инструмент, рулетка, уровень | - | Журнал работ |
| Монтаж плит | Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных плит покрытия в шве при длине плит от 4 до 8 м: | 0 | +10 | Строит. площадка | Во время монтажа | Мастер (прораб), геодезист | Измерительный, | Геодезический инструмент, рулетка, уровень | - | Журнал работ |

4.4.Решение задач по индивидуальным заданиям.

Варианты индивидуальных заданий смотри в методических указаниях к практическому занятию № 3.

Литература

- Акимова Л.Д. и др. Технология строительного производства Л.: Стройиздат, 1987.

- Атаев С.С. и др. Технология строительного производства. Мн.: Стройиздат, 1985.

- Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. - М.: Стройиздат, 1980.

- Снежко А.П, Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – Киев: Выща школа, 1991.

- Справочник мастера-строителя /Под ред. Д.В.Коротеева М.: Стройиздат, 1989.

- Справочник строителя /Под ред. И.А.Онуфриева - М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник строителя. Земляные работы / Под ред.Л.В.Гришпуна. – М.: Стройиздат, 1992.

- Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства: Курсовое и дипломное проектирование М: Высшая школа, 1989.

- Кремнева Е.Г. Методические указания по оформлению дипломного

проекта (работы) для студентов спец. Т.19.01.00. – Новополоцк, 2002.

- Теличенко В.И. и др. Технология возведения зданий и сооружений. – М. Высш. школа, 2006.

- НЗТ, сборник  4 (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. г. Минск, 2004 г.).

- РСН 8.03.107-2007 Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. – Мн.: 2007.

- ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт. – Мн.: 2009.

- ТКП 45-1.03-63-2007 Монтаж зданий. Правила механизации. – Мн.: 2008.

- ТКП 45-5.03-130-2009 Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа. – Мн.: 2009.

- ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – Мн.: 2007.

- ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве.  Строительное производство. – Мн.: 2007.

- СТБ 1959-2009. Стр-во. Монтаж сборных бетонных и ж.бетонных конструкций. Контроль качества работ.

- СТБ 1968-2009. Стр-во. Монтаж сборных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества работ.

- СТБ 1178-99. Колонны железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия

- СТБ 1186- 99. Балки стропильные и подстропильные.

- СТБ 1265-2001. Балки бетонные и плиты железобетонные для пролетных строений. Общие технические условия.

23. СТБ 1326-2002. Балки железобетонные для сборно-монолитных перекрытий. Технические условия.

24. СТБ 1185-99. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для зданий и сооружений. Общие технические условия.

25. СТБ 1151-99. Панели стеновые внутренние и блоки вентиляционные бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия.

26. СТБ 1383-2003. Плиты покрытий и перекрытий Железобетонные для зданий и сооружений. Технические условия.

27. СТБ 1310-2002. Бетоны. Классификация. Общие технические требования.

28. СТБ 1035-96. Смеси бетонные. Технические условия.

29. СТБ 1307-2002. Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия.