СЕТЕВЫЕ ГРАФИКИ.

1.Общие положения

2. Разновидность и классификация сетевых графиков

3. Основные правила построения сетевых графиков

4. Последовательность разработки и этапы составления графиков

5. Элементы сетевой модели

6. Обозначения на сетевом графике

7. Расчет сетевых графиков

а) аналитический способ

б) табличный способ

в) графический (секторный) способ

8. Построение сетевых графиков в масштабе времени

9. Оптимизация и корректировка сетевых графиков.

1. Общие положения

Вся система разработки и построения сетевых графиков (СГ) основана на понятии моделирование, т.е. на основе разрабатываемых положений сетевого моделирования можно увидеть и построить любые модели производственно-хозяйственной деятельности предприятия. В этом случае, модель – это план разработки либо ее программа составленная т.о., чтобы иметь возможность отразить весь ход событий по достижению конечной цели при заданных исходных условиях. Система сетевого моделирования построена на принципах учета теории графов. Граф – это плоскостная фигура, состоящая из точки вершин объединенных между собой прямыми и кривыми линиями / хордами и дугами. В сетевых моделях в качестве вершин выступают события, которые обозначаются кружком. В качестве дуг и хорд выступают работы, ожидания и зависимости, которые обозначаются линиями со стрелочкой. Впервые сетевые модели были применены в США. Наибольшее распространение получили при выполнении строительных, монтажных и специализированных работ. В последнее время широко применяется в радиоконструировании, а также в менеджерской работе. В структуре получили  развитие 2 вида сетевой модели6

- многоцелевые модели, т.е. модели имеющие несколько самостоятельных результатов, а также учитывающие организационные особенности  функционирования комплексного потока.

- одноцелевые модели, т.е. модели имеющие одно исходное событие с которой начинается весь процесс производства и одно завершающее событие. В основном такие модели применяются в виде технологических моделей производства продукции либо выполняемых работ, услуг.

Все сетевые модели подразделяются на модели с детерминированной, случайной или смешанной структурами.  Модели с детерминированной структурой означают, что все параметры такой модели временные, объемные либо пространственные, их взаимосвязи точно определены, следовательно определена топология сети. Случайная сетевая модель имеет вероятную характеристику выполнения работ, связей, элементов, зависимостей и т.д. Различают сетевые модели с учетом времени, стоимости и ресурсов. Наибольшее применение получили смешанные модели. Основная задача любая СГ – определение продолжительности выполнения проекта. Основные положительные стороны СГ по сравнению линейными графиками либо циклограммами являются:

- возможность прогнозирования хода выполнения проекта через учет временных факторов, расчет критического пути и многовариантности построения;

- комплексность моделирования, которая выражается в сочетании графических и экономико-математических методов и следовательно возможности проведения оптимизационных задач;

- возможность применения компьютерной техники и графопостроителей, что важно на стадии управления проектом;

- возможность осуществления четкой увязки и математического описания любых технологических процессов;

- повышение качества и надежности моделирования в результате обоснованных расчетов как отдельных этапов выполнения работ так и общей продолжительности функционирования проекта.

Различают 2 взаимосвязанных между собой понятия: сетевая модель и сетевой график.

Сетевая модель (СМ) – это графическое изображение процессов, выполнения которых необходимо для достижения одной или нескольких поставленных целей На СМ должны как минимум быть указаны работы и взаимосвязи между ними.

Сетевой график (СГ) – это графическое изображение сетевой модели проекта с рассчитанными параметрами (в частности временными).

2. Разновидность и классификация сетевых графиков

Классификацию и возможные варианты сетевых графиков представлены в следующей форме:

| № | Основные виды графиков | Разновидности | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Локальные | - на отдельные виды работ; - для субподрядных бригад; - для комплексных бригад. | В качестве исходного материала для составления комплексных графиков и управления ходом работ |
| 2 | Комплексные – объектные в составе ППР | - объектные либо рабочие; - на пусковые комплексы; - на комплекс объектов; - на подготовительные работы в целом. | Для общей увязки различных работ при возведении объекта или комплекса объектов |
| 3 | Комплексные Укрупненные | - на крупные объекты; - на комплексные объекты. | Для увязки выполнения специализированных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ, а также поставок оборудования |
| 4 | Сводные | - в масштабе субподрядчика; - в масштабе генподрядчика; - в масштабе заказчика. | Для увязки работы структурных подразделений, проектирования и поставок оборудования |
| 5 | Директивные | - в масштабе либо ведомства заказчика. | Для увязки ввода объекта в эксплуатацию и выполнение проектных, а также пусконаладочных работ |

3. Основные правила построения сетевых графиков

  - На сетевом графике не должно повторяться номеров событий (шифров).

  - При наличии на сетевом графике параллельно выполняемых работ. имеющих общее начальное и конечное событие для правильного написания вводятся дополнительно события и зависимости.

  - Если работа d зависит от части выполнения работы с, то следует разделить работу с на соответствующие части, введя дополнительные события либо полусобытия и ввести зависимость фиктивную работу между работой d и полусобытием.

  - Правила укрупнения сетевого графика:

а) укрупнять можно группу работ на сетевом графика, при этом изображать эту группу, как 1 работа, но это возможно при условии, что в данной группе работ имеется одно начальное и одно конечное событие;

б) в одну работу следует укрупнять только такие работы, которые закреплены за одним исполнителем, т.е. одной бригадой, одним звеном, одним передвижным участком, одним предприятием;

в) в укрупненный сетевой график нельзя вводить новые события, которых не было на более детальном графике до укрупнения;

г) наименование работ в укрупненным графике должно быть увязано с тематикой укрупненных работ в более детализированном графике.

5.  В сетевом графике не дополняются замкнутые контуры, т.е. пути соединяющие увиденную работу с ней же.

6.  В сводном сетевом графике состоящим из нескольких канальных, не допускается наличие «тупиков» и «хвостов». Под «тупиком» понимается работа, из которой не выходит никакой работы, если данная работа не является завершающей в сетевом графике. «Хвост» -  это такие события, в которые не входит ни одна работа, при условии, что эти события не являются для данной сети исходными.

7.  Изображение поточных работ на сетевом графике. На сетевом графике потоки, состоящие из различных видов работ и различных участков (захваток) могут показываться двояко, т.е. размещать по горизонтали виды работ и на них нанизывать захватки либо участки, либо наоборот, размещать участки, а на них нанизывать виды работ.

8.  Изображение поставок материалов, деталей, конструкций либо машин, механизмов может выполняться с применением дополнительных событий и работ, но они в этом случае обозначаются линиями.

9. Нумерация (кодировка) событий производится следующим образом:

а) такая нумерация должна соответствовать последовательности выполнения работ сетевого графика во времени;

б) должна осуществляться в порядке возрастания номеров событий слева направо;

в) должна осуществляться в порядке возрастания номеров сверху вниз, но с учетом связей между выполняемыми работами, т.е. событие в которых сходится несколько работ должны иметь порядковый N больше, чем порядковые  N событий, из которых эти работы выходят.

4. Последовательность разработки и этапы составления графиков

При построении сетевых графиков выделяют следующие этапы:

- увязка технологической и организационной последовательности выполнения работ. На этом этапе на основании собранной информации о продолжительности выполнения работ, об исполнителях каждой из работ (этапов). На основании методов осуществления работ и процессов, а также учетом требований ТБ, ОТ, ПБ и т.д. строится черновая сетевая модель. При этом последовательность выполнения работ определяется технологией производства. Чаще всего при построении черновой модели производится разбивка работ на следующие стадии:

- подготовительный период;

- основной этап производства работ;

- заключительный этап по приемке-сдаче объекта в эксплуатацию.

2) расчет параметров сетевого графика и их оптимизация. Основная задача – определение длины критического пути сетевого графика и сравнение этой длины с директивным либо нормативным сроком строительства. Окончательный вариант рассчитанного и оптимизированного графика должен быть представлен в масштабе времени.

Последовательность разработки сетевых графиков:

- производим сбор исходной информации;

- составление исходной сетевой модели (комплексной);

- разработка локальных или объектных сетевых графиков;

- «сшивка» (объединение) локальных и объектных сетевых графиков в комплексный сетевой график;

- Расчет объединенного сетевого (комплексного) графика;

- Оптимизация параметров сетевого графика.

5. Элементы сетевой модели

Одним из основных элементов  СМ является понятие (категория) работа. Работа – это процесс, который требует затрат времени и ресурсов. Обозначается сплошной линией со стрелочкой, вектор которой направлен слева-направо. Длина направления стрелок не связана с продолжительностью выполнения работ, если СГ выполняется не в масштабе времени. Следовательно СГ различают в масштабе времени и безмасштабные. Над работой размещается наименование ее, а под стрелкой помещаются 3 значения: 1- продолжительность выполнения работ в масштабе времени; 2 – сменность выполнения работы; 3 – количество рабочих занятых на данной работе.

Ожидание – это процесс чаще всего технологический либо организационный не требующий затрат ресурсов, а требующий затрат времени. Обозначается пунктирной линией со стрелкой слева-направо. Над стрелочкой – название процесса, а под низом одно значение, т.к. 2 других превращаются в 0, и одно значение – это продолжительность выполнения.

Событие – это факт начала либо окончание одной или нескольких работ, ожиданий или зависимостей. Обозначается кружком, который помещается либо в начале или конце работы или ожидания и как минимум должен обозначаться порядковым номером, а работа в этом случае получает свой код.

Зависимость – это процесс не требующий ни затрат времени, ни ресурсов и указывающий на тот факт, что последующая работа по каким-то причинам зависит от  выполнения предыдущей работы или работ. Обозначается:

Путь – это любая непрерывная последовательная цепочка работ, зависимостей и  ожиданий, СГ, СМ. Критический путь – это путь от исходного события до завершающего события СГ имеющий наибольшую продолжительность и характеризующийся тем, что работы лежащие на нем не имеют запасов времени.

6. Обозначения на сетевом графике

Различают несколько форм обозначения.

В качестве дополнительной информации могут выступать: количество входящих в событие работ, ожиданий, зависимостей; N предшествующего события с минимальной продолжительностью работ; различные объемные показатели, например длина трубопровода; стоимость выполнения работ, с которых начинается  событие и др.; параметры связанные с поставкой материалов (с комплектацией материалов).

Левый сектор в целом ранние временные параметры , правый сектор – поздние параметры.

По отношению к работе:

R – это общий (полный) запас времени. Определяется как разность между поздним окончанием и ранним окончанием либо поздним началом и ранним началом.

r – частный резерв времени (свободный).

7. Расчет сетевых графиков

а) аналитический способ

а)  Аналитический способ расчета является основным так как  на его основе применяется и табличный и графический способы расчета. Кроме того, именно применение аналитического способа возможно для построения программ расчета сетевых графиков. Расчет начинается с определения ранних параметров, т.е. раннего начала и раннего окончания увиденной работы. В качестве увиденной работы i – j выберем любой из возможных путей сетевого графика.

Раннее начало работы i – j  - это самый ранний из возможных сроков выполнения работы, обусловленные выполнением всех  предшествующих работ и равный продолжительности максимального пути от исходного события сетевого графика до начального события работы. Раннее начало работ имеющих общее начальное событие будут равны между собой. Раннее начало работ начинающихся с исходного события привязываются по времени, обычно в качестве точки отсчета служит 0, а для некоторых локальных сетей может быть определен директивным либо нормативный срок работ (этапов) предшествующих локальному графику.

Раннее окончание:

tij ро= tijрн + tij

работы i – j – это  самый ранний из возможных сроков окончания работы при условии, что она началась в ранний срок. В одноцелевых сетевых графиках максимальным из всех ранних окончаний срок является в одно и  тоже время поздним окончанием для всех работ входящих в завершающее событие.

Позднее окончание работы i – j – это самый поздний из допустимых сроков окончания работы i – j, при котором продолжительность критического пути не изменяется. Расчет при этом поздних сроков выполняется в обратном порядке, т.е. от заключительного события к исходному:

ti−jпн=ti−jпо−ti−j

Позднее начало работы i – j – самый поздний срок начала выполнения работы, при котором продолжительность критического пути не меняется.

Резервы времени. Различают общий резерв времени (полный): Ri-j – разница между поздними параметрами и ранними параметрами:

Ri−j=ti−jпо−tijро=ti−jпн−ti−jрн=ti−jпо−ti−jрн−ti−j

Общий резерв времени – это максимально допустимое количество времени, на которое можно перенести начало выполнения данной работы либо увеличить продолжительность ее осуществления без изменения критического пути.

Частный резерв времени rij – это максимальное количество времени, на которое можно перенести начало выполнения работы или удлинить ее продолжительность без изменения  срока раннего начала последующих работ.

ri−j=tj−fрн−ti−jро=tj−fрн−ti−jрн−ti−j

На основании данных расчетов можно построить сетевой график в масштабе времени. В практической деятельности по расчету сетевых графиков данный способ применять не выгодно из-за его сложности и трудоемкости. В практической деятельности чаще всего пользуются следующими способами:

- табличным, при количестве событий более 200;

- графический, при количестве событий до 200.

б)   Расчет производится поэтапно. На 1 этапе заполняются исходные данные расчетной таблицы с заполнением 1-ой, 2-ой и 4-ой графы. На 2 этапе производится расчет ранних параметров, т.е. раннего начала и раннего окончания с заполнением 3-ей и 5-ой граф. На 3 этапе производится расчет поздних параметров, т.е. позднего окончания и позднего начала, при этом расчет ведется в обратном порядке, т.е. от завершающего события к исходному. На 4 этапе производится расчет резервов времени, т.е. заполняется я8-ая и 9-ая графы (общий и частный резерв времени). На основании этого определяется критический путь, который обозначается  галочками и заносится в 10-ю графу. Все расчетные параметры при заполнении таблицы определяются на основе правил аналитического способа расчета. Расчетная таблица носит название карточки определителя работ сетевого графика.

в) расчет сетевого графика на графике. Последовательность расчета:

1) заполняем исходные  данные: строим топологию сети на основании технологии производства работ; правил и требований ТБ, ОТ, окружающей среды, ПБ и т.д..

2) производим кодирование событий.

3) при расчете графическим способом кружочки событий должны быть разделены на секторы с тем условием, чтобы в верхнем секторе можно было разместить номера событий, в левом – ранние параметры, в правом – поздние. Расчет ранних параметров выполняется от исходного события до завершающего с заполнением левых секторов событий согласно требований аналитического способа расчета. Расчет поздних параметров ведется в обратном порядке от завершающего события к исходному, при этом  в завершающем событии значение из первого сектора переносится в правый. Значения всех последующих событий правых секторов выбираются по минимуму.

Определение общего  и частного резерва времени. Для этого в начале каждой работы (зависимости, ожидания) ставится значок в котором R и r. Эти значения определяются согласно правил аналитического способа расчета. На графике в результате расчета выделяется двойной линией критический путь и проходит он по тем работам, где общий запас времени равен 0. на сетевом графике может быть несколько критических путей.

б) табличный способ

В ходе расчета сетевого графика определяются временные параметры работ зависимостей и ожиданий, входящих в его состав, а также продолжительность функционирования сетевого графика. Для упрощения процессом управления сетевого графика в ходе его расчета определяются резервы (запасы) времени, а на их основе – критический путь.

Для расчета сетевого графика этим способом строится специальная таблица, чаще всего называемая карточкой-определителем работ сетевого графика (форма прилагается). Таблица состоит из 10-ти граф, в которых размещаются исходные и расчетные данные. В качестве исходных выступают:

- количество работ входящих в событие, обозначается –

- код работ – i-j;

- продолжительность работ - ti−j.

Расчетными параметрами являются:

- ti−jр.н. - раннее начало рассматриваемой работы;

- ti−jр.о.- раннее окончание рассматриваемой работы;

- ti−jп.н. - позднее начало рассматриваемой работы;

- ti−jп.о. - позднее окончание рассматриваемой работы;

- Ri−j - общий (полный) резерв времени по рассматриваемой работе;

- ri−j - частный (свободный) запас времени

Карточка-определитель работ сетевого графика

|  | i-j | ti−jр.н. | ti−j | ti−jр.о. | ti−jп.н. | ti−jп.о. | Ri−j | ri−j | Крит. путь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | i-j |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | j-k |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вначале рассчитываются ранние параметры – раннее начало и раннее окончание работ. Расчет ведется сверху вниз от исходного события до завершающего с заполнением граф 3 и 5. За точку отсчета, т.е. в качестве раннего начала исходного события чаще всего принимается значение – ноль. Раннее окончание рассматриваемой работы (гр.5) получается сложением значения раннего начала работы (гр.3) с продолжительностью выполнения этой работы (гр.4). Расчет ранних сроков ведется по максимуму. В завершающем событии максимальное значение раннего окончания работ переносится во все поздние окончания работ завершающего события. На следующем этапе расчета ведется расчет поздних сроков. Расчет ведется снизу вверх от завершающего события к исходному. При этом значения позднего начала рассматриваемой работы (гр.6) получаются вычитанием продолжительности работы (гр.4) от позднего окончания работы (гр.7). Расчет поздних сроков ведется по минимуму. Значение общего резерва времени (гр.8) получается вычитанием из позднего окончания (гр.7) значений раннего окончания (гр.5) либо из значений позднего начала (гр.6) значения раннего начала рассматриваемой работы (гр.3). Частный резерв времени (гр.9) получается путем вычитания значения раннего окончания рассматриваемой работы (гр.5) из значения раннего начала последующей работы, т.е. графы 3, но для последующей работы. Расчет табличным способом заканчивается определением критического пути, который должен лежать на работах, ожиданиях и зависимостях по которым значения общего резерва времени равны нулю. При этом, критический путь обязательно должен начинаться с исходного события и заканчиваться завершающим событием сетевого графика.

в) графический (секторный) способ (см. МУ к дипломному и курсовому проектированию. Стахейко В.Н., Качан О.М.)

8. Построение сетевых графиков в масштабе времени

Построение сетевого графика (СГ) в масштабе времени производится только после его расчета любым из вышеперечисленных способов. Для построения СГ в масштабе времени в начале строится масштабная линейка. Она состоит из рабочих дней, календарных дней и месяцев. Иногда могут применяться и другие масштабы в зависимости от типа и разновидностей СГ. Подбирается масштаб, размерность которого определяется путем деления длины выбранного участка ватмана на критический путь СГ с округлением в большую сторону. Размеры кружочков событий, а также надписей над и под работами  СГ, расстояние между размещением параллельных работ, т.е. топология сети должна удовлетворять правилам построения СГ, а также рациональному, компактному и логическому построению с минимизацией пересечений работ на графике. Привязка, т.е. отсчет в выбранных единицах измерения происходит от центра одного события до центра следующего. При этом сама работа обозначается толстой жирной линией в выбранном масштабе со стрелочкой на конце, а ее продолжение до конечного события работы обозначается тонкой линией. Различают 2 вида построения СГ в масштабе времени:

а) по ранним срокам

б) по поздним срокам.

Длина тонкой линии в а) случае в выбранном масштабе будет указывать на величину частного резерва времени, а во 2-ом случае – на величину полного резерва времени.

9. Оптимизация и корректировка сетевых графиков

Оптимизацию сетевого графика (СГ) производят на этапе его построения, а корректировку на этапе фактического выполнения работ на основе СГ. Различают оптимизацию (корректировку) СГ по времени и по ресурсам.

Оптимизация по времени означает сравнение продолжительности критического пути СГ с заданным директивным либо нормативным сроком строительства, при этом директивный срок устанавливается вышестоящими органами управления, а нормативный определяется в зависимости от объема и видов строительства по СНиП 1.04.03.85. «Нормы продолжительности и задела в строительстве предприятия, зданий и сооружений». Цель оптимизации и корректировки СГ по времени – это обеспечение своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Для выполнения поставленной цели могут приниматься следующие приемы корректировки и оптимизации:

- Перераспределение трудовых ресурсов применяется в том случае, если рабочие которые переходят на выполнение параллельных процессов владеют несколькими профессиями и имеют соответствующую квалификацию, т.е. применяя такой прием мы переводим бригаду, звено либо отдельных рабочих с работ имеющих резервы времени и выполняющихся параллельных на работы не имеющие таких резервов.

- Совмещение технологических процессов по времени, т.е. это выполнение работ либо параллельным способом либо путем внедрения поточных методов производства или укрупнительной сборки. Такая операция возможна только при наличии ресурсов, т.е. рабочей силы, машин и механизмов, материалов и конструкций по работам, выполняемых  с применением данных методов.

- Привлечение дополнительных ресурсов, например, для параллельно выполняемых работ со стороны либо путем переработки дополнительных людских ресурсов с других объектов, а также путем перевода рабочих на 2-х и 3-х сменный график работы.

Корректировка СГ во время фактического выполнения работ является в одно и тоже время управляющим воздействием, т.е. оперативным управлением по СГ. При этом процесс корректировки СГ также как и оптимизация может повторяться несколько раз до полного удовлетворения поставленных задач по вхождению в нормативные (директивные) сроки.

Кроме соответствия критического пути нормативным либо директивным срокам СГ должен удовлетворять ряду требований по топологии сети и по отдельным временным оценкам. С этой точки зрения рациональность сети может быть проверена следующими показателями:

- напряжения СГ, которое характеризует удельное значение работ критического пути к суммарному  количеству работ СГ: К1

K1=j=1kQкрi=1tQi⋅100%

Где j=1kQкр- суммарное значение работ лежащих на критическом пути;

i=1tQi - суммарное значение действительных работ, (работ и ожиданий всего сетевого графика). Показатель К1 должен быть ≤12-15%.

- показатель критического времени СГ:  К2 характеризует удельное значение критического пути к суммарному времени работ всего графика. К2 ≤ 30%.

K2=j=1ktкрi=1tti⋅100%

- показатель резервного времени СГ: определяется путем сопоставления суммарных частных резервов времени СГ к критическому пути:

K3=i=1trij=1ktкр⋅100%

К3 ≥ 80%.

- показатель совмещения работ СГ  по времени – показатель, обратный К2:

K4=i=1ttij=1ktкр

К4=2-4 раза.