# Лекция № 6

## Вопрос 1. План механизации и использования строительных

машин.

План механизации составляется на объемы СМР, выполняемые собственными силами, погрузочно-разгрузочные работы, работы, а также  на работы связанные с обслуживанием субподрядных организаций.

Основными показателями плана механизации являются объемы работ, подлежащие выполнению механизированным способом, плановые нормы выработки строительных машин, потребность в строительных машинах на планируемый период, затраты на эксплуатацию строительных машин.

Объемы работ, выполняемые механизированным способом, определяются исходя из уровня механизации и общего объема работ данного вида.

Потребность в машинах М определяется по формуле:

,

где О – общий объем работ данного вида в натуральных показателях;

У – планируемый уровень механизации данного вида работ;

Пэ. час – часовая эксплуатационная производительность машин;

Т – рабочее время одной машины.

Плановые нормы выработки машин устанавливаются на основе планируемых годовых и сменных режимов работы, учитывающих все виды неизбежных потерь рабочего времени (сменность, простои, ремонт, техобслуживание и т.д.).

Типы и мощности машин выбираются в соответствии с проектом организации работ или с проектом производства работ.

При расчете потребности в машинах обязательно учитывается замена физически и морально устаревших.

Расходы СМО на эксплуатацию машин складываются из оплаты погрузочно-разгрузочных и других видов вспомогательных работ, арендной платы за машины и расходов на эксплуатацию собственных машин.

Расходы на оплату погрузочно-разгрузочных и других вспомогательных работ, выполняемых управлениями механизации, определяются исходя из физических объемов работ или потребного количества маш.-смен и планово-расчетных цен за единицу работ или за 1 маш.-смену.

Размер арендной платы зависит от количества маш.-дней пребывания машин в СМО и планово-расчетных цен за 1 маш.-день.

Расходы на эксплуатацию собственного парка машин (единовременные и текущие) определяются сметой этих затрат.

Плановая величина суммарных затрат на механизацию корректируется с учетом эффективности мероприятий по плану технического развития и повышения эффективности производства.

Вопрос 2. Планирование труда и заработной платы.

Основой для разработки плана по труду являются производственная программа, план технического развития и повышения эффективности производства, нормативы затрат труда и заработной платы.

Основным показателем характеризующим (измеряющим) производительность труда в строительстве является средняя выработка в сметных ценах на одного работника, занятого на СМР и в подсобных производствах.

Численность и фонд заработной платы работников планируется по видам производств и хозяйств и охватывают основные СМР; работы, производимые за счет накладных расходов; обслуживания строительных машин и механизмов, субподрядчиков; подсобные производства; обслуживающие хозяйства.

Фонд заработной платы работников, занятых на СМР и в подсобных производствах, определяется исходя из норматива заработной платы на 1 тыс. руб. СМР.

Расчет норматива заработной платы работников, занятых на СМР Н, осуществляется по следующей формуле (руб.):

,

где Нф – фактический удельный расход фонда заработной платы на        1 тыс. рыб. СМР в базисном году, руб;

Рз и Рп – соответственно прирост средней заработной платы и производительности труда, в плановом периоде, %.

Пример: фактический удельный расход зарплаты в базисном году составил 290 руб. на 1 тыс. руб. СМР; прирост производительности труда, обоснованный планом технического развития и повышения эффективности производства на планируемый год – 3%, а прирост средней зарплаты – 8%.

Определить норматив зарплаты на 1 тыс. руб. СМР:

Затраты труда и зарплата на основных СМР определяются исходя из физических объемов работ и укрупненных норм затрат труда и зарплаты на единицу или укрупненный комплекс работ, в основе которых лежат комплексные калькуляции затрат труда и зарплаты.

Кроме того, учитываются дополнительные затраты труда и зарплаты при производстве работ в зимнее время, исчисляемые в % к затратам труда по основным нормам. Затраты труда и зарплата на работы, производимые за счет накладных расходов, могут определяться либо прямым счетом (при наличии в технической документации данных об объемах работ, либо в % от затрат труда и зарплаты на основные СМР по фактическим данным за 2- 3 года, предшествующих планируемому.

Аналогично определяются затраты труда и зарплаты на обслуживание строительных машин, обслуживание субподрядчиков, в обслуживающих хозяйствах.

Затраты труда и зарплата в подсобных производствах определяется исходя из планируемого объема их продукции и норм затрат труда и зарплаты на единицу продукции.

Нормативные затраты труда корректируются затем на планируемый % перевыполнения норм выработки и экономию за счет мероприятий плана технического развития и повышения эффективности производства.

Плановая численность рабочих определяется путем деления плановых затрат труда на число дней работы одного списочного рабочего, определяемое по балансу календарного времени (за вычетом выходных и праздничных дней, дней отпусков, болезней и т.д.).

Общий фонд зарплаты рабочих складывается из основной зарплаты; доплат, входящих в состав основной зарплаты и дополнительной зарплаты, составляющей в среднем 30-50 % от основной.

Фонд зарплаты ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала определяется по штатному расписанию. В фонд зарплаты включаются доплаты (надбавки) к должностному окладу, предусмотренные действующим законодательством. При этом в общий фонд зарплаты не включаются премии ИТР и служащим и другие выплаты из фонда материального поощрения.

Вопрос 3. Планирование материально-технического обеспечения

и комплектации.

В годовом плане материально-технического обеспечения и комплектации определяются потребность в конструкциях, деталях, полуфабрикатах и материалах для производства работ и создание запасов и их плановая стоимость.

Главной задачей при разработке данного раздела плана является обеспечение сбалансированности определенной по проектам и сметам потребности  в материально-технических ресурсах с ресурсами, выделенными на планируемый период, а также их комплектной поставки с минимальными затратами в соответствии с принятой технологией и графиком производства работ.

Потребность в материалах рассчитывается исходя из объемов работ и укрупненных прогрессивных норм их расхода.

Потребность в ресурсах рассчитывается на основные СМР, работы, осуществляемые за счет накладных расходов, для передачи субподрядчикам и для подсобных производств.

Бесперебойное комплектное снабжение материалами обеспечивается путем создания нормируемых производственных запасов. Нормы производственных запасов измеряются в днях среднесуточного потребления материала данного вида, а также в натуральных величинах (м3, т, кг) и стоимостном выражении.

Они зависят от периодичности потребления и поступления материалов, формы снабжения, сезонности производства и других факторов. Общая величина производственного запаса складывается из текущего, подготовительного, гарантийного и сезонного запасов.

Пример: Цемент поставляется равными партиями через каждые 10 дней. На его приемку и испытания затрачивается один день, а на разгрузку – три дня. Для организации отгрузки партии цемента вместо не поступившей в срок требуется пять дней, на его доставку – два дня. Определить нормативную величину производственного запаса.

Нпз = 10 + 1 + 3 + 5 + 2 = 21 день.

Источниками удовлетворения потребности СМО в материалах являются: собственные предприятия, находящиеся на балансе организации; поступления от заказчиков, поставщиков и снабженческо-сбытовых организаций по фондам и лимитам, выделенным в централизованном порядке, а также местными плановыми органами; местные материалы; закупки у предприятий и организаций по прямым договорам; остатки материалов на начало года.

Объем завоза материальных ресурсов З рассчитывается по формуле:

З = Ппл + Нз – Оож,

где Ппл - потребность в материалах на планируемый год;

Нз - норма запаса в натуральном выражении на конец года;

Оож - ожидаемый остаток материалов на 1 января планируемого года.

Плановая стоимость материалов определяется путем умножения их количества на планово-расчетные цены франко-приобъектного склада. Материалы и изделия, изготовляемые в подсобных производствах, оцениваются по плановой себестоимости с учетом транспортных и заготовительно-комплектовочных расходов.

Вопрос 4. Планирование себестоимости СМР и прибыли

Прибыль и задания по себестоимости СМР в виде предельного уровня затрат на 1 тыс. руб. СМР являются показателями, утверждаемыми вышестоящими организациями. Поскольку плановая прибыль представляет собой разницу между сметной стоимостью и плановой себестоимостью СМР, то она является показателем, производным от себестоимости. В связи с этим обоснованное задание по прибыли целиком зависит от качества планирования себестоимости.

При разработке проектов планов себестоимость СМР по СМО определяется в целом исходя из планового уровня затрат базисного года путем расчетом изменения этого уровня в планируемом году. В годовых производственно-экономических планах, когда на основе утвержденных плановых затрат осуществляются детальные плановые расчеты, себестоимость СМР определяется как в целом по строительной организации, так и по отдельным объектам исходя из сметной стоимости работ.

Плановая себестоимость СМР определяется путем расчета изменения затрат как по отдельным статьям (материалам, основной зарплате рабочих, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, накладным расхода), так и по отдельным элементам затрат, которые группируются из включаемых в вышеперечисленные статьи по следующим элементам: материальные затраты, зарплата, отчисления на социальное страхование, амортизация основных фондов, прочие затраты. При этом учитывается снижение себестоимости, предусмотренное планом технического развития и повышение эффективности производства по сравнению со сметной стоимостью и уровнем затрат в базисном периоде.

В качестве исходных данных для расчетов себестоимости СМР по элементам затрат используются показатели планов материально-технического обеспечения, плана по труду и др., а также материалы анализа затрат базисного года.

В практической деятельности СМО могут использоваться различные методы планирования себестоимости: нормативный, метод прямого калькулирования затрат, пофакторный метод.

Наиболее прогрессивными из перечисленных является нормативный метод, основанный на прогрессивных планово-производственных нормах расхода материалов, зарплаты, времени работы строительных машин и механизмов, объемов перевозок и т.д. на единицу измерения конструктивных элементов, видов работ, на укрупненные комплексы, объекты, и планово-расчетных ценах на материалы, машино-смены, расценках, ставках и тарифах на оплату труда и транспортировку. Плановая величина накладных расходов определяется либо на основе разработанных пообъектных нормативах, либо по плановому проценту к объему работ, установленному на основе сметы этих расходов.

Метод прямого калькулирования затрат основан на разработке пообъектных комплексных плановых калькуляций. Его достоинством является наиболее полный и точный учет конкретных условий строительства объекта путем калькулирования плановой себестоимости по каждой статье затрат с учетом экономии по плану технического развития и повышения эффективности производства. Однако этот метод весьма трудоемок в связи с неоднородностью строящихся зданий и сооружений, большой номенклатурой потребляемых ресурсов, различными условиями строительства даже типовых объектов и т.п.

Величина плановой себестоимости по отдельным элементам затрат определяется на основе планово-производственных норм расхода материалов, потребности в машино-сменах и соответствующих планово-расчетных цен, а также данных производственных калькуляций затрат труда и зарплаты. Аналогичный результат можно получить при расчете поэлементной плановой себестоимости на основании сметных норм и цен за вычетом снижения себестоимости в результате планируемых организационно-технических мероприятий в плане технического развития.

В последние годы получил развитие пофакторный метод планирования, который предусматривает расчет количественного изменения среднего уровня себестоимости по большой статической совокупности организаций в зависимости от основных факторов, влияющих на этот уровень (производительности труда, объемов СМР, уровня специализации, концентрации строительства, сокращения продолжительности строительства, использование основных фонов, качества работ и т.д.).

Сумма прибыли планируется по результатам деятельности всех хозяйств, находящихся на балансе СМО:

- от сдачи заказчиком (генподрядчиком) объектов, заканчиваемых в планируемом году;

- от реализации на сторону продукции или предоставления услуг подсобными производствами и хозяйствами (реализации бетонов, растворов, бетонных и железобетонных конструкций, электроэнергии, пара, воды, газа, услуг транспорта, строительных машин и т.д.);

- от планируемых внереализационных доходов и расходов (штрафов, пеня, неустоек, % сверх уплаченных, прибыли по операциям прошлых лет, выявленных в отчетном году и т.д.).

В настоящее время помимо балансовой прибыли планируется:

а) прибыль от сдачи товарной строительной продукции (по каждому предприятию, очереди, пусковому комплексу и объекту, подлежащему сдаче в эксплуатацию в планируемом периоде и в целом по организации);

б) нереализованная прибыль, т.е. разница между сметной стоимостью выполненных СМР и их плановой себестоимостью, которая до сдачи объектов в эксплуатацию, а по субподрядным организациям до сдачи генподрядчиком комплексов специальных работ, числится в незавершенном строительном производстве. Эта прибыль должна планироваться и учитываться подрядными организациями в разрезе каждого объекта отдельно от прибыли и от сдачи товарной строительной продукции.

В прибыль планируемого года включается: сумма прибыли, нереализованной на начало года в остатках незавершенного производства, и сумма экономии от снижения себестоимости, рассчитываемая на плановый объем СМР, за вычетом прибыли, нереализованной на конец планируемого года в переходящих остатках незавершенного производства.

Плановая величина прибыли от подрядной деятельности Ппл устанавливается исходя из объемов работ по заканчиваемым и сдаваемым объектам и по их плановой себестоимости. Расчетная формула имеет следующий вид:

Ппл = С - Псс + П - П+ Ппр,

где С - сметная стоимость планируемых объемов СМР с учетом компенсаций, получаемых от заказчика подрядчиком сверх сметной стоимости;

Псс  - плановая себестоимость работ;

П, П - нереализованная прибыль соответственно на начало и конец года;

Ппр - прочая прибыль от других видов деятельности.