**ЗАДАЧИ К ТЕМЕ 4**

**Задача 1**

В данной таблице (1) приведен пример формы, которую Вы должны получить при ее решении на основе выполненного задания по теме 1.

В данном задании в п. 4 выделили работников соответствующих профессий (определили команду для реализации инновационного Вашего инновационного проекта), которые будут внедрять и реализовывать Вашу инновацию на предприятии (от 5 до 7 человек разных профессий).

Таблица 1 – Пример формы для построения сетевого графика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код работы** | | **Содержание работы** | **Продолжи-тельность работы (дни)** | **Исполнитель** |
| Начальное событие | Завершающее событие |
| — | 1 | Разработка плана мероприятий | — | Иванов И. И. (отв.) |
| 1 | 2 | Поиск идеи | 20 | Иванов И. И. (отв.);  Петров П. П. |
| 1 | 3 | Разработка системы критериев по выбору идеи | 11 | Сидоров С. С. (отв.);  Петров П. П. |
| 2; 3 | 4 | Выбор идеи | 2 | Петров П. П. (отв.) |
| 4 | 5 | Технико-экономическое обоснование идеи | 12 | Петров П. П. (отв.);  Сидоров С. С. |
| 5 | 6 | Составление инновационного проекта | 5 | Иванов И. И. (отв.);  Петров П. П.;  Сидоров С. С. |

Опираясь на выполненное задание по теме 1 Вам необходимо построить сетевой график по разработке Вашего инновационного проекта на основании Ваших данных с учетом определенных функциональных обязанностей каждого работника в продвижении инновации.

При выполнении задания руководствоваться теоретическим материалом с кратким описанием методологии построения графика.

Указать – в каком разделе Бизнес-плана будет использована данная решенная задача.

На основе заполненной таблицы и с учетом методологии постройте оперограмму организации выполнения работ и распределения исполнителей инновационного проекта. Для этого используйте пример таблицы 2.

Таблица 2 – Пример таблицы для построения оперограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание работы** | **Исполнители** | | |
| **Иванов И. И.** | **Петров П. П.** | **Сидоров С. С.** |
| 1. Разработка плана мероприятий |  |  |  |
| 2. Поиск идеи |  |  |  |
| 3. Разработка системы критериев |  |  |  |
| 4. Выбор идеи |  |  |  |
| 5. Технико-экономическое обоснование |  |  |  |
| 6. Составление инновационного проекта |  |  |  |