Задание

Оценить экономическую целесообразность использования параллельного и параллельно-последовательного метода при освоении производства изделия Р2 вместо снимаемого с производства изделия  Р1.

Достигнутый заводом выпуск изделия Р1 – 400 шт. в мес., планируемый выпуск изделия Р2 – 480 шт. в мес. Поставка заказчику единицы изделия приносит прибыль по изделию Р1 – 180 руб., по изделию Р2 – 205 руб.

Возможность использования резервных участков позволяет начать выпуск изделия Р2 одновременно с сокращением выпуска изделия Р1, а также свести время кратковременной остановки сборочной линии до 0,5 мес.

| Показатели | Параллельн. метод | Парал-послед метод |
| --- | --- | --- |
| Интенсивность свертывания производства по изделию Р1, шт/мес | 25 | 10 |
| Продолжительность выпуска Р2 на резервных участках, мес | - | 4 |
| Интенсивность нарастания объемов выпуска Р2 на резервных участках, шт/мес | - | 15 |
| Интенсивность нарастания объемов выпуска Р2 в основном производстве, шт/мес | 30 | 60 |
| Продолжительность совместного выпуска изделий Р1 и Р2, мес | 6 | - |
| Дополнительные текущие затраты, связанные с созданием резервных участков, тыс. руб. | - | 510 |

Решение

Параллельный метод:

1) Определим количество месяцев, которые будет происходить производство изделия Р1 до его полного свертывания:

Т1 = 400/25 = 16 мес.

2) Определим количество месяцев, которое будет происходить нарастание производства изделия Р2 до достижения его запланированного объема:

Т2 = 480/30 = 16 мес.

3) Поскольку продолжительность совместного выпуска двух изделий 6 месяцев (по условию), то общее количество месяцев на снятие с производства изделия Р1 и достижении я запланированных объемов производства изделия Р2: 16+16-6 = 26 мес.

Причем производство изделия Р2 начнется с 10-ого месяца: 16-6 = 10 мес.

4) Объем выпуска изделия Р1 составит:

V1 = (400+25)/2 * 16 = 3400 шт.

Объем выпуска Р2 составит

V2 = (480+30)/2 * 16 = 4080 шт.

5) Рассчитаем прибыль:

Пр = 3400*180 + 4080*205 = 1 448 400  руб.

Построим график параллельного метода:

N, шт

480

400

10                      16                           26                                 Т, мес

Параллельно- последовательный метод:

1) Определим количество продукции Р1, выпускаемой на резервном участке за  4 месяца (см. условие):

V1р = (400+370)/2 * 4 = 1540 шт.

2) Определим количество продукции Р2, выпускаемой на резервном участке за  4 месяца (см. условие):

V2р = (15+60)/2 * 4 = 150 шт.

3) Затем  отмеряем 0,5 мес кратковременной остановки сборочной линии для перехода в основное производство. С 4,5 мес начинается производство изделия Р2 в основном производстве (изделие Р1 в основном производстве не выпускается).

Продолжительность выпуска изделия Р2 находится как:

Т2 = 480/60 = 8 мес

4) Объем выпуска изделия Р2 в основном производстве:

V2о = (60+480)/2 * 8 = 2160 шт

5) Найдем суммарную продолжительность выпуска изделий Р1 и Р2 в резервных цехах и основном производстве:

4,5+8 = 12,5 мес

Для того, чтобы сравнить прибыли, полученные по двум методам, необходимо рассмотреть аналогичные периоды. Так как при параллельном методе мы рассматривали период в 26 месяцев, то и параллельно-последовательно необходимо рассмотреть такой же период. Поэтому необходимо еще учесть объем в: (26-12,5)* 480 = 6480 шт (поскольку начиная с 12,5 мес предприятие будет производить одинаковый объем продукции – 480 шт, который по условия является запланированным)

5) Рассчитаем прибыль:

Пр = 1540*180 + 150*205 + 2160*205 + 6480*205 = 277 200 + 30 750 + 442 800 + 1 328 400= 2 059 150 руб.

Однако необходимо учесть затраты связанные с созданием резервного участка, т. Е. Пр=2 059 150 – 510 000 = 1 549 150 руб

1 549 150 > 1 448 400  , соответственно параллельно-последовательный метод выгоднее несмотря на наличие дополнительных затрат, связанных  с созданием резервных цехов.

Построим график параллельно-последовательного метода:

N, шт

480

400

4   4,5                            12,5                                 26                                 Т, мес