Задача №1

Построить графики движения партий деталей и рассчитать длительность технологического цикла по всем трем видам движений  (последовательном, параллельно-последовательном, параллельном), если известно, что партия деталей состоит из 3 шт; технологический процесс обработки включает 5 операций, длительность которых соответственно составляет: 2; 1;  3; 2; 2,5 ч. Размер транспортной партии равен 1 шт. Каждая операция выполняется на 1-м станке.

Решение:

1. Последовательный вид движения партии – каждая последующая операция начинается только после окончания изготовления всей партии предметов труда на предыдущей операции.

Тц(пос)тех=n∗i=1mtштСпр, где

Тц(пос)тех - длительность технологического цикла при последовательном движении предметов труда;

n – количество деталей в партии, шт.;

m  - количество операций в технологическом процессе;

tшт - норма штучного времени на i-той операции, ч.;

Спр - принятое число рабочих мест на i-той операции, шт.

Тц(пос)тех = 3* (2/1 + 1/1 + 3/1 + 2/1 + 2,5/1) = 31,5ч.

2. Параллельный вид движения партии – одновременно на всех операциях обрабатываются разные экземпляры детали одного наименования, а каждый экземпляр проходит обработку по всем операциям непрерывно и независимо от остальных.

Тц(пар)тех=(n−р)∗tшт maxC пр+р∗i=1mtштСпр, где

Р – размер транспортной партии, шт.;

tшт max - норма времени i-той операции (максимальной по продолжительности) с учетом количества рабочих мест, ч.

Тц(пар)тех = (3-1) * 3/1 + 1*(2/1 + 1/1 + 3/1 + 2/1 + 2,5/1) = 16,5 ч.

3. Параллельно-последовательный вид движения партии – частичная параллельность выполнения отдельных видов операций, непрерывность обработки всей партии на каждой операции и передача обрабатываемых деталей как поштучно, так и частями партии.

Тц(пп)тех=n∗i=1mtштСпр−(n−p)∗i=1m−1tkСпр, где

tk - наименьшая норма времени между каждой i-той парой смежных операций с учетом количества единиц оборудования, ч.

Тц(пп)тех= 3* (2/1 + 1/1 + 3/1 + 2/1 + 2,5/1) – (3-1)*(1/1 + 1/1 + 2/1 + 2/1) = 19,5 ч.

Строим графики длительности технологического цикла рассчитанных видов движения деталей:

1. Последовательный вид:

| № оп | tшт | Спр | Длительность технологического цикла 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 31,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 1 | 3*2=6 |
| 2 | 1,0 | 1 | 3*1=3 |
| 3 | 3,0 | 1 | 3*3=9 |
| 4 | 2,0 | 1 | 3*2=6 |
| 5 | 2,5 | 1 | 3*2,5=7,5 |

2. Параллельный вид:

| № оп | tшт | Спр | Длительность технологического цикла 3 6 9 12 15 16,5 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 1 |  |
| 2 | 1,0 | 1 |  |
| 3 | 3,0 | 1 |  |
| 4 | 2,0 | 1 |  |
| 5 | 2,5 | 1 |  |

3. Параллельно-последовательный вид:

| № оп | tшт | Спр | Длительность технологического цикла 3 4 5 6 9 10 12 15 18 21 24 27 30 31,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 1 |  |
| 2 | 1,0 | 1 |  |
| 3 | 3,0 | 1 |  |
| 4 | 2,0 | 1 |  |
| 5 | 2,5 | 1 |  |

Начало 2-ой операции:  Тц(пп)тех=n∗t1Cпр1−(n-p)∗tk1Cпр1= 3*(2/1) - (3-1)*1/1 = 6-2 = 4ч.

Начало 3-й операции:  Тц(пп)тех=n∗(t1Cпр1+t2Cпр2)−(n-p)∗(tk1Cпр1+tk2Cпр2)= 3*(2/1+1/1) - (3-1)*(1/1+1/1) =9-4 = 5ч.

Начало 4-й операции:  Тц(пп)тех=n∗(t1Cпр1+t2Cпр2+t3Cпр3)−(n-p)∗(tk1Cпр1+tk2Cпр2+tk3Cпр3)= 3*(2/1+1/1+3/1) - (3-1)*(1/1+1/1+2/1) =18-8 = 10ч.

Начало 5-й операции:  Тц(пп)тех=n∗(t1Cпр1+t2Cпр2+t3Cпр3+t4Cпр4)−(n-p)∗(tk1Cпр1+tk2Cпр2+tk3Cпр3+tk4Cпр4)= 3*(2/1+1/1+3/1+2/1) - (3-1)*(1/1+1/1+2/1+2/1) =24-12 = 12ч.

Задача 2.

Определить длительность технологического и производственного циклов обработки партии деталей при последовательном виде движения, построить график процесса обработки партии деталей при следующих исходных данных:

Величина партии деталей:  12 шт.;

Среднее межоперационное время: tmo= 2мин.;

Длительность естественных процессов: te = 35 мин.;

Технологический процесс обработки:

| № оп. | Операция | Спр | tшт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарная | 1 | 4,0 |
| 2 | Фрезерная | 1 | 1,5 |
| 3 | Шлифовальная | 2 | 6,0 |

Решение:

1. Длительность технологического цикла:

Тц(пос)тех=n∗i=1mtштСпр= 12* (4/1 + 1,5/1 + 6/2) = 102 мин.

2. Длительность производственного цикла:

Тц(пос)пр=Тц(пос)тех+m∗tmo+te = 102 + 3*2 + 35 = 143 мин.

3. График производственного цикла:

| № оп | tшт | Спр | Длительность технологического цикла 48 50 68 70 106 108 143 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 1 | 4*12=48 |
| 2 | 1,5 | 1 | 1,5*12=18 |
| 3 | 6,0 | 2 | (6*12)/2=36 35 |