Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Методические указания

к практическому занятию № 8

«Определение трудоёмкости работ. Составление линейных графиков выполнения работ»

к практическому занятию № 9

«Определение потребности в материально-технических ресурсах для производства работ»

по дисциплине «Технология строительного производства»

для студентов специальности 1-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

Новополоцк, 2013

Практическое занятие N 8.

Определение трудоёмкости работ. Составление линейных графиков выполнения работ

8.1 Определение трудоёмкости работ по ЕНиР, РСИ, НЗТ

8.1.1 Решение задач по определению норм выработки, трудоёмкости и продолжительности строительно-монтажных работ

8.1.2 Составление калькуляции и нормирование затрат труда на производство работ

8.2 Составление графиков производства работ

8.2.1 Построение календарного графика производства работ в летнее время

8.2.2 Построение календарного графика производства работ в зимнее время

8.3 Решение задач по индивидуальным занятиям

Литература

8.1 Определение трудоёмкости работ по ЕНиР, РСН, НЗТ

Трудоемкость работ рассчитывается на основе норм затрат труда - НТК (ЕНиР). В НТК (ЕНиР) приведен показатель нормы времени (Нвр) - это количество рабочего времени, необходимое для изготовления единицы продукции производителем работ (рабочим, звеном, машиной и т.д.).

Норма времени позволяет определить главный показатель производительности труда - норму выработки. Норма выработки (Нвыр) - количество продукции, выполненной производителем работ за единицу времени.

Норма выработки Нвыр на любой вид работ определяется по формуле

Нвыр =                                   (8.1)

где   Ннр - норма времени (по ЕНиР или НТК).

Затраты труда и продолжительность работ определяются следующим образом. Затраты труда (трудоемкость) в чел-ч/маш-ч определяется по формуле

Тчел.-ч/маш.-ч =  V (8.2)

где   V - объем данного вида работ.

Трудоемкость работ в чел.-дн./маш.-см. определяется по формуле

Тчел.-дн/маш.-см = Т чел.-ч(маш.-ч.) / 8       (8.3)

где   8 - продолжительность смены, ч.

Продолжительность работ в сменах (tсм) определяется по формуле

tсм =   Тчел.-дн/(маш.-см)/ N                       (8.4)

где   N - количество работающих людей (машин).

Продолжительность работы в днях определяется по формуле

tдн = Тчел.-дн/маш.-см/ N                    (8.5),

где n – количество смен в сутках

8.1.1 Решение задач по определению норм выработки, трудоёмкости и продолжительности строительно-монтажных работ

Задача N1

Определить трудоёмкость и продолжительность работ при следующих условиях:

1. Объём грунта планировки – 817 м3

2. Грунт 1 группы

3. Lср. – 182 м

4. Скрепер Д 3-30 (Т 74) с емкость ковша 3 м3;

Задача N2

Определить трудоёмкость и продолжительность разработки котлована в зимнее время при следующих условиях:

1. Объём мёрзлого грунта – 1270 м3;

2. Объём не мёрзлого грунта – 3000 м3;

3.Группа грунта мёрзлого – II гр, не мёрзлого – I ;

4. Экскаватор Э – 651 с ёмкостью ковша 0,65 м3, с зубьями.

Задача N3

Определить трудоёмкость и продолжительность работ по вертикальной планировке площадки при следующих условиях:

1. Объём планировки – 2500 м3;

2. Грунт II гр. ;

3. Lср. – 73 м ;

4. Бульдозер Д3 – 18 (Т100)

Задача N4

Определить трудоёмкость, продолжительность работ по уплотнению грунта в зоне насыпи:

1. Объём работ – 3000 м3;

2. Каток прицепной Д439 А;

3. Толщина уплотняемого слоя – 0,3 м ;

4. Уплотнение – за 6 проходок по 1 следу.

Задача N5

Определить трудоёмкость и продолжительность работ по установке и разборке металлической опалубки:

1. Объём опалубочных работ – 2500 м2.

Задача N6

Определить трудоёмкость и продолжительность работ по установке арматурных сеток:

1. Масса сетки – 340 кг;

2. Положение горизонтальное;

3. Количество сеток – 85 штук.

Задача N7

Определить трудоёмкость и продолжительность работ по установке и вязке арматурных стержней в ленточных фундаментах:

1. Объём работ – 3,5 т;

2. Диаметр арматуры – 12 мм.

Задача N8

Определить трудоёмкость и продолжительность работ по укладке бетонной смеси в ленточные фундаменты краном:

1. Объём работ – 560 м3;

2. Ширина фундамента – 500 мм;

3. Бадья объёмом 1 м3;

4. Бетонная смесь «с изюмом»;

5. Фундаменты густоармированные.

Задача N9

Определить трудоёмкость и продолжительность работ по укладке бетонной смеси объёмом 5500 м3 автобетононасосом БН 80-20 в фундаментную плиту.

Задача N10

Определить трудоёмкость и продолжительность погружения железобетонных свай гусеничным копром и срубки голов свай:

1. Количество свай – 150 шт.;

2. Копер на базе экскаватора;

3. Длительность погружения сваи – 30 минут;

4. Тип молота – дизельный;

5. Сечение сваи 0,3x0,3 м;

6. 4 стержня продольной арматуры.

Задача N11

Определить трудоёмкость и продолжительность устройство буронабивных свай сухим способом:

1. Количество свай – 200;

2. Глубина бурения – 5м;

3. Группа грунта – 1;

4. Вес арматурного каркаса – 0,1 т;

5. Емкость бадьи – 1,5 м3;

6. Объём бетона свай – 400 м3.

8.1.2 Составление калькуляции и нормирования затрат труда на производство работ

Форма калькуляции затрат труда приводится в ТКП 45-1.01-159-2009. До начала заполнения калькуляции необходимо выполнить подсчет объемов работ в единицах измерения, принятых в НЗТ или ЕНиР (графа калькуляции № 5). Состав звена (профессия, разряд, количество) определяется также по НЗТ или ЕНиР (граф калькуляции № 7-9). При заполнении графы калькуляции № 10 затраты труда подсчитываются в соответствии с формулой (8.2).

Пример 1.

Определить затраты труда и составить калькуляцию трудовых затрат на комплекс земляных работ при устройстве котлована.

В комплекс работ включены работы по срезке растительного слоя (7600 м2) и разработке котлована (4500 м3). Срезка растительного слоя выполняется бульдозером ДЗ-18 (на базе трактора Т-100). Разработка котлована одноковшовым экскаватором Э-504, оборудованным обратной лопатой (ковш экскаватора с зубьями, вместимостью 0,5 м3). Способ разработки грунта – с погрузкой в транспортные средства (4700 т (3000 м3)), навымет 1500 м3. На отвозке грунта работает 2 автосамосвала МАЗ503А. Доработка грунта выполняется бульдозером ДЗ-18 (на базе трактора Т-100), средняя дальность перемещения грунта 25 м (450 м3).  Группа грунта – II.

Решение.

По каждому виду работ определяются затраты труда:

- Срезка растительного слоя  (Е2-1-5, п. 16):

- единица измерения – 1000 м2;

- Нвр = 1,5 чел.-ч (1,5 маш.-ч);

- состав звена – машинист 6 разряда;

- затраты труда – 1,5 чел.-ч х 7,6 = 11,4 чел.-ч (1,5 маш-ч х 7,6 = 11,4 маш.-ч).

2.  Разработка грунта при устройстве котлована с погрузкой грунта с транспортные средства (Е2-1-11, табл. 3, п. 4б):

- единица измерения 100 м3;

- Нвр = 3,5 чел-ч (3,5 маш.-ч);

- состав звена - машинист 6 разряда;

-	затраты труда - 3,5 чел.-ч х 30 = 105 чел.-ч (3,5 маш.-ч х 30 = = 105 маш.-ч).

3.	Разработка грунта при устройстве котлована навымет (§Е2-1-11
табл. 3, п. 4з):

- единица измерения - 100 м3;

- Нвр = 2,2 чел.-ч (2,2 маш.-ч);

- состав звена - машинист 6 разряда;

- затраты труда - 2,2 чел.-ч х 15 = 33 чел.-ч (2,2 маш.-ч х 15 = 33 маш.-ч).

4.	Транспортирование грунта автосамосвалами (Нвр по ТК ЦНИИ-
ОНТП):

- единица измерения - 1 т;

- Нвр=0,03 чел.-ч (0,03 маш.-ч);

- состав звена - водитель самосвала;

-	затраты труда - 0,03 чел.-ч.х.4700 = 141 чел.-ч (0,03 маш.-ч х 4700 = = 141 маш.-ч).

5.	Разработка недобора грунта бульдозером (§Е2-1-22, п. 36, п. Зд):

-	единица измерения - 100 м3;

-	Нвр = 0,62 чел.-ч (0,62 маш.-ч) при дальности перемещения грунта до 10 м;

- Нвр = 0,49 чел.-ч (0,49 маш.-ч) на каждые следующие 10 м;

- состав звена - машинист 6 разряда;

-	затраты труда - (0,62 чел.-ч + 0,49 чел.-ч х 1,5) х 4,5 = 6,1 чел.-ч (6,1 маш.-ч).

Результаты расчета сводим в таблицу.

Таблица 7.1

Пример 2.

Определить затраты труда и составить калькуляцию трудовых затрат на комплекс работ по вертикальной планировке площадки:

- срезка растительного слоя (122500 м2)

- рыхление не мёрзлого грунта в выемке (675 м3)

- разработка и перемещение грунта II группы скрепером Д3-30 (ДТ-75) с ёмкостью ковша 3 м3 на Lср= 192,36 м

- уплотнение грунта II гр. в насыпи виброкатком Д-480 (ДТ-75) – (675 м3)

- окончательная планировка площадки бульдозером ДЗ-18 (Т100) – (122500 м2)

| N п/п | Обозначение | Наименование работ | Единица имерения | Объём работ | Норма времени на ед. чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объём чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
| Вертикальная планировка площадки (летний период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | § Е2-1-5 п. 2-б | Срезка растительного слоя II группы бульдозером ДЭ-18 (Т-100) | 1000 м2 | 122,5 | 1,5 (1,5) | Машинист | 6-ой | 1 | 183,75 (183,75) |
| 2 | § Е2-1-1 табл.2, п. 1-в | Рыхление не мёрзлого грунта II группы бульдозером-рыхлителем ДП-15 (Т-100) на расстояние свыше 200 м при глубине рыхления 0,2 м | 100 м3 | 6,5706 | 0,14 (0,14) | Машинист | 6-ой | 1 | 0,92 (0,92) |
| 3 | § Е2-1-21 табл.2 , п. 1-(б+ г) | Разработка и перемещение грунта II группы скрпепером ДЗ-30 (ДТ-75) с ёмкостью ковша 3 м3 на расстояние 192,36 м | 100 м3 | 6,5706 | 4,185 | Тракторист | 5-ый | 1 | 27,49 (27,49) |
| 4 | § Е2-1-32 п. 1-а | Уплотнение грунта II группы в зоне насыпи виброкатком прицепным Д-480 (ДТ-75) на глубину до 0,3 м при 4-х проходах по г-му следу | 100 м3 | 6,5706 | 0,16 х 4 (0,16) х 4 | Тракторист | 5-ый | 1 | 1,05 х 4 (1,05)х4 |
| 5 | § Е2-1-36 п. 3-б | Окончательная планировка площадки бульдозером ДЗ-18 (Т-100) при рабочем ходе в двух направлениях | 1000 м2 | 122,5 | 0,24 (0,24) | Машинист | 6-ой | 1 | 29,4 (29,4) |

Пример 3.

Определить затраты труда и составить калькуляцию трудовых затрат на комплекс работ по устройству фундамента из буронабивных свай в количестве 52 штук.

| N п/п | Обозначение | Наименование работ | Единица имерения | Объём работ | Норма времени на ед. чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объём чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
| Устройство фундамента из буронабивных свай с монолитным ростверком |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | § Е12-68 табл.1 | Перемещение буровой СО-2 от скважины к скважине | 1 перемещение | 52 | 0,39 (0,13) | Машинист буровой | 5-ый | 1 | 20,28 (6,76) |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 3-ий | 1 |  |
| 2 | § Е12-68 табл.3, п. 1-б | Бурение скважины установкой СО-2 на всю глубину до 6 м в грунте IIгруппы | 1 м скважины | 208 | 0,21 (0,07) | Машинист буровой | 5-ый | 1 | 43,68 (14,56) |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 3-ий | 1 |  |
| 3 | § Е12-69 табл.1 | Установка и снятие уширителя для бурения уширений в скважинах грунта II группы | 1 установка | 52 | 1,2 (0,4) | Машинист буровой | 5-ый | 1 | 62,4 (20,8) |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 3-ий | 1 |  |
| 4 | § Е12-69 табл.2 | Бурение уширений в скважинах грунта II группы | 1 уширение | 52 | 4,2 (1,4) | Машинист буровой | 5-ый | 1 | 218,4 (72,8) |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Помощник машиниста | 3-ий | 1 |  |
| 5 | § Е12-73 П.1 | Установка обсадного патрубка в пробуренную скважину | 1 установка | 52 | 0,36 (0,12) | Машинист крана | 6-ой | 1 | 18,72 (6,24) |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 3-ий | 1 |  |
| 6 | § Е12-72 | Установка арматурных каркасов в пробуренную скважину | 1 каркас | 52 | 0,48 (0,16) | Машинист крана | 6-ой | 1 | 24,96 (8,32) |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 3-ий | 1 |  |
| 7 | § Е12-73 П.2 | Установка бетонолитной трубы в пробурен-ную скважину | 1 установка | 52 | 0,48 (0,16) | Машинист крана | 6-ой | 1 | 24,96 (8,32) |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 3-ий | 1 |  |
| 8 | § Е12-73 П.4 | Укладка бетонной смеси при подаче бадьями вместимостью 1,5м3 | 1 м3 бетона | 71,344 | 0,78 (0,26) | Машинист крана | 6-ой | 1 | 55,65 (18,55) |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 3-ий | 1 |  |
| 9 | § Е12-73 П.5 | Снятие бетонолитной трубы | 1 снятие | 52 | 0,3 (0,1) | Машинист крана | 6-ой | 1 | 15,6 (5,2) |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 3-ий | 1 |  |
| 10 | § Е12-73 П.6 | Снятие обсадного патрубка | 1 снятие | 52 | 0,21 (0,07) | Машинист крана | 6-ой | 1 | 10,92 (3,64) |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 4-ый | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Монтажник | 3-ий | 1 |  |

Пример 4.

Определить затраты труда и составить калькуляцию трудовых затрат на комплекс работ по устройству монолитного ростверка.

| N п/п | Обозначение | Наименование работ | Единица имерения | Объём работ | Норма времени на ед. чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена | Затраты труда на объём чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Количество |  |
| Устройство монолитного ростверка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | § Е4-1-34 табл.2 п.1-а | Установка щитовой опалубки ростверка площадью до 1 м2 | 1 м2 | 161,5 | 0,62 _ | Плотник | 4-ый | 1 | 100,13 - |
|  |  |  |  |  |  | Плотник | 2-ой | 1 |  |
| 2 | § Е4-1-44 табл.2, п. 1-в | Установка сеток и каркасов арматуры в опалубку ростверка вручную | 1 каркас | 85 | 0,36 - | Арматурщик | 3-ий | 1 | 30,6 - |
|  |  |  |  |  |  | Арматурщик | 2-ой | 1 |  |
| 3 | § Е4-1-49 табл.1 п.1-а | Укладка бетонной смеси в ростверках бадьями вместимостью до 3 м3 | 1 м3 | 169,5 | 0,42 0,21 | Бетонщик | 4-ый | 1 | 71,19 35,59 |
|  |  |  |  |  |  | Бетонщик | 2-ой | 1 |  |
| 4 | § Е4-1-34 табл.2 п.1-б | Разборка щитовой опалубки ростверка площадью до 1 м2 | 1 м2 | 161,5 | 0,15 - | Плотник | 3-ий | 1 | 24,23 - |
|  |  |  |  |  |  | Плотник | 2-ой | 1 |  |

8.2 Составление графиков производства работ

Календарный график производства работ является основным оперативным документом по выполнению всех строительных работ на объекте. Построение графика производства работ позволяет установить последовательность выполнения работ, продолжительность и взаимную увязку в работе отдельных звеньев рабочих. При построении графика необходимо стремиться к сокращению срока работ за счет увеличения сменности и совмещения во времени отдельных видов работ, не нарушая при этом требований техники безопасности.

При заполнении граф календарного плана (графика) производства работ в графу № 1 записывается наименование работ. При этом если в калькуляции предусматривается раздельное определение трудоемкости работ, например, при работе экскаватора навымет и с погрузкой в транспортные средства, то здесь ставиться величина суммарной трудоемкости, так как экскаватор выполняет эти операции по мере необходимости в едином потоке выполнения работ по рытью котлована.

При заполнении графы № 3 проставляются из калькуляции значения объемов работ, которые, при необходимости, суммируются с учетом наименования работ в графе № 1. Аналогично из калькуляции в графу № 4 переносится сводное значение затрат труда, которое предварительно должно быть переведено в чел.-дн. по формуле (7.3).

При разработке календарных планов в качестве исходного параметра задается директивное значение срока выполнения всего комплекса работ. Заданный срок производства работ позволяет определить необходимое количество смен в сутки (графа № 8), которое принимается 1-2 смены.

Продолжительность работ каждого вида рекомендуется назначать кратным смене или 0,5 смены. Для этого допускается округлять значения затрат труда (графа № 4) с процентом выполнения норм не более значений ПО - 125 %. Окончательная величина продолжительности работ (графа № 7) назначается путем деления округленного значения на принятое количество смен и численный состав звена рабочих, занятых на данной работе. Норма времени в ЕНиР дана с учетом численного состава звена рабочих, занятых на данной работе. Если числом смен не удается обеспечить выполнение работ в заданные сроки, тогда можно увеличить требуемое число звеньев (численность рабочих в смену (графа № 9)).

Календарный график должен отражать принятую технологическую схему рабочих процессов, увязывая во времени технологические операции и рабочие приемы. График должен предусматривать возможность совмещения операций, переход звеньев или бригад с одной работы на другую и повышение производительности труда для данного звена. При установлении очередности выполнения процессов и операций необходимо руководствоваться следующими положениями:

а)	заданным сроком производства работ;

б) 	соблюдать рациональную технологическую последовательность
выполнения операций;

в) стремиться к возможному совмещению выполнения отдельных итераций;

г) соблюдать равнопоточность работ.

Продолжительность отдельных операций в потоке определяется на основании подсчитанных ранее потребности в механизмах и трудоемкости по отдельным процессам.

При разработке правой части календарного плана производства работ (графа № 11) необходимо соблюдать строгую последовательность в графическом изображении выполняемых процессов. Процессы графически отображаются в виде линий (в виде одной линии при работе в 1 смену; в виде двух параллельных линий при работе в 2 смены), причем длина линий должна соответствовать продолжительности данного вида работы в днях.

Если в одном потоке выполняются несколько видов земляных работ в один и тот же период времени (например, с разработкой грунта в выемке и перемещением его в насыпь выполняется одновременно, но периодически, еще три вида работ: разрыхление грунта, разравнивание грунта в насыпи и укатка грунта в насыпи), их показывают пунктирными линиями, но с более ранним (поздним) началом и окончанием работ по отношению к основной работе «разработка грунта в выемке и перемещение в насыпь».

В соответствии с календарным планом производства работ строят график изменения численности рабочих и график движения основных машин и механизмов, на которых изображается ежедневный выход рабочих на работу, а также работа привлекаемых машин и механизмов.

Пример 7.2.

Построить календарный план производства работ при устройстве котлована.

Разработка графика производства работ выполнена по данным примера 7.1 с использованием разработанной калькуляции (табл. 7.1).

Пример построения календарного плана производства работ при устройстве котлована приведен в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Пример 8.2.

Построить календарный график производства работ при вертикальной планировке площадки. Разработка графика производства работ выполнена по данным примера 2 (с использованием разработанной калькуляции)

| N п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во | Затраты труда чел.-дни | Машины | Численность рабочих в смену | Состав бригады | Число смен | Продолжительность работы, дней | График работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Число маш.-дн. |  |  |  |  | Дни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Срезка растительного слоя грунта II группы | 1000 м2 | 122,5 | 22,97 | бульдозер ДЗ-18 (Т-100) | 22,97 | 1 | Машинист 6р. | 1 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предварительное рыхление не мёрзлого грунта II группы | 100 м3 | 6,5706 | 0,12 | бульдозер-рыхлитель ДП-15 (Т-100) | 0,12 | 1 | Машинист 6р. | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка и перемещение грунта II группы | 100 м3 | 6,5706 | 3,44 | скрепер ДЗ-30 (ДТ-75) | 3,44 | 1 | Тракторист 5р. | 1 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уплотнение грунта II группы в зоне насыпи | 100 м3 | 6,5706 | 0,13 | виброкаток прицепной Д-480 (ДТ-75) | 0,13 | 1 | Тракторист 5р. | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Окончательная планировка площадки | 1000 м2 | 122,5 | 3,68 | бульдозер ДЗ-18 (Т-100) | 3,68 | 1 | Машинист 6р. | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пример 8.3

| N п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Кол-во | Затраты труда чел.-дни | Машины | Численность рабочих в смену | Состав бригады | Число смен | Продолжительность работы, дней | График работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Число маш.-дн. |  |  |  |  | Дни |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Перемещение буровой установки от скважины к скважине | 1 перемещение | 52 | 2,54 | Буровая установка СО-2 | 0,8 | 3 | Машинист 5р. Помощник 4р. Помощник 3р. | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бурение скважины на всю глубину в грунте II группы | 1 м скважины | 208 | 5,46 | Буровая установка СО-2 | 1,82 | 3 | Машинист 5р. Помощник 4р. Помощник 3р. | 2 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бурение уширений в скважинах грунта II группы | 1 уширение | 52 | 27,3 | Буровая установка СО-2 | 9,1 | 3 | Машинист 5р. Помощник 4р. Помощник 3р. | 2 | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка обсадного патрубка в скважину | 1 установка | 52 | 2,34 | Кран МКГ-25 | 0,78 | 3 | Машинист 6р. Монтажник 4р. Монтажник 3р. | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Утсановка арматурных каркасов в скважину | 1 каркас | 52 | 3,12 | Кран МКГ-25 | 1,04 | 3 | Машинист 6р. Монтажник 4р. Монтажник 3р. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка бетонолитной трубы в скважину | 1 установка | 52 | 3,12 | Кран МКГ-25 | 1,04 | 3 | Машинист 6р. Монтажник 4р. Монтажник 3р. | 2 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Укладка бетонной смеси в скважину | 1 м3 бетона | 71,344 | 6,96 | Кран МКГ-25 | 2,32 | 3 | Машинист 6р. Монтажник 4р. Монтажник 3р. | 2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Снятие бетонолитной трубы | 1 снятие | 52 | 1,95 | Кран МКГ-25 | 0,65 | 3 | Машинист 6р. Монтажник 4р. Монтажник 3р. | 1 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СПИСОК  ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. НЗТ, сборник 2, 4, 12. (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. г.Минск, 2004 г.).

2. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. – Мн.: 1999.

3. П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ. – Мн.: 2004.

4. ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт. – Мн.: 2009.

7. ТКП 45-5.03-131-2009 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения. – Мн.: 2009.

8. ТКП 45-5.03-20-2006 Монолитные каркасные здания. Правила возведения. – Мн.: 2006.

9. ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – Мн.: 2007.

10. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве.  Строительное производство. – Мн.: 2007.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

17. Акимова Л.Д. и др. Технология строительного производства Л.: Стройиздат, 1987.

18. Атаев С.С. и др. Технология строительного производства. Мн.: Стройиздат, 1985.

19. Кремнева Е.Г. Методические указания по оформлению дипломного проекта (работы) для студентов спец. Т.19.01.00. – Новополоцк, 2002.

20. Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. - М.: Стройиздат, 1980.

21. Снежко А.П, Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – Киев: Выща школа, 1991.

22. Справочник мастера-строителя /Под ред. Д.В.Коротеева М.: Стройиздат, 1989.

23. Справочник строителя /Под ред. И.А.Онуфриева - М.: Стройиздат, 1988.

24. Справочник строителя. Земляные работы / Под ред.Л.В.Гришпуна. – М.: Стройиздат, 1992.

25. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства: Курсовое и дипломное проектирование М: Высшая школа, 1989.

26. Технология строительного производства: учеб.-метод. комплекс. В 5 ч. Ч.2/сост.В.В.Бозылев, Д.И.Сафончик; под общ. ред. В.В.Бозылева. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 284 с.

27. Теличенко В.И. и др. технология возведения зданий и сооружений. – М. Высш. школа, 2006.

Практическое занятие № 9.

Определение потребности в материально-технических ресурсах для производства работ

9.1 Определение потребности в материалах, изделиях, используемых для производства работ.

9.2 Определение средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования.

9.3 Решение задач по индивидуальным заданиям

9.1 Определение потребности в материалах и изделиях, используемых для производства работ

Раздел «Потребность в материально-технических ресурсах» должен нести информацию о потребности в ресурсах, необходимых для выполнения технологического процесса.

Раздел должен содержать:

– ведомость потребности в материалах и изделиях, используемых при производстве работ;

– перечень средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов

и оборудования.

Количество и номенклатура материалов, изделий и оборудования определяются по рабочим чертежам, спецификациям или по физическим объемам работ и нормам расхода ресурсов.

Количество и типы средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин,

механизмов и оборудования определяются по принятой в карте-схеме организации работ в соответствии с объемами работ, сроками их выполнения и количеством смен.

Ведомость потребности в материалах и изделиях оформляют в следующем виде:

Ведомость потребности в материалах и изделиях

(форма)

Таблица 1

| N п/п | Наименование материала, изделия | Наименование и обозначение нормативно-технического документа | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Например, в курсовой работе ведомость потребности в материалах и изделиях составляется по сборникам РСН.

Пример расчёта. Объём фундаментов под колонны – 800 м3.

Количество материалов рассчитывается, исходя из норм на единицу объёма работ / 11 /.

Ведомость потребности в материалах и изделиях для устройства фундаментов под колонны

Таблица 1

| N п/п | Наименование материала, изделия | Наименование и обозначение нормативно-технического документа | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СНБ 8.03.106-2000 Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные Е6-1-5 для городского строительства |  |  |
| 1 | Бетон тяжёлый с крупностью заполнителя более 40 мм, класса (марки) Б15 (М 200) | С414-1005-4 | м3 | 812 |
| 2 | Вода | С412-9005 | м3 | 2,88 |
| 3 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1 диаметром 4 мм | С204-2900 | т | 0,232 |
| 4 | Гвозди строительные | С101-17500-1 | кг | 39,20 |
| 5 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | С102-6100 | м3 | 5,92 |
| 6 | Смазка солидол жировой «хс» | С102-96200 | т | 0,77 |
| 7 | Щиты из досок толщиной 25 мм | С203-49801 | м3 | 512,8 |
| 8 | Электроды диаметром 6 мм Э 42 | С101-152900 | т | 0,16 |
| 9 | Арматура | П204-0000 | т | 36 |

Так как нормы расхода материалов и изделий в РСН даны на единицу объёма работ, т.е. в данном случае на 100 м3 монолитного фундамента, рассчитываем потребное количество для объёма в 800 м3 в пропорции:

1. На 100 м3 монолитного бетона – 101,5 м3 (по РСН)

На 800 м3 монолитного бетона – x

x =  = 812 м3

2. На 100 м3 монолитного бетона – 0,36 м3 воды

На 800 м3 монолитного бетона – x

x =  = 2,88 м3 воды

3. На 100 м3 – 0,029 т проволоки арматурной

На 800 м3– x

x =  = 0,232 т проволоки

4. На 100 м3– 4,9 кг гвоздей

На 800 м3– x

x =  = 39,20 кг гвоздей

5. На 100 м3– 0,74 м3 досок

На 800 м3– x

x =  = 5,22 м3 досок

6. На 100 м3– 0,096 т смазки солидола

На 800 м3– x

x =  = 0,77 т смазки

7. На 100 м3– 64,1м2 щитов

На 800 м3– x

x =  = 512,8 м2 щитов

8. На 100 м3– 0,02 т электродов

На 800 м3– x

x =  = 0,16 т электродов

9. На 100 м3– 4,5 т арматуры

На 800 м3– x

x =  = 36 т арматуры

9.2 Определение средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования

Перечень средств технологического обеспечения (технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений), машин, механизмов и оборудования оформляют в следующем виде:

Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений

(форма)

Таблица 2

| N п/п | Наименование | Тип, марка, завод-изготовитель | Назначение | Основные технические характеристики | Количество на звено (бригаду), шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Например:

Определение средств технологического обеспечения, машин, механизмов и оборудования для производства работ.

Таблица 2

| N п/п | Наименование | Тип, марка, завод изготовитель | Назначение | Основные технические характеристики | Количество на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Скрепер прицепной | ДЗ-30 | Для вертикальной планировки | 3 м3 | 1 |
| 2 | Экскаватор-драглайн | Э-302 | Для разработки котлована | 0,4 м3 | 1 |
| 3 | Автомобиль-самосвал | КамАЗ | Для транспортирования грунта | 7 т | 7 |
| 4 | Кран стреловой | МКГ-25 | Для устройства фундаментов | 25 т | 1 |
| 5 | Отвес | 0-200 7948-71 | Для контроля качества | масса 0,2 кг | 2 |
| 6 | Уровень | УС1-300 9416-67 | Для контроля качества | масса 0,22 кг | 2 |
| 7 | Рулетка | РС-10 7502-69 | Для контроля качества | масса 0,04 кг | 2 |
| 8 | Нивелир | НВ-1 10528-69 | Для контроля качества | - | 1 |
| 9 | Теодолит | Т-2 10528-70 | Для контроля качества | - | 2 |
| ……………………………………….. и т.д. |

СПИСОК  ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. НЗТ, сборник 2, 4, 12. (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. г.Минск, 2004 г.).

2. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. – Мн.: 1999.

3. П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ. – Мн.: 2004.

4. ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт. – Мн.: 2009.

7. ТКП 45-5.03-131-2009 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения. – Мн.: 2009.

8. ТКП 45-5.03-20-2006 Монолитные каркасные здания. Правила возведения. – Мн.: 2006.

9. ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – Мн.: 2007.

10. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве.  Строительное производство. – Мн.: 2007.

11. СНБ 8.03.106-2000 Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные для городского строительства.

12. СНБ 8.03.101-2000 Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Сборник 1. Земляные работы для городского строительства.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

17. Акимова Л.Д. и др. Технология строительного производства Л.: Стройиздат, 1987.

18. Атаев С.С. и др. Технология строительного производства. Мн.: Стройиздат, 1985.

19. Кремнева Е.Г. Методические указания по оформлению дипломного проекта (работы) для студентов спец. Т.19.01.00. – Новополоцк, 2002.

20. Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. - М.: Стройиздат, 1980.

21. Снежко А.П, Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – Киев: Выща школа, 1991.

22. Справочник мастера-строителя /Под ред. Д.В.Коротеева М.: Стройиздат, 1989.

23. Справочник строителя /Под ред. И.А.Онуфриева - М.: Стройиздат, 1988.

24. Справочник строителя. Земляные работы / Под ред.Л.В.Гришпуна. – М.: Стройиздат, 1992.

25. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства: Курсовое и дипломное проектирование М: Высшая школа, 1989.

26. Технология строительного производства: учеб.-метод. комплекс. В 5 ч. Ч.2/сост.В.В.Бозылев, Д.И.Сафончик; под общ. ред. В.В.Бозылева. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 284 с.

27. Теличенко В.И. и др. технология возведения зданий и сооружений. – М. Высш. школа, 2006.