Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Методические указания

к практическому занятию № 3

«Монтажные краны и механизмы»

по дисциплине «Технология строительного производства»

для студентов специальности 1-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

Кафедра строительного производства

Составитель - В.В.Бозылев, доцент,    канд.техн.наук,

В.П.Лукашевич, ст. преподаватель,

Н.Л.Шпилевская, ассистент

Новополоцк, 2013

Практическое занятие № 3.

Монтажные краны и механизмы.

3.1. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам.

3.2. Выбор монтажных кранов по технико-экономическим  параметрам.

3.3. Решение задач по индивидуальным заданиям.

Литература.

3.1. Выбор монтажных кранов по техническим параметрам

К основным техническим параметрам крана относятся: требуемая грузоподъемность Q; наибольшая высота подъёма крюка Нк; наибольший вылет стрелы(Lстр).

На основании таблицы 1, таблицы 2 и формул  (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) определяют монтажные характеристики конструктивных элементов (таблица 4).

Таблица 1- Спецификация элементов сборных конструкций

| Наименование элемента | Марка элемента | Размеры, см | Объем одного элемента, м3 | Вес одного элемента, т | количество элементов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  | На 1-ую захватку | На всё здание | Общий объем элементов м2 | Общий вес элементов, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| одноэтажное здание |
| колонны крайние КК | КЭ-01-49 | 930 | 50 | 50 | 2,325 | 5,800 | 22 | 66 | 153,45 | 382,8 |
| колонны средние СК | КЭ-01-49 | 930 | 60 | 50 | 2,790 | 7,000 | 6 | 18 | 50,22 | 126,00 |
| колонны фахферка КФ | КЭ-01-49 | 930 | 30 | 30 | 0,837 | 3,300 | 7 | 14 | 11,718 | 46,2 |
| Подстропильные фермы ПФ | ПФ-4АIV | 1196 | 220 | 55 | 4,5 | 11,300 | 5 | 15 | 67,5 | 169,5 |
| Стропильные фермы СФ | ФС 18II-2НАIV | 1794 | 263 | 25 | 2,42 | 6,000 | 22 | 66 | 192,72 | 396 |
| Плиты покрытия ПП | ПII-3x6-1 | 597 | 298 | 30 | 1,310 | 2,700 | 120 | 360 | 157,2 | 972 |
| Стеновые панели СП | ПСЛ30 | 600 | 120 | 30 | 2,160 | 2,592 | 94 | 248 | 129,6 | 414,72 |
|  | ПСЛ30 | 600 | 180 | 30 | 3,240 | 3,888 | 52 | 144 | 466,56 | 559,872 |
| Оконные блоки ОБ | ПО | 600 | 240 | 30 | 0,156 | 1,200 | 20 | 60 | 9,36 | 72 |
| многоэтажное здание |
| Колонны крайние К1 | ИК-13 | 1125 | 40 | 40 | 1,8 | 4,8 | 22 | 66 | 316,8 | 118,8 |
| Колонны крайние К2 | ИК-15 | 860 | 40 | 40 | 1,376 | 3,8 | 22 | 66 | 250,8 | 90,816 |
| Колонны крайние К3 | ИК-42 | 630 | 40 | 40 | 1,008 | 2,5 | 22 | 66 | 165 | 6,6528 |
| Колонны средние К4 | ИК-14 | 1125 | 40 | 40 | 1,8 | 5,2 | 22 | 66 | 343,2 | 118,8 |
| Колонны средние К5 | ИК-16 | 860 | 40 | 40 | 1,376 | 4,1 | 22 | 66 | 270,6 | 90,816 |
| Ригель Р1 | ИБ9-2 | 548 | 30 | 80 | 1,28 | 3,2 | 132 | 396 | 1267,2 | 506,88 |
| Плиты перекрытия П1 | ИП5-1-1 | 595 | 148,5 | 40 | 0,95 | 2,4 | 480 | 1440 | 4032 | 1596 |
| Плиты перекрытия П2 | ИП5-1-2 | 595 | 148,5 | 40 | 0,95 | 2,4 | 80 | 240 | 576 | 228 |
| Доборные плиты перекрытия П3 | ИП5-1 | 595 | 74 | 40 | 0,89 | 1,37 | 80 | 240 | 328,8 | 213,6 |
| Плиты покрытия П4 | ИП6-1 | 595 | 298,5 | 40 | 0,86 | 2,2 | 60 | 180 | 132 | 154,8 |
| Стропильные фермы | 2ФС18-2АV | 1797 | 273,5 | 30 | 2,42 | 6,0 | 11 | 33 | 198 | 79,86 |
| Оконные блоки | ПО | 480 | 300 | 30 | 0,16 | 1,2 | 120 | 360 | 57,6 | 432 |
| Лестничный марш | ЛМ-1 | 287,5 | 135 | 22 | 0,64 | 1,45 | 8 | 24 | 34,8 | 15,36 |
| Лестничная площадка | ЛП-1 | 304,5 | 126 | 22 | 0,48 | 1,03 | 9 | 27 | 27,81 | 12,96 |
| Стеновые панели | ПСЛ-3,6 | 600 | 360 | 30 | 2,16 | 2,16 | 84 | 228 | 492,48 | 492,48 |

Таблица 2-Ведомость подсчета объемов работ

|  | Наименование работ и процессов | ед изм | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 1-ую захв. | .На все здание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Одноэтажное здание |
| 1 | разгрузка материалов, такелажного оборудования и инструмента для монтажа конструкций | 1т | 4,03 | 4,03 |  |
| 2 | установка колонн в стаканы фундаментов без помощи кондуктора весом |  |
|  | до 4т | 1 к | 7 | 14 |  |
|  | до 6т | 1к | 22 | 66 |  |
|  | до 8 т | 1к | 6 | 18 |  |
| 3 | заделка стыков колонн со стаканами фундаментом при Vбет. В стыке > 0,1 м3 | 1стык | 35 | 98 |  |
| 4 | обстройка колонн площадками, лестницами | 1шт | 28 | 84 |  |
| 5 | Установка подстропильных ферм | 1 шт | 5 | 15 |  |
| 6 | сварка стыков подстропильных ферм с колоннами | 1пог м | 6 | 18 | 5*1,2=6 15*1,2=18 |
| 7 | установка стропильных ферм пролетом до 18м | 1элем. | 22 | 66 |  |
| 8 | сварка стыков ферм с колоннами | 1пог м | 26,4 | 79,2 | 22*1,2=26,4 66*1,2=79,2 |
| 9 | обстройка ферм лестницами | 1шт | 27 | 27 |  |
| 10 | укладка плит покрытия ПП площадью до 20 м2 | 1 эл. | 120 | 360 |  |
| 11 | сварка плит покрытия ПП с фермами | 1пог м | 24 | 72 | 120*0,2=24 360*0,2=72 |
| 12 | заливка швов плит покрытия ПП | 100м шва | 10,8 | 32,4 |  |
| 13 | установка стеновых панелей СП площадью до 10 м2 | 1шт | 94 | 248 |  |
| 14 | установка стеновых панелей СП площадью до 15 м2 | 1шт | 52 | 144 |  |
| 15 | сварка стеновых панелей СП с колоннами | 1пог м | 29,2 | 78,4 | 146*0,2=29,2 392*0,2=78,4 |
| 16 | установка оконных блоков ОБ | 1шт | 20 | 60 |  |
| 17 | заливка швов стеновых панелей СП высотой до 3м | 100м шва | 1,68 | 5,04 |  |
| 18 | герметизация стыков стеновых панелей СП: |  |
|  | вертикальных | 10м шва | 19,56 | 54,24 |  |
|  | горизонтальных | 10м шва | 76,8 | 201,6 |  |
| Многоэтажное здание |
| 19 | разгрузка материалов, такелажного оборудования и инструмента для монтажа конструкций | 1т | 1385,9 | 4157,8 |  |
| 20 | установка колонн первого яруса в стаканы фундамента до 6 т с помощью кондукторов | 1 колонна | 44 | 132 |  |
| 21 | заделка стыков колонн со стаканами фундаментов при Vбет. В стыке > 0,1 м3 | 1 стык | 44 | 132 |  |
| 22 | установка колонн на нижестоящие колонны до 3т с помощью кондукторов | 1 колонна | 22 | 66 |  |
| 23 | установка колонн на нижестоящие колонны до 4т с помощью кондукторов | 1 колонна | 22 | 66 |  |
| 24 | установка колонн на нижестоящие колонны до 6т с помощью кондукторов | 1 колонна | 22 | 66 |  |
| 25 | сварка стыков колонны с колонной | 1 пог. м | 99 | 297 | 66*1,5=99 198*1,5=297 |
| 26 | заделка стыков колонн с колонной | 1 стык | 66 | 198 |  |
| 27 | обстройка колонн площадками | 1 шт | 66 | 198 |  |
| 28 | лестницами | 1 шт | 66 | 198 |  |
| 29 | установка ригелей весом до 5т | 1 шт | 132 | 396 |  |
| 30 | сварка стыков ригелей с колоннами | 1 пог. м | 158,4 | 475,2 | 132*1,2=158,4 396*1,2=475,2 |
| 31 | заделка стыков колонны с ригелем (установка опалубки, бетонирование. разборка опалубки) при числе элементов : 2 >2, | 1 шт | 32 | 96 |  |
|  |  | 1 шт | 144 | 432 |  |
| 32 | укладка плит перекрытий площадью до 5м2 | 1 шт | 80 | 240 |  |
| 33 | укладка плит перекрытий площадью до 10м2 | 1 шт | 560 | 1680 |  |
| 34 | установка лестничных маршей | 1 шт | 8 | 24 |  |
| 35 | Установка лестничных площадок | 1 шт | 9 | 27 |  |
| 36 | заливка швов плит перекрытия | 100 м шва | 47,4 | 142,2 |  |
| 37 | установка ферм пролетом 18м | 1 шт | 11 | 33 |  |
| 38 | сварка ферм с колоннами | 1 пог. м | 13,2 | 39,6 | 11*1,2=13,2 |
| 39 | укладка плит покрытия площадью до 20м2 | 1 шт | 60 | 180 | 60*0,2=12 |
| 40 | сварка стыков плит покрытия с деталями ферм | 1 пог. м | 12 | 36 |  |
| 41 | заливка швов плит покрытия | 100 м шва | 5,4 | 16,2 |  |
| 42 | установка стеновых панелей площадью до 25 м2 | 1 шт | 84 | 228 |  |
| 43 | сварка стыков стеновых панелей с колоннами | 1 пог. м | 16,8 | 45,6 | 84*0,2=16,8 228*0,2=45,6 |
| 44 | монтаж стальных оконных переплётов | 1 шт | 120 | 360 |  |
| 45 | заливка швов стеновых панелей | 100 м шва | 8,064 | 21,88 |  |
| 46 | герметизация стыков СП: вертикальных | 10 м шва | 58,06 | 174,18 |  |
|  | горизонтальных | 10 м шва | 50,4 | 151,2 |  |

Рис. 1- Схема для определения технических параметров самоходных кранов

Расчёт требуемых технических параметров самоходно-стрелового крана:

Высота подъема грузового крюка Hк:

Hк = Hмг + a + hэ + hгу:                                                              (3.1)

где  Hмг	— расстояние от уровня стоянки крана до монтажного горизонта, м;

a	— расстояние между нижней плоскостью монтируемого элемента и уровнем опоры перед установкой его в проектное положение, м;

hэ	— высота монтируемого элемента, м;

hгу	— высота грузозахватного устройства, м.

Необходимая грузоподъемность крана Q, т, определяется по формуле

Q = Qэ + Qо + Qс,                                      (3.2)

где  Qэ	— масса монтируемого элемента, т;

Qо	— масса оснастки, закрепляемой на монтируемом элементе до его подъема, т;

Qс	— масса строповочных устройств, т.

Требуемый максимальный вылет стрелы:

(3.3)

где  e	— половина толщины стрелы на уровне вероятного ее соприкосновения с ранее смонтированными конструкциями или поднимаемым элементом, м;

c— минимально допустимая величина зазора между стрелой крана и смонтированными конструкциями здания или монтируемым элементом, принимается равной 0,5 м;

H	— высота верхнего блока стрелы над уровнем установки крана, м;

H=Нк+hпол							        	(3.4)

где hпол- высота полиспаста в стянутом состоянии

hпол=2,55м (если>10 т),

hпол=2,1м (если<10 т)

hш	— высота шарнира, м;

hп	— длина грузового полиспаста, м;

hгу	— высота грузозахватного устройства от верхней плоскости поднимаемого элемента до оси грузового крюка, м;

hэ	— высота монтируемого элемента, м;

a	— расстояние между нижней плоскостью монтируемого элемента и уровнем опоры перед установкой его в проектное положение, принимается равным 0,3 м;

b – половина длины (толщины, ширины) монтируемого элемента.

Результаты расчётов заносим в таблицу 3.

Пример.

Таблица 3 - Монтажные характеристики конструктивных элементов

| элемент | характеристики |
| --- | --- |
|  | монтажный вес Q (т) | высота подьема крюка Нк (м) | вылет стрелы Lк (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| колонны | 7.0+0.18=7.18 | 0+0.3+9.3+1=10.6 |  |
| Подстропильные фермы | 11.3+0.48= 11.78 | 9.3+0.3+2.22+2.8=14.62 |  |
| фермы | 6.0+0.46= 6.46 | (9.3+2.22)+0.3+2.63+ +1.8=16.25 |  |
| плиты покрытия | 2.7+0,53= 3.23 | (9.3+2.22+2.63)+0.3+ +0.3+3.31=18.04 |  |
| стеновые панели | 3.888+0.22= 4.108 | (20.14-1.8)+0.3+ +1.8+2.2=22.64 |  |
| оконные блоки | 1,2+0,02= 1,22 | 10.8+1.5+2.4+2.2=16.9 |  |

На основании полученных данных выбираем для сравнения краны близкие по параметрам, но разные по типам: гусеничный РДК 250-3 (стрела 7,5 м) и пневмоколесный МКП-25А.

Расчёт требуемых технических параметров башенного крана

Высоту подъема крюка над уровнем стоянки башенного крана определяют (схема 2) по формуле:

Рисунок  2- Схема для определения требуемых технических параметров башенного крана

Нк = Hмг + a + hэ + hгу,                                           (3.5)

где  Hмг— расстояние от уровня стоянки крана до монтажного горизонта, м;

a— расстояние между нижней плоскостью монтируемого элемента и уровнем опоры перед установкой его в проектное положение, м;

hэ	— высота монтируемого элемента, м;

hгу	— высота грузозахватного устройства, м.

Вылет стрелы определяется по формуле:

Lстр = A + B + (Lстр,					(3.6)

где  А	— необходимое минимальное расстояние от оси подкранового пути до стены (или ее наиболее выступающей части — эркеров, пилястр и т.д.), м;

Для башенных кранов с поворотной башней параметр А определяется по формуле

А = z + 1,0,							(3.7.)

где z – задний габарит платформы крана,м;

1,0 – безопасное приближение грузовой платформы крана к наиболее выступающим частям здания, м.

В	— наибольшая ширина здания, м;

(Lстр	— запас вылета стрелы от 1,5 до 2 м для облегчения наводки монтируемого элемента.

При подборе кранов необходимо руководствоваться таблицами и графиками грузовысотных характеристик кранов из ТКП 45-1.03-63-2007 Монтаж зданий. Правила механизации. (рис.3).

На графике в виде сплошной линии – зависимость между грузоподъемностью и вылетом стрелы, пунктирной линии – зависимость между высотой подъема и вылетом.

Проверяя пригодность крана, необходимо исследовать оба графика.

Рисунок 3.

Грузовысотные характеристики гусеничного крана РДК-250-3. Стрела 17,5 м

Кривые грузоподъемности и высоты подъема крюка для стрелы 17,5 м без жесткого гуська

Пример.

Таблица 4  Монтажные характеристики конструктивных элементов

| Конструктивный элемент | Характеристики |
| --- | --- |
|  | Монтажный вес, т | Высота подъёма крюка , м | Вылет крюка , м |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Колонны | 5,2+0,18=5,38 | (11,25+8,6)+6,3+0,3+0+1=27,45 | 2,5+18,2+1,5=22,2 |
| Ригели | 3,2+0,39=3,59 | 19,85-0,8+0,3+0,8+2,8=22,95 | 2,5+15+1,5=19 |
| Прямоугольные фермы | 6.0+0.46=6.46 | 26,15+0,3+2,735+1,8=30,985 | 2,5+9+1,5=13 |
| Плиты покрытия | 2,2+1,08=3,28 | 28,885+0,3+0,4+3,31=32,895 | 2,5+16.5+1,5=22 |
| Стеновые панели | 2,16+0,22=2,38 | 28,8+0,3+3,6+2,2-3,6=31,3 | 2,5+18,35+1,5=22,35 |

На основании полученных данных выбираем кран КБ-100.3    (стрела 25 м).

  - Обоснование выбора крана по экономическим параметрам (технико-экономическое сравнение кранов)

Сравнение различных монтажных кранов производят по величине удельных приведённых затрат на 1т конструкций Спр.уд

Для каждого из кранов Спр.уд определяют по формуле:

Спр.уд = Се + Ен ∙ Куд 				         (3.6 )

где: Се - себестоимость монтажа на 1т конструкций, руб/т;

Ен- нормативный коэффициент эффективности вложений . Для строительной промышленности принят ЕН=0.15

Куд - удельные капиталовложения, руб/т.

Себестоимость монтажа 1т конструкций определяют по формуле:

Се = 					 (3.7)

где 1,08 и 1,5 – коэффициенты накладных расходов соответственно на эксплуатацию машин и на заработную плату монтажников;

Смаш-смен- себестоимость машино-смены крана, руб. /7/;

- средняя заработная плата рабочих в смену, руб. (рассчитывают по ЕНиР № 4)

Нормативная сменная эксплутационная производительность крана на монтаже конструкции данного потока Пн.см, т/см,

Пн.см = ,      				 (3.8)

где Р- общая масса элементов в рассматриваемом потоке, т (принимается из таблицы «Спецификация элементов сборных конструкций»)

nмаш-смен-количество машино-смен крана для монтажа конструкций данного потока /1/, (определяется по ЕНиР, сборник 4  или НЗТ, сборник  4 (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы).

Удельные капитальные вложения:

Куд  = 						(3.9)

где Сир– инвентарно-расчётная стоимость крана /1/, руб;

tсм-число часов работы в смену (8ч);

Тгод- нормативное число часов работы крана в год (3075 ч).

Пример 7.

При сравнении кранов в качестве рассматриваемого потока принят монтаж колонн.

Для гусеничного крана РДК250-3 (стрела 17,5 м):

Вес 98 колонн P=555 т (из спецификации, таблица 1)

n1 маш.см. = Нвр.V/8,                                                                          (3.10)

где Нвр – норма времени по    /9/, чел.час.

8 – количество часов в смену;

n1 маш.см. = 1,2х98/8 = 14,7 маш.см.

П1 н.см =  = 37,755 т/см.

Средняя зарплата монтажников в смену (учитывая заделку стыков) определяется по ЕНиР, сборник 4:

= 1,27 руб . 98+  0,894 руб .  98 /14,7 = 14,42 руб.,

где 1,27 и 0,894 – расценки соответственно на установку 1 колонны и заделку стыка 1 колонны   /10 / с фундаментом по ЕНиР, сборник 4,

14,7 – продолжительность монтажа всех колонн в сменах;

Се = =1,64 руб/т;

К 1 уд. = 5,504 руб/т

Удельные приведенные затраты на 1 тонну смонтированных конструкций (колонн);

С1пр.уд = 1,64 +0,15·5,504 = 2,47 руб/м3;

Для пневмоколёсного крана МКП-25А:

Вес 98 колонн P = 555 т (из спецификации, таблица 1)

N2 маш.см. = 1,2х98х1,1/8 = 16,17 маш.см.,

где 1,1 – коэффициент (из ЕНиР, сборник 4: нормы времени и расценки даны для башенных и гусеничных кранов; для пневмоколесных и автомобильных кранов Нвр. и расценки должны быть увеличены на коэффициент 1,1).

П2 н.см  =

= (1,27 руб . 98+  0,894 руб . 98) . 1,1 /16,17 = 14,42 руб.,

С2 е = = 2,714 руб/т;

К2уд  =   = 6,548  руб/т;

С2пр.уд = 2,14 + 0,5 . 6,548=3,783 руб/т;

Экономический эффект:

Э =  С1пр.уд - С2пр.уд

Э = 3,83 - 2,47 = 1,36 руб/т;

Наиболее экономичен гусеничный кран РДК250-3 (стрела 17,5 м), далее монтаж производим этим краном.

  - Решение задач по индивидуальным заданиям.

Варианты заданий.

(Приложение 1)

Одноэтажное здание. Расшифровка варианта.

Пример 1.

№ варианта – 46: Б-12-60,

где Б – бескрановое здание, 12 – пролет в метрах, 60 – высота до низа стропильной конструкции покрытия, дм.

Пример 2.

№ варианта – 37: шифр габаритной схемы – К-18-84,

где К – крановое здание, 18 – пролет в метрах, 84 – высота до низа конструкции покрытия, дм

Многоэтажное здание. Расшифровка варианта.

Пример 3.

№ варианта – 3: схема 2-6-3,

где первая цифра 2 – количество пролетов;

вторая цифра 6 – длина пролета, м;

третья цифра 3 – количество этажей.

Литература

1.Акимова Л.Д. и др. Технология строительного производства Л.: Стройиздат, 1987.

2.Атаев С.С. и др. Технология строительного производства. Мн.: Стройиздат, 1985.

3.Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. - М.: Стройиздат, 1980.

4.Снежко А.П, Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – Киев: Выща школа, 1991.

5.Справочник мастера-строителя /Под ред. Д.В.Коротеева М.: Стройиздат, 1989.

6.Справочник строителя /Под ред. И.А.Онуфриева - М.: Стройиздат, 1988.

7.Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства: Курсовое и дипломное проектирование М: Высшая школа, 1989.

8. Теличенко В.И. и др. Технология возведения зданий и сооружений. – М. Высш. школа, 2006.

9. НЗТ, сборник  4 (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. г. Минск, 2004 г.).

10. ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт. – Мн.: 2009.

11. ТКП 45-1.03-63-2007 Монтаж зданий. Правила механизации. – Мн.: 2008.

12. ТКП 45-5.03-130-2009 Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа. – Мн.: 2009.

13. ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – Мн.: 2007.

14. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве.  Строительное производство. – Мн.: 2007.