Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Методические указания

к практическому занятию № 5

«Составление линейных графиков выполнения монтажных работ»

по дисциплине «Технология строительного производства»

для студентов специальности 1-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

Кафедра строительного производства

Составитель-В.В.Бозылев,доцент,     канд.техн.наук,

В.П.Лукашевич, ст. преподаватель,

Н.Л.Шпилевская, ассистент

Новополоцк, 2013

Практическое занятие № 5.

Составление линейных графиков выполнения монтажных работ.

5.1. Составление калькуляции производства работ по монтажу зданий.

5.2. Составление линейных графиков монтажа одноэтажных, многоэтажных зданий из сборных железобетонных конструкций.

5.3. Решение задач по индивидуальным заданиям.

Литература.

1

Рис 1. Схема расположения зданий с размерами.

Рис. 2. Разрез 1-1 (без стеновых панелей).

Спецификация сборных элементов

Данные для  составления спецификации получены на основании задания к проектированию, каталогов типовых сборных конструкций, справочников.

Пример.

Таблица 1- Спецификация элементов сборных конструкций

| Наименование элемента | Марка элемента | Размеры, см | Объем одного элемента, м3 | Вес одного элемента, т | количество элементов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Толщина |  |  | На 1-ую захватку | На всё здание | Общий объем элементов м2 | Общий вес элементов, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| одноэтажное здание |
| колонны крайние КК | КЭ-01-49 | 930 | 50 | 50 | 2,325 | 5,800 | 22 | 66 | 153,45 | 382,8 |
| колонны средние СК | КЭ-01-49 | 930 | 60 | 50 | 2,790 | 7,000 | 6 | 18 | 50,22 | 126,00 |
| колонны фахферка КФ | КЭ-01-49 | 930 | 30 | 30 | 0,837 | 3,300 | 7 | 14 | 11,718 | 46,2 |
| Подстропильные фермы ПФ | ПФ-4АIV | 1196 | 220 | 55 | 4,5 | 11,300 | 5 | 15 | 67,5 | 169,5 |
| Стропильные фермы СФ | ФС 18II-2НАIV | 1794 | 263 | 25 | 2,42 | 6,000 | 22 | 66 | 192,72 | 396 |
| Плиты покрытия ПП | ПII-3x6-1 | 597 | 298 | 30 | 1,310 | 2,700 | 120 | 360 | 157,2 | 972 |
| Стеновые панели СП | ПСЛ30 | 600 | 120 | 30 | 2,160 | 2,592 | 94 | 248 | 129,6 | 414,72 |
|  | ПСЛ30 | 600 | 180 | 30 | 3,240 | 3,888 | 52 | 144 | 466,56 | 559,872 |
| Оконные блоки ОБ | ПО | 600 | 240 | 30 | 0,156 | 1,200 | 20 | 60 | 9,36 | 72 |
| многоэтажное здание |
| Колонны крайние К1 | ИК-13 | 1125 | 40 | 40 | 1,8 | 4,8 | 22 | 66 | 316,8 | 118,8 |
| Колонны крайние К2 | ИК-15 | 860 | 40 | 40 | 1,376 | 3,8 | 22 | 66 | 250,8 | 90,816 |
| Колонны крайние К3 | ИК-42 | 630 | 40 | 40 | 1,008 | 2,5 | 22 | 66 | 165 | 6,6528 |
| Колонны средние К4 | ИК-14 | 1125 | 40 | 40 | 1,8 | 5,2 | 22 | 66 | 343,2 | 118,8 |
| Колонны средние К5 | ИК-16 | 860 | 40 | 40 | 1,376 | 4,1 | 22 | 66 | 270,6 | 90,816 |
| Ригель Р1 | ИБ9-2 | 548 | 30 | 80 | 1,28 | 3,2 | 132 | 396 | 1267,2 | 506,88 |
| Плиты перекрытия П1 | ИП5-1-1 | 595 | 148,5 | 40 | 0,95 | 2,4 | 480 | 1440 | 4032 | 1596 |
| Плиты перекрытия П2 | ИП5-1-2 | 595 | 148,5 | 40 | 0,95 | 2,4 | 80 | 240 | 576 | 228 |
| Доборные плиты перекрытия П3 | ИП5-1 | 595 | 74 | 40 | 0,89 | 1,37 | 80 | 240 | 328,8 | 213,6 |
| Плиты покрытия П4 | ИП6-1 | 595 | 298,5 | 40 | 0,86 | 2,2 | 60 | 180 | 132 | 154,8 |
| Стропильные фермы | 2ФС18-2АV | 1797 | 273,5 | 30 | 2,42 | 6,0 | 11 | 33 | 198 | 79,86 |
| Оконные блоки | ПО | 480 | 300 | 30 | 0,16 | 1,2 | 120 | 360 | 57,6 | 432 |
| Лестничный марш | ЛМ-1 | 287,5 | 135 | 22 | 0,64 | 1,45 | 8 | 24 | 34,8 | 15,36 |
| Лестничная площадка | ЛП-1 | 304,5 | 126 | 22 | 0,48 | 1,03 | 9 | 27 | 27,81 | 12,96 |
| Стеновые панели | ПСЛ-3,6 | 600 | 360 | 30 | 2,16 | 2,16 | 84 | 228 | 492,48 | 492,48 |

∑9731, 418  ∑7296, 9168

5.1. Составление калькуляции производства работ по монтажу зданий.

Пример

| N п/п | Обоснование | Наименование работ | Единица измерения | Объем | Норма времени на единицу, чел.-ч (маш.-ч) | Состав звена (бригады) | Затраты труда на объем, чел.-ч (маш.-ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Е 4-1-4, табл.1, табл.2, п.4,6,г | Установка колонн в стакан фундамента весом до 4 тонн при помощи клиньев | 1 шт | 18 | 4,3 | монтажник | 5 4 3 2 | 1 1 2 1 | 77,4 |
|  |  |  |  |  | 0,86 | машинист | 6 | 1 | 15,48 |
| 2 | Е 4-1-4, табл.1, табл.2, п.3,в,г | Установка колонн в стакан фундамента весом до 3 тонн при помощи клиньев | 1 шт | 22 | 3,7 | монтажник | 5 4 3 2 | 1 1 2 1 | 81,4 |
|  |  |  |  |  | 0,74 | машинист | 6 | 1 | 16,28 |
| 3 | Е4-1-25, табл.1, п.1 | Заделка стыков колонн и фундаментов при объеме бетона в стыке 0,1 м3 | 1 стык | 40 | 0,81 | монтажник | 4 3 | 1 1 | 32,4 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 4 | Е5-1-2 | Обстройка колонн площадками | 1 шт | 12 | 0,27 | монтажник | 4 3 | 1 1 | 3,24 |
|  |  |  |  |  | 0,14 | машинист | 6 | 1 | 1,68 |
| 5 | Е5-1-2 | Обстройка колонн лестницами | 1 шт | 12 | 0,34 | монтажник | 4 3 | 1 1 | 4,08 |
|  |  |  |  |  | 0,17 | машинист | 6 | 1 | 2,04 |
| 6 | Е4-1-6, табл.1, табл.2, п.3а | Установка ригелей весом до 3 тонн | 1 шт | 16 | 1,9 | монтажник | 5 4 3 2 | 1 1 2 1 | 30,4 |
|  |  |  |  |  | 0,38 | машинист | 6 | 1 | 6,08 |
| 7 | Е22-1-8 | Сварка стыков ригелей с колоннами | 1 п.м. | 13,5 | 0,56 | сварщик | 5 | 1 | 7,56 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 8 | Е4-1-25, табл.1, табл.2, п.1,3,5 | Заделка стыков ригелей с колоннами (2элемента) | 1 стык | 8 | 0,97 | монтажник | 4 3 | 1 1 | 7,76 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 9 | Е4-1-25, табл.1, табл.2, п.2,4,6 | Заделка стыков ригелей с колоннами (>2элемента) | 1 стык | 4 | 1,2 | монтажник | 4 3 | 1 1 | 4,8 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 10 | Е4-1-7, табл.1, п.3а, б | Укладка плит перекрытия площадью до 10 м2 | 1 шт | 22 | 0,72 | монтажник | 4 3 2 | 1 2 1 | 15,84 |
|  |  |  |  |  | 0,18 | машинист | 6 | 1 | 3,96 |
| 11 | Е22-1-8 | Сварка стыков ригелей с плитами перекрытия | 1 п.м. | 31,5 | 0,31 | сварщик | 5 | 1 | 9,76 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 12 | Е4-1-26, п.3б | Заливка швов плит перекрытия вручную | 100 п.м. шва | 0,72 | 6,4 | монтажник | 4 3 | 1 1 | 4,6 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 13 | Е4-1-7, табл.1, п.9а, б | Укладка плит покрытия площадью до 10 м2 | 1 шт | 24 | 0,84 | монтажник | 4 3 2 | 1 2 1 | 20,16 |
|  |  |  |  |  | 0,21 | машинист | 6 | 1 | 5,04 |
| 14 | Е22-1-8 | Сварка стыков ригелей сплитами покрытия | 1 п.м. | 34,3 | 0,31 | сварщик | 5 | 1 | 10,63 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 15 | Е4-1-26 | Заливка швов плит покрытия механизированным способом | 100 п.м. шва | 0,84 | 6,4 | монтажник | 4 3 | 1 1 | 4,77 |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Итого: | 315,4 |
|  | 50,6 |

Примечание. Монтаж стеновых панелей не представлен.

5.2. Составление линейных графиков монтажа одноэтажных, многоэтажных зданий из сборных железобетонных конструкций.

5.2.1.  Календарный график монтажа строительных конструкций

Календарный график монтажа строительных конструкций составляется на всё здание по захваткам. При составлении календарного графика необходимо стремиться к сокращению общего срока выполнения работ за счёт производства работ в 2 смены и наибольшего совмещения работ по времени, учитывая при этом требования по технике безопасности.

Календарный график  составляется на основании:

-ведомости объёмов работ;

-калькуляции трудовых затрат, машинного времени;

-заданного срока производства работ.

В графике необходимо указать последовательность выполнения всех видов работ по отдельным участкам, их продолжительность и взаимосвязь в последовательности выполнения отдельных видов работ в пределах общего заданного срока.

Календарный график, условно параллельными линиями суммарной продолжительности, отражает процесс монтажа конструкций при использовании комплексного метода при монтаже колонн, ригелей, плит покрытия и перекрытия, ферм для многоэтажного здания, при монтаже подстропильных ферм, ферм и плит покрытия для одноэтажного здания.

5.2.2.  Часовой график монтажа строительных конструкций

Основанием для составления часового графика служит:

-спецификация сборных элементов;

-ведомость объёмов работ;

Пример.

Часовой график является более детальным отображением производства монтажных работ, который как правило составляется для отдельных участков работ. Так как для одноэтажного здания монтаж подстропильных ферм, ферм и плит покрытия, а для многоэтажного монтаж колонн, ригелей, плит перекрытий выполняется в одном потоке комплексным методом, и монтаж колонн, плит покрытий и ферм также выполняется в одном потоке комплексным методом, разработаем часовой график монтажа для данных видов конструкций.

В качестве участков для составления графика для одноэтажного здания используются две ячейки (боковая и торцевая), в осях А-Б×1 - 3, а для многоэтажного монтаж ригелей и плит перекрытия первого яруса, первого этажа в осях  Г-Ж×1-4

При составлении часового графика необходимо учесть, что установка, выверка и временное крепление конструкций должны быть завершены до конца рабочей смены или начала обеденного перерыва

Рис 1.  Участок для составления часового графика для монтажа одноэтажного здания

Примечание. Монтаж плит перекрытий ведется от центра фермы к краям.

Рис 2. Участок для составления часового графика для монтажа многоэтажного здания

5.2. 3. Сменно-часовой график доставки конструкций и их монтажа

Сменно-часовой график доставки конструкций и их монтажа составляется на основе часового графика. При составлении графика необходимо учесть требования по бесперебойной работе крана, расстояния и, соответственно, положение единицы в пути, а следовательно её отправление и прибытие с завода/объекта. Также необходимо учесть грузоподъёмность и габариты кузова транспортного средства.

Пример.

В качестве участков для составления графика для одноэтажного здания используются две ячейки (боковая и торцевая), в осях А-Б×1 – 3. (рис. 1). Монтаж конструкций – на кран.

Примечание: Можно принимать другую последовательность монтажа ПП: сначала П3-9, П1-7, П1-8 П3-10 (распорные), а затем П11 -19 (пролетные) и отразить в часовом графике монтажа.

Примечание к приложению 3:

- 12 мин – на погрузку 1 подкрановой балки.

- 5 мин. – на подъем 1 подкрановой балки.

- 15 мин. – на погрузку фермы.

- 8 мин. – на подъем фермы.

- По 5 мин. – на погрузку и подъем плиты перекрытия (покрытия).

tпути = L, км / V, км/ч  = 10 / 20 = 0,5 часа.

Vгр = 20 км/ч

5.3. Решение задач по индивидуальным заданиям.

Варианты индивидуальных заданий смотри в методических указаниях к практическому занятию № 3.

Литература

- Акимова Л.Д. и др. Технология строительного производства Л.: Стройиздат, 1987.

- Атаев С.С. и др. Технология строительного производства. Мн.: Стройиздат, 1985.

- Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. - М.: Стройиздат, 1980.

- Снежко А.П, Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – Киев: Выща школа, 1991.

- Справочник мастера-строителя /Под ред. Д.В.Коротеева М.: Стройиздат, 1989.

- Справочник строителя /Под ред. И.А.Онуфриева - М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник строителя. Земляные работы / Под ред.Л.В.Гришпуна. – М.: Стройиздат, 1992.

- Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства: Курсовое и дипломное проектирование М: Высшая школа, 1989.

- Кремнева Е.Г. Методические указания по оформлению дипломного

проекта (работы) для студентов спец. Т.19.01.00. – Новополоцк, 2002.

- Теличенко В.И. и др. Технология возведения зданий и сооружений. – М. Высш. школа, 2006.

- НЗТ, сборник  4 (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. г. Минск, 2004 г.).

- РСН 8.03.107-2007 Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные. – Мн.: 2007.

13. ЕНиР, сборник № 4 «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций».