Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Полоцкий государственный университет»

Методические указания

к практическому занятию № 10

«Документация на скрытые работы. Контроль качества работ»

по дисциплине «Технология строительного производства»

для студентов специальности 1-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

к практическому занятию № 11

«Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды в проектной документации»

по дисциплине «Технология строительного производства»

для студентов специальности 1-70 02 01

«Промышленное и гражданское строительство»

Кафедра строительного производства

Составитель  - В.В.Бозылев, доцент,  канд.техн.наук,

В.П.Лукашевич, ст. преподаватель,

Н.Л.Шпилевская, ассистент

Новополоцк, 2013

Практическое занятие N 10.

Документация на скрытые работы. Контроль качества работ.

10.1 Составление документации на скрытые работы.

10.2 Контроль качества работ.

10.3 Разработка карты контроля технологических процессов. Пример.

Литература.

10.1 Составление документации на скрытые работы.

Качество производства строительно-монтажных работ регламентируется строительными нормами (СНБ, ТКП), в которых устанавливается состав и порядок контроля, правила приемки работ, оформление скрытых работ и другие мероприятия, направленные на обеспечение высокого качества строительной продукции.

Скрытыми называются такие работы, после окончания которых, получена строительная продукция, которая при выполнении последующих работ становится недоступной для визуальной оценки.

К числу скрытых работ относятся, например, подготовленные для устройства фундаментов основания, гидроизоляция фундаментов ниже планировочной	отметки грунта, в железобетонных конструкциях – положение установленной  арматуры и т.д.

На скрытые работы в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-161-2009 Организация строительного производства. – Мн.: 2010.

оформляется акт освидетельствования скрытых работ. Ниже представлена форма акта освидетельствования  скрытых работ.

Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

К составлению акта привлекаются исполнитель работ, а также представитель технического надзора заказчика и представитель проектной организации. Для оформления актов на сложные и ответственные скрытые работы создаются специальные комиссии.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ. Во всех случаях запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Акт освидетельствования скрытых работ

_________________________________________________________

(наименование работ)

выполненных _____________________________________________________________________

(наименование и место расположения объекта)

«___» _____________ 20___г.

Комиссия в составе:

Представителя генподрядной (субподрядной) строительно-монтажной организации____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика_____________________________________________

_______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)

Произвела осмотр работ, выполненных____________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование строительно-монтажной организации)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

- К освидетельствованию предъявлены следующие работы___________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

- Работы выполнены по проектно-сметной документации_____________________________________

____________________________________________________________________________________

(наименование проектной организации, № чертежей и дата их составления)

- При выполнении работ применены______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты и др. документы, подтверждающие качество)

- При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, № чертежей и дата их согласования)

- Дата: начала работ _________________________________________________________________

окончания работ_____________________________________________________________________

Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель генподрядной строительно-

монтажной организации

________________________________________________ (подпись)

Представитель субподрядной строительно-

монтажной организации

________________________________________________ (подпись)

Представитель технического

надзора заказчика

________________________________________________ (подпись)

Представитель проектной

организации

________________________________________________ (подпись)

10.2 Контроль качества работ.

Производство строительно-монтажных работ предполагает необходимость обеспечения высокого качества строительной продукции, непрерывного повышения его уровня.

Качеством изделия называется совокупность свойств, определяющих степень пригодности изделия для использования по назначению. Качество формируется на всех стадиях создания продукции и определяется государственными стандартами (СТБ, ГОСТ). Сохранение качества при определенных условиях эксплуатации характеризует надежность изделий. Способность изделия к длительной эксплуатации при необходимом техническом обслуживании определяет понятие долговечности.

Для оценки качественных показателей создана система допусков и посадок. При этом под допуском следует понимать разность между наибольшим и наименьшим допустимыми размерами, в пределах которых могут колебаться действительные размеры изготовленных изделий; характер сопряжения двух элементов - величину зазоров, которую принято называть посадкой.

Основными законодательными документами, регламентирующими стадии и этапы строительства, являются строительные нормы и правила (СНБ, ТКП). В них содержатся основные правила и нормы, на основании которых разрабатываются инструкции, указания и другие ведомственные документы, разрабатываемые и утверждаемые в установленном порядке.

Возведение строительных объектов подразумевает осуществление различных видов контроля качества.

В зависимости от использования специальных средств контроля различают методы контроля:

-	измерительный контроль, выполняемый с применением средств измерения;

-	визуальный контроль;

- технический осмотр;

- регистрационный контроль, выполняемый путем анализа данных, зафиксированных в документах, в том числе в актах освидетельствования скрытых работ.

В зависимости от места и времени проведения контроля в технологом процессе предусматриваются следующие его стадии (этапы):

- входной (предварительный);

- операционный (в ходе производства работ);

- приемочный (заключительный).

Входной контроль включает проверку технической документации, определяющей высотное и плановое положение возводимых земляных со-оружений, данные гидрогеологических изысканий и испытаний грунтов, акты выноса в натуру основных элементов земляных сооружений и закрепления их на местности. Контроль осуществляется преимущественно регистрационным методом (по проектной и исполнительной документации, сертификатам, накладным и др.), а при необходимости - измерительным методом.

Операционный контроль выполняется в ходе производства работ или после  их завершения в полном соответствии с ППР, технологическими ми и картами трудовых процессов. Осуществляется измерительным методом или техническим осмотром. Результаты контроля фиксируются в общих или специальных журналах контроля и других соответствующих документах.

Операционный контроль качества уплотнения грунтов осуществляется, как правило, грунтовыми лабораториями. Приемочный контроль выполняется  по завершении строительства объекта или его этапов, скрытых

работ и других объектов контроля. По его результатам принимаются доку-ментированные решения о пригодности объекта к эксплуатации или выполнения  последующих работ.

При приемке выполненных работ производятся освидетельствование

работ в натуре, контрольные замеры, проверка результатов лабораторных испытаний грунтов, записей в общем и специальных журналах работ. Заключительная сдача-приемка работ производится на основании: проверки наличия технической документации; выборочной проверки качества выполнения работ и геометрических размеров земляных сооружений; актов приемки скрытых видов работ.

Величины допускаемых отклонений и состав контроля основных операций при выполнении земляных работ и устройстве фундаментов рассматриваются студентами на примере схем операционного контроля.

Во время занятий студенты изучают представленные схемы операционного контроля, анализируют операции, подлежащие контролю при выполнении заданного вида работ, состав, способ, сроки контроля, устанавливают лиц, выполняющих и привлекающихся к выполнению проверки качества, определяют наличие работ, относящихся к скрытым.

Раздел «Контроль качества и приемка работ» должен содержать описание последовательности, методов и средств контроля при производстве и приемке строительно-монтажных работ.

Раздел должен содержать следующие подразделы:

– входной контроль поступающей продукции;

– операционный контроль на стадиях выполнения технологических

операций;

– приемочный контроль выполненных работ.

Для всех видов контроля должны быть указаны:

– контролируемый показатель;

– место контроля;

– объем контроля;

– периодичность контроля;

– метод контроля и обозначение нормативно-технического документа;

– средства измерений и испытательное оборудование, марка (тип), технические характеристики (диапазон измерения, цена деления, класс точности и т. д.);

– исполнитель контроля (отдел, служба, специалист);

– документ, в котором регистрируется результат контроля (журналы

работ, акты скрытых работ, протоколы испытаний и т. д.).

Раздел «Контроль качества и приемка работ» оформляют в следующем виде:

Контроль качества производства работ

(форма)

Таблица 3

| Контролируемый параметр |  |  | Объём контроля | Периодичность контроля | Метод контроля (обозначение НТД) | Средства контроля, испытательное оборудование (тип, марка, технические характеристики – диапазон измерения, цена деления, класс точности, погрешность и т.д.) | Исполнитель | Оформление результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Номинальное значение | Предельное отклонение |  |  |  |  |  |  |

10.3 Разработка карты контроля технологических процессов.

Карта контроля технологических процессов

Таблица 1

| Объект контроля (технологический процесс) | Контролируемый параметр |  |  | Место контроля (отбора проб) | Периодичность контроля | Исполнитель контроля или проведения испытаний | Метод контроля, обозначение ТНПА | Ср-ва измер., испытаний |  | Оформление результатов контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Номин. значение | Пред. отклонение |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение ТНПА | Диапазон измер., погрешность, класс точности |  |
| Опалубочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектность и соответствие состояния элементов опалубки проектной документации и требованиям ТНПА | Каждый элемент опалубки | - | - | Каждый элемент опалубки | сплошной | Мастер или прораб | визуальный | - | - | Журнал производства работ |
| Очистка элементов опалубки | Каждый элемент опалубки | - | - | Каждый элемент опалубки | сплошной | Мастер или прораб | визуальный | - | - | Журнал производства работ |
| Соответствие смазки опалубки проектной документации и требованиям ТНПА | Каждый элемент опалубки | - | - | Каждый элемент опалубки | сплошной | Мастер или прораб | визуальный | - | - | Журнал производства работ |
| Разметка мест установки опалубки | Каждый элемент опалубки | - | По проектной документации | Каждый элемент опалубки | сплошной | Мастер или прораб | измерительный | Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, рулетки измерительные металлические по ГОСТ 7502, теодолит по ГОСТ 10529 | (0-300) мм; (0-2000) и (0-10000) мм | Журнал производства работ |
| Перепад лицевой поверхности палубы | Лицевая поверхность палубы | - | По проектной документации | Лицевая поверхность палубы | сплошной | Мастер или прораб | измерительный | Штангенциркуль по ГОСТ 166 с ценой деления 0,1 мм | - | Журнал производства работ |
| Зазор в стыковых соединениях | Стыки опалубки | - | - | Каждый элемент опалубки | сплошной | Мастер или прораб | измерительный | Набор щупов №1 и №2 | - | Журнал производства работ |
| Отклонение геометрических размеров собранной опалубки | Каждый формообразующий элемент | - | - | Каждый формообразующий элемент | сплошной | Мастер или прораб | измерительный | Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, рулетки измерительные металлические по ГОСТ 7502 | (0-300) мм; (0-2000) и (0-10000) мм | Журнал производства работ |
| Отклонение от вертикали плоскости щитов на всю высоту | Щиты опалубки | - | _+12 мм | Щиты опалубки | сплошной | Мастер или прораб | измерительный | теодолит по ГОСТ 10529 | - | Журнал производства работ |
| Отклонение от проектных расстояний между опорами изгибаемых элементов опалубки, тяжами | Каждый формообразующий элемент | - | _+20 мм | Каждый формообразующий элемент | сплошной | Мастер или прораб | измерительный | рулетки измерительные металлические по ГОСТ 7502 | (0-2000) и (0-10000) мм | Журнал производства работ |
| Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в нижнем сечении опалубки с рисками разбивочных осей | Каждый элемент опалубки | - | _+8 мм | Каждый элемент опалубки | сплошной | Мастер или прораб | измерительный | Линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427, рулетки измерительные металлические по ГОСТ 7502 | (0-300) мм; (0-2000) и (0-10000) мм | Журнал производства работ |
| Соответствие сборки и крепления опалубки проекту производства работ | Каждый сборочный элемент опалубки | - | - | Каждый сборочный элемент опалубки | сплошной | Мастер или прораб | визуальный | - | - | Журнал производства работ |

СПИСОК  ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. НЗТ, сборник 2, 4, 12. (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. г.Минск, 2004 г.).

2. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. – Мн.: 1999.

3. П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ. – Мн.: 2004.

4. ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт. – Мн.: 2009.

9. ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – Мн.: 2007.

10. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве.  Строительное производство. – Мн.: 2007.

11. ТКП 45-5.03-23-2006 Опалубочные системы.  Правила устройства. – Мн.: 2006.

12. СТБ 1164.0-99. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Контроль качества и приемка работ. Параметры контроля и состав контролируемых показателей.

13. СТБ 1958-2009. Строительство. Возведение монолитных бетонных и ж.бетонных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ.

14. СТБ 1959-2009. Стр-во. Монтаж сборных бетонных и ж.бетонных конструкций. Контроль качества работ.

15. СТБ 1968-2009. Стр-во. Монтаж сборных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества работ.

16. СТБ 1164.3-2009. Стр-во. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

17. Акимова Л.Д. и др. Технология строительного производства Л.: Стройиздат, 1987.

18. Атаев С.С. и др. Технология строительного производства. Мн.: Стройиздат, 1985.

19. Кремнева Е.Г. Методические указания по оформлению дипломного проекта (работы) для студентов спец. Т.19.01.00. – Новополоцк, 2002.

20. Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. - М.: Стройиздат, 1980.

21. Снежко А.П, Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – Киев: Выща школа, 1991.

22. Справочник мастера-строителя /Под ред. Д.В.Коротеева М.: Стройиздат, 1989.

23. Справочник строителя /Под ред. И.А.Онуфриева - М.: Стройиздат, 1988.

24. Справочник строителя. Земляные работы / Под ред.Л.В.Гришпуна. – М.: Стройиздат, 1992.

25. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства: Курсовое и дипломное проектирование М: Высшая школа, 1989.

26. Технология строительного производства: учеб.-метод. комплекс. В 5 ч. Ч.2/сост.В.В.Бозылев, Д.И.Сафончик; под общ. ред. В.В.Бозылева. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 284 с.

27. Теличенко В.И. и др. технология возведения зданий и сооружений. – М. Высш. школа, 2006.

Практическое занятие N 11.

«Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды в проектной документации»

11.1 Решение по охране труда и технике безопасности

11.2 Схемы безопасности организации работы мест (с указанием ограждений опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения работы мест).

11.3 Правила безопасности эксплуатации средств технического обеспечения, машин, механизмов и оборудования

11.4 Применяемые средства индивидуальной защиты и указания по их использованию

11.5 Правила безопасного выполнения сварочных работ

11.6 Экологические требования к производству работ (отходы, шум, вибрация, концентрация, концентрация вредных веществ и т.д.)

11.7 Решение задач по индивидуальным заданиям

11.1 Решения по охране труда и технике безопасности

Раздел должен содержать описание безопасных методов выполнения технологических операций для всех рабочих мест, в том числе решения по охране труда и технике безопасности при производстве работ по вертикальной планировке, разработке котлована и устройству фундаментов.

Требования, состав и содержание решений по охране труда должны соответствовать требованиям действующих ТНПА и правовых нормативных актов / ТКП 45-1.03-40-2006, ТКП 45-1.03-44 /.

В обязательном порядке должны быть рассмотрены

- общие положения по организации и выполнению работ;

- организация участков работ и рабочих мест;

- безопасность складирования материалов и конструкций (если уже разработаны решения в разделе «Основные применяемые машины и изделия», то этот пункт можно представить со ссылками на уже имеющий место ранее);

- эксплуатация строительных машин и механизмов;

- требования к средствам подмащивания, оснастки.

11.2 Схемы безопасной организации рабочих мест

В данном разделе рассмотреть организацию рабочих мест с учётом опасных зон при работе строительных машин. / 9,10 /

Граница опасной зоны в местах, над которыми происходит перемещение грунтов подъёмными кранами, а также в близи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета) или стены здания, с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого груза и минимального расстояния отлёта груза при его падении, согласно таблице Б.1 / Приложение Б, ТКП 45-1.03-40-2006/

Таблица Б.1

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | перемещаемого краном, в случае его падения | в случае его падения со здания |
| До 10 | 4 | 3,5 |
| “ 20 | 7 | 5 |
| “ 70 | 10 | 7 |
| “ 120 | 15 | 10 |
| “ 200 | 20 | 15 |
| “ 300 | 25 | 20 |
| “ 450 | 30 | 25 |
| Примечание — При промежуточных значениях высоты возможного падения груза (предмета) минимальное расстояние его отлета допускается определять методом интерполяции. |  |  |

Опасная зона строительного крана при бетонировании фундаментов

определяется по формуле:

Rо.з. = Lk + bб/2 + hб + lотм.,

где Lk – вылет крюка крана при бетонировании фундаментов, м;

bб – ширина бадьи, м;

hб – высота бадьи, м;

lотм. – минимальное расстояние отлёта груза (предмета), м;

(lотм. = 4 м при высоте подъёма до 10 м: lотм. = 7 м при высоте подъёма до 20м)

СПИСОК  ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. НЗТ, сборник 2, 4, 12. (Нормы затрат труда на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. г.Минск, 2004 г.).

2. СНБ 5.01.01-99 Основания и фундаменты зданий и сооружений. – Мн.: 1999.

3. П16-03 к СНБ 5.01.01-99 Земляные сооружения. Основания фундаментов. Производство работ. – Мн.: 2004.

4. ТКП 45-1.01-159-2009 Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт. – Мн.: 2009.

5. ТКП 45-1.03-63-2007 Монтаж зданий. Правила механизации. – Мн.: 2008.

6. ТКП 45-5.03-130-2009 Сборные бетонные и железобетонные конструкции. Правила монтажа. – Мн.: 2009.

7. ТКП 45-5.03-131-2009 Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Правила возведения. – Мн.: 2009.

8. ТКП 45-5.03-20-2006 Монолитные каркасные здания. Правила возведения. – Мн.: 2006.

9. ТКП 45-1.03-40-2006 Безопасность труда в строительстве. Общие требования. – Мн.: 2007.

10. ТКП 45-1.03-44-2006 Безопасность труда в строительстве.  Строительное производство. – Мн.: 2007.

11. ТКП 45-5.03-23-2006 Опалубочные системы.  Правила устройства. – Мн.: 2006.

СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

17. Акимова Л.Д. и др. Технология строительного производства Л.: Стройиздат, 1987.

18. Атаев С.С. и др. Технология строительного производства. Мн.: Стройиздат, 1985.

19. Кремнева Е.Г. Методические указания по оформлению дипломного проекта (работы) для студентов спец. Т.19.01.00. – Новополоцк, 2002.

20. Марионков К.С. Основы проектирования производства строительных работ. - М.: Стройиздат, 1980.

21. Снежко А.П, Батура Г.М. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – Киев: Выща школа, 1991.

22. Справочник мастера-строителя /Под ред. Д.В.Коротеева М.: Стройиздат, 1989.

23. Справочник строителя /Под ред. И.А.Онуфриева - М.: Стройиздат, 1988.

24. Справочник строителя. Земляные работы / Под ред.Л.В.Гришпуна. – М.: Стройиздат, 1992.

25. Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства: Курсовое и дипломное проектирование М: Высшая школа, 1989.

26. Технология строительного производства: учеб.-метод. комплекс. В 5 ч. Ч.2/сост.В.В.Бозылев, Д.И.Сафончик; под общ. ред. В.В.Бозылева. – Новополоцк: ПГУ, 2008. – 284 с.

27. Теличенко В.И. и др. технология возведения зданий и сооружений. – М. Высш. школа, 2006.